## Plan de Tareas
Grupo | ID | Tarea | Duración en Dias | Comienzo | Fin | Predecesoras | Responsable
Relevamientos | 1 | Relevamiento de alcance del proyecto | 15 | 2025-01-31 | 2025-02-15 |  | Jefe de proyecto y PMO
| 2 | Relevamiento de necesidad A DESA | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | Arquitecto de Sistemas
| 3 | Relevamiento de necesidad de A de control | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | Arquitecto de Sistemas
| 4 | Relevamiento de necesidad de A DEMO | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | Arquitecto de Sistemas
| 5 | Relevamiento necesidad de U SI | 2 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 1 | Jefe de Sistemas de informacion
| 6 | Relevamiento necesidad de U acceso | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | Jefe de Seguridad de la informacion
| 7 | Relevamiento necesidad de U desarrolladores | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | Jefe de Desarrolladores
| 8 | Relevamiento necesidad de U testing | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | Jefe de Testing
| 9 | Relevamiento necesidad de U control | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | Jefe de Control
Presupuestos | 10 | Solicitud cotización licencia A DESA | 1 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2-5-6-7-8-9 | Jefe de proyecto y PMO
| 11 | Aprobacion solicitud cotizacion A DESA | 1 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 10 | Jefe de proyecto
| 12 | Cotizacion A DESA | 1 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 11 | Jefe de proyecto y PMO
| 13 | Recepción cotización A DESA | 3 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 12 | Arquitecto de Sistemas y PMO
| 14 | Solicitud aprobacion cotizacion A DESA | 1 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 13 | Jefe de proyecto y PMO
| 15 | Aprobacion solicitud aprobacion cotizacion A DESA | 1 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 14 | Jefe de proyecto y PMO
| 16 | Aprobación cotización licencia A DESA | 1 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 15 | Proveedor y PMO
| 17 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 16 | Jefe de proyecto y PMO
| 18 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 17 | Jefe de proyecto
| 19 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 18 | Jefe de proyecto
| 20 | Análisis de presupuestos | 10 | 2025-03-07 | 2025-03-17 | 19 | Jefe de proyecto
| 21 | Solicitud de aprobación de presupuestos | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 20 | Jefe de proyecto
| 22 | Aprobacion de solicitud de presupuestos | 8 | 2025-03-18 | 2025-03-26 | 21 | Jefe de proyecto
| 23 | Aprobación de presupuestos | 1 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 22 | Jefe de proyecto
| 24 | Solicitud de analisis de viavilidad A DESA | 1 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 23 | Jefe de proyecto y PMO
| 25 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A DESA | 1 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 24 | Jefe de proyecto y PMO
| 26 | Aalisis de viavilidad A DESA | 4 | 2025-03-29 | 2025-04-02 | 25 | PMO y Direccion
Ambiente | 27 | Solicitud de compra licencia A DESA | 1 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 26 | Jefe de proyecto y PMO
| 28 | Aprobación solicitud compra licencia A DESA | 1 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 27 | Jefe de proyecto y PMO
| 29 | Compra licencia A DESA | 3 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 28 | Proveedor y PMO
| 30 | Disponibilidad licencia A DESA | 5 | 2025-04-07 | 2025-04-12 | 29 | Proveedor y PMO
| 31 | Solicitud de creación de A DESA | 1 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 30 | Arquitecto de Sistemas
| 32 | Aprobación de creación A DESA | 2 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 31 | PMO
| 33 | Creación A DESA | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 32 | Equipo de desarrollo
| 34 | Prueba de creacion de A DESA | 2 | 2025-04-17 | 2025-04-19 | 33 | Equipo de Testing
U desarrollo | 35 | Solicitud de alta U desarrollo | 1 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 34 | Jefe de Desarrolladores
| 36 | Aprobación solicitud alta U desarrollo | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 35 | Jefe de Si
| 37 | Alta U desarrolladores | 4 | 2025-04-22 | 2025-04-26 | 36 | Jefe de Si
| 38 | Prueba alta U desarrolladores | 1 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 37 | Jefe de Testing
U Testing | 39 | Solicitud de alta U testing | 2 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 34 | Jefe de Si
| 40 | Aprobación solicitud alta U testing | 4 | 2025-04-29 | 2025-05-03 | 39 | Jefe de Si
| 41 | Alta U testing | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 40 | Jefe de Control
| 42 | Prueba alta U testing | 2 | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 41 | Jefe de Si
U control | 43 | Solicitud de alta U control | 4 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 34 | Jefe de Si
| 44 | Aprobación solicitud alta U control | 2 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 43 | Jefe de Desarrolladores
| 45 | Alta U control | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 44 | Jefe de Testing
| 46 | Prueba alta U control | 2 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 45 | Jefe de Control
Formulas:
Fin = [Comienzo]+[Duración en Dias]
Comienzo = [Fin, row above]