## Plan de Tareas
Grupo | ID | Tarea | Duración en Dias | Comienzo | Fin | Predecesoras | Responsable
Relevamientos | 1 | Relevamiento de alcance del proyecto | 15 | 2025-01-31 | 2025-02-15 |  | Jefe de proyecto y PMO
| 2 | Relevamiento de necesidad A DESA | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | Arquitecto de Sistemas
| 3 | Relevamiento de necesidad de A de control | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | Arquitecto de Sistemas
| 4 | Relevamiento de necesidad de A DEMO | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | Arquitecto de Sistemas
| 5 | Relevamiento necesidad de U SI | 2 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 1 | Jefe de Sistemas de informacion
| 6 | Relevamiento necesidad de U acceso | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | Jefe de Seguridad de la informacion
| 7 | Relevamiento necesidad de U desarrolladores | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | Jefe de Desarrolladores
| 8 | Relevamiento necesidad de U testing | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | Jefe de Testing
| 9 | Relevamiento necesidad de U control | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | Jefe de Control
Presupuestos | 10 | Solicitud cotización licencia A DESA | 1 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2-5-6-7-8-9 | Jefe de proyecto y PMO
| 11 | Aprobacion solicitud cotizacion A DESA | 1 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 10 | Jefe de proyecto
| 12 | Cotizacion A DESA | 1 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 11 | Jefe de proyecto y PMO
| 13 | Recepción cotización A DESA | 3 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 12 | Arquitecto de Sistemas y PMO
| 14 | Solicitud aprobacion cotizacion A DESA | 1 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 13 | Jefe de proyecto y PMO
| 15 | Aprobacion solicitud aprobacion cotizacion A DESA | 1 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 14 | Jefe de proyecto y PMO
| 16 | Aprobación cotización licencia A DESA | 1 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 15 | Proveedor y PMO
| 17 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 16 | Jefe de proyecto y PMO
| 18 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 17 | Jefe de proyecto
| 19 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 18 | Jefe de proyecto
| 20 | Análisis de presupuestos | 10 | 2025-03-07 | 2025-03-17 | 19 | Jefe de proyecto
| 21 | Solicitud de aprobación de presupuestos | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 20 | Jefe de proyecto
| 22 | Aprobacion de solicitud de presupuestos | 8 | 2025-03-18 | 2025-03-26 | 21 | Jefe de proyecto
| 23 | Aprobación de presupuestos | 1 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 22 | Jefe de proyecto
| 24 | Solicitud de analisis de viavilidad A DESA | 1 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 23 | Jefe de proyecto y PMO
| 25 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A DESA | 1 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 24 | Jefe de proyecto y PMO
| 26 | Aalisis de viavilidad A DESA | 4 | 2025-03-29 | 2025-04-02 | 25 | PMO y Direccion
Ambiente | 27 | Solicitud de compra licencia A DESA | 1 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 26 | Jefe de proyecto y PMO
| 28 | Aprobación solicitud compra licencia A DESA | 1 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 27 | Jefe de proyecto y PMO
| 29 | Compra licencia A DESA | 3 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 28 | Proveedor y PMO
| 30 | Disponibilidad licencia A DESA | 5 | 2025-04-07 | 2025-04-12 | 29 | Proveedor y PMO
| 31 | Solicitud de creación de A DESA | 1 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 30 | Arquitecto de Sistemas
| 32 | Aprobación de creación A DESA | 2 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 31 | PMO
| 33 | Creación A DESA | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 32 | Equipo de desarrollo
| 34 | Prueba de creacion de A DESA | 2 | 2025-04-17 | 2025-04-19 | 33 | Equipo de Testing
U desarrollo | 35 | Solicitud de alta U desarrollo | 1 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 34 | Jefe de Desarrolladores
| 36 | Aprobación solicitud alta U desarrollo | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 35 | Jefe de Si
| 37 | Alta U desarrolladores | 4 | 2025-04-22 | 2025-04-26 | 36 | Jefe de Si
| 38 | Prueba alta U desarrolladores | 1 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 37 | Jefe de Testing
U Testing | 39 | Solicitud de alta U testing | 2 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 34 | Jefe de Si
| 40 | Aprobación solicitud alta U testing | 4 | 2025-04-29 | 2025-05-03 | 39 | Jefe de Si
| 41 | Alta U testing | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 40 | Jefe de Control
| 42 | Prueba alta U testing | 2 | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 41 | Jefe de Si
U control | 43 | Solicitud de alta U control | 4 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 34 | Jefe de Si
| 44 | Aprobación solicitud alta U control | 2 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 43 | Jefe de Desarrolladores
| 45 | Alta U control | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 44 | Jefe de Testing
| 46 | Prueba alta U control | 2 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 45 | Jefe de Control
Relevamientos | 47 | Relevamiento de conexion DESA - DEMO | 4 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 48 | Relevamiento necesidades U Testing | 7 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 49 | Relevamiento necesidades U Control | 7 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 50 | Relevamiento necesidades U Si | 7 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
Presupuestos | 51 | Solicitud cotización licencia A DEMO | 1 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 4 | Jefe de proyecto y PMO
| 52 | Aprobacion solicitud A DEMO | 1 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 51 | Jefe de proyecto
| 53 | Cotizacion A DEMO | 1 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 52 | Jefe de proyecto y PMO
| 54 | Recepción cotización A DEMO | 3 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 53 | Arquitecto de Sistemas y PMO
| 55 | Solicitud aprobacion cotizacion A DEMO | 1 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 54 | Jefe de proyecto y PMO
| 56 | Aprobación solicitud aprobacion cotización A DEMO | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 55 | Proveedor y PMO
| 57 | Aprobacion cotizacion licencia A DEMO | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 56 | Jefe de proyecto y PMO
| 58 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 57 | Jefe de proyecto y PMO
| 59 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 58 | Jefe de proyecto
| 60 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 59 | Jefe de proyecto
| 61 | Análisis de presupuestos | 10 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 60 | Jefe de proyecto
| 62 | Solicitud aprobación de presupuestos | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 61 | Jefe de proyecto
| 63 | Aprobacion solicitud de presupuestos | 8 | 2025-07-04 | 2025-07-12 | 62 | Jefe de proyecto
| 64 | Aprobación de presupuestos | 1 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 63 | Jefe de proyecto
| 65 | Solicitud de analisis de viavilidad A DEMO | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 64 | Jefe de proyecto y PMO
| 66 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A DEMO | 1 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 65 | Jefe de proyecto y PMO
| 67 | Aalisis de viavilidad A DEMO | 4 | 2025-07-15 | 2025-07-19 | 66 | PMO y Direccion
Disponibilidad | 68 | Solicitud de compra licencia A DEMO | 1 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 67 | Jefe de proyecto y PMO
| 69 | Aprobación solicitud compra licencia A DEMO | 1 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 68 | Jefe de proyecto y PMO
| 70 | Compra licencia A DEMO | 3 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 69 | Proveedor y PMO
| 71 | Disponibilidad licencia A DEMO | 5 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 70 | Proveedor y PMO
| 72 | Solicitud de creación A DEMO | 1 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 71 | Arquitecto de Sistemas
| 73 | Aprobación solicitud de creación A DEMO | 2 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 72 | PMO
| 74 | Creación A DEMO | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 73 | Equipo de desarrollo
| 75 | Prueba de creacion de A DEMO | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 74 | Equipo de Testing
| 76 | Solicitud conexion DESA - DEMO | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 47-75 | Jefe de proyecto y PMO
| 77 | Aprobacion conexion DESA - DEMO | 2 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 76 | Jefe de proyecto y PMO
| 78 | Conexion DESA - DEMO | 4 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 77 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 79 | Prueba de conexion DESA - DEMO | 2 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 78 | Equipo de Testing
U Testing | 80 | Solicitud de alta U testing - DEMO | 1 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 48-79 | Jefe de Testing
| 81 | Aprobación alta solicitud de U testing - DEMO | 2 | 2025-08-15 | 2025-08-17 | 80 | Jefe de Si
| 82 | Alta de U testing - DEMO | 4 | 2025-08-17 | 2025-08-21 | 81 | Jefe de Si
| 83 | Prueba alta de U testing - DEMO | 2 | 2025-08-21 | 2025-08-23 | 82 | Jefe de Testing
| 84 | Solicitud de baja U de testing - DESA | 1 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 83 | Jefe de Si
| 85 | Aprobación baja solicitud de U testing - DESA | 2 | 2025-08-24 | 2025-08-26 | 84 | Jefe de Si
| 86 | Baja de U testing - DESA | 4 | 2025-08-26 | 2025-08-30 | 85 | Jefe de Si
| 87 | Prueba baja de U testing - DESA | 2 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 86 | Jefe de Testing
U SI | 88 | Solicitud de alta U Si - DEMO | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 50-79 | Jefe de Si
| 89 | Aprobación alta solicitud de U Si - DEMO | 2 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 88 | Jefe de SI
| 90 | Alta de U Si - DEMO | 4 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 89 | Jefe de Si
| 91 | Prueba alta de U Si - DEMO | 2 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 90 | Jefe de Testing
| 92 | Solicitud de baja U de Si - DESA | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 91 | Jefe de Si
| 93 | Aprobación baja solicitud de U Si - DESA | 2 | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 92 | Jefe de Si
| 94 | Baja de U Si - DESA | 4 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 93 | Jefe de Si
| 95 | Prueba baja de U Si | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 94 | Jefe de Testing
U control | 96 | Solicitud de alta U control - DEMO | 1 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 49-79 | Jefe de Control
| 97 | Aprobación alta solicitud de U control - DEMO | 2 | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 96 | Jefe de Si
| 98 | Alta de U control - DEMO | 4 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 97 | Jefe de Si
| 99 | Prueba alta de U control - DEMO | 2 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 98 | Jefe de Testing
Formulas:
Fin = [Comienzo]+[Duración en Dias]
Comienzo = [Fin, row above]