## Plan de Tareas
Grupo | ID | Tarea | Duración en Dias | Comienzo | Fin | Predecesoras | Responsable
Relevamientos | 1 | Relevamiento de alcance del proyecto | 15 | 2025-01-31 | 2025-02-15 |  | Jefe de proyecto y PMO
| 2 | Relevamiento de necesidad A DESA | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | Arquitecto de Sistemas
| 3 | Relevamiento de necesidad de A de control | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | Arquitecto de Sistemas
| 4 | Relevamiento de necesidad de A DEMO | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | Arquitecto de Sistemas
| 5 | Relevamiento necesidad de U SI | 2 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 1 | Jefe de Sistemas de informacion
| 6 | Relevamiento necesidad de U acceso | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | Jefe de Seguridad de la informacion
| 7 | Relevamiento necesidad de U desarrolladores | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | Jefe de Desarrolladores
| 8 | Relevamiento necesidad de U testing | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | Jefe de Testing
| 9 | Relevamiento necesidad de U control | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | Jefe de Control
Presupuestos | 10 | Solicitud cotización licencia A DESA | 1 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2-5-6-7-8-9 | Jefe de proyecto y PMO
| 11 | Aprobacion solicitud cotizacion A DESA | 1 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 10 | Jefe de proyecto
| 12 | Cotizacion A DESA | 1 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 11 | Jefe de proyecto y PMO
| 13 | Recepción cotización A DESA | 3 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 12 | Arquitecto de Sistemas y PMO
| 14 | Solicitud aprobacion cotizacion A DESA | 1 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 13 | Jefe de proyecto y PMO
| 15 | Aprobacion solicitud aprobacion cotizacion A DESA | 1 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 14 | Jefe de proyecto y PMO
| 16 | Aprobación cotización licencia A DESA | 1 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 15 | Proveedor y PMO
| 17 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 16 | Jefe de proyecto y PMO
| 18 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 17 | Jefe de proyecto
| 19 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 18 | Jefe de proyecto
| 20 | Análisis de presupuestos | 10 | 2025-03-07 | 2025-03-17 | 19 | Jefe de proyecto
| 21 | Solicitud de aprobación de presupuestos | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 20 | Jefe de proyecto
| 22 | Aprobacion de solicitud de presupuestos | 8 | 2025-03-18 | 2025-03-26 | 21 | Jefe de proyecto
| 23 | Aprobación de presupuestos | 1 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 22 | Jefe de proyecto
| 24 | Solicitud de analisis de viavilidad A DESA | 1 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 23 | Jefe de proyecto y PMO
| 25 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A DESA | 1 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 24 | Jefe de proyecto y PMO
| 26 | Aalisis de viavilidad A DESA | 4 | 2025-03-29 | 2025-04-02 | 25 | PMO y Direccion
Ambiente | 27 | Solicitud de compra licencia A DESA | 1 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 26 | Jefe de proyecto y PMO
| 28 | Aprobación solicitud compra licencia A DESA | 1 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 27 | Jefe de proyecto y PMO
| 29 | Compra licencia A DESA | 3 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 28 | Proveedor y PMO
| 30 | Disponibilidad licencia A DESA | 5 | 2025-04-07 | 2025-04-12 | 29 | Proveedor y PMO
| 31 | Solicitud de creación de A DESA | 1 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 30 | Arquitecto de Sistemas
| 32 | Aprobación de creación A DESA | 2 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 31 | PMO
| 33 | Creación A DESA | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 32 | Equipo de desarrollo
| 34 | Prueba de creacion de A DESA | 2 | 2025-04-17 | 2025-04-19 | 33 | Equipo de Testing
U desarrollo | 35 | Solicitud de alta U desarrollo | 1 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 34 | Jefe de Desarrolladores
| 36 | Aprobación solicitud alta U desarrollo | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 35 | Jefe de Si
| 37 | Alta U desarrolladores | 4 | 2025-04-22 | 2025-04-26 | 36 | Jefe de Si
| 38 | Prueba alta U desarrolladores | 1 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 37 | Jefe de Testing
U Testing | 39 | Solicitud de alta U testing | 2 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 34 | Jefe de Si
| 40 | Aprobación solicitud alta U testing | 4 | 2025-04-29 | 2025-05-03 | 39 | Jefe de Si
| 41 | Alta U testing | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 40 | Jefe de Control
| 42 | Prueba alta U testing | 2 | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 41 | Jefe de Si
U control | 43 | Solicitud de alta U control | 4 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 34 | Jefe de Si
| 44 | Aprobación solicitud alta U control | 2 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 43 | Jefe de Desarrolladores
| 45 | Alta U control | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 44 | Jefe de Testing
| 46 | Prueba alta U control | 2 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 45 | Jefe de Control
Relevamientos | 47 | Relevamiento de conexion DESA - DEMO | 4 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 48 | Relevamiento necesidades U Testing | 7 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 49 | Relevamiento necesidades U Control | 7 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 50 | Relevamiento necesidades U Si | 7 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
Presupuestos | 51 | Solicitud cotización licencia A DEMO | 1 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 4 | Jefe de proyecto y PMO
| 52 | Aprobacion solicitud A DEMO | 1 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 51 | Jefe de proyecto
| 53 | Cotizacion A DEMO | 1 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 52 | Jefe de proyecto y PMO
| 54 | Recepción cotización A DEMO | 3 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 53 | Arquitecto de Sistemas y PMO
| 55 | Solicitud aprobacion cotizacion A DEMO | 1 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 54 | Jefe de proyecto y PMO
| 56 | Aprobación solicitud aprobacion cotización A DEMO | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 55 | Proveedor y PMO
| 57 | Aprobacion cotizacion licencia A DEMO | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 56 | Jefe de proyecto y PMO
| 58 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 57 | Jefe de proyecto y PMO
| 59 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 58 | Jefe de proyecto
| 60 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 59 | Jefe de proyecto
| 61 | Análisis de presupuestos | 10 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 60 | Jefe de proyecto
| 62 | Solicitud aprobación de presupuestos | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 61 | Jefe de proyecto
| 63 | Aprobacion solicitud de presupuestos | 8 | 2025-07-04 | 2025-07-12 | 62 | Jefe de proyecto
| 64 | Aprobación de presupuestos | 1 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 63 | Jefe de proyecto
| 65 | Solicitud de analisis de viavilidad A DEMO | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 64 | Jefe de proyecto y PMO
| 66 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A DEMO | 1 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 65 | Jefe de proyecto y PMO
| 67 | Aalisis de viavilidad A DEMO | 4 | 2025-07-15 | 2025-07-19 | 66 | PMO y Direccion
Disponibilidad | 68 | Solicitud de compra licencia A DEMO | 1 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 67 | Jefe de proyecto y PMO
| 69 | Aprobación solicitud compra licencia A DEMO | 1 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 68 | Jefe de proyecto y PMO
| 70 | Compra licencia A DEMO | 3 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 69 | Proveedor y PMO
| 71 | Disponibilidad licencia A DEMO | 5 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 70 | Proveedor y PMO
| 72 | Solicitud de creación A DEMO | 1 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 71 | Arquitecto de Sistemas
| 73 | Aprobación solicitud de creación A DEMO | 2 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 72 | PMO
| 74 | Creación A DEMO | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 73 | Equipo de desarrollo
| 75 | Prueba de creacion de A DEMO | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 74 | Equipo de Testing
| 76 | Solicitud conexion DESA - DEMO | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 47-75 | Jefe de proyecto y PMO
| 77 | Aprobacion conexion DESA - DEMO | 2 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 76 | Jefe de proyecto y PMO
| 78 | Conexion DESA - DEMO | 4 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 77 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 79 | Prueba de conexion DESA - DEMO | 2 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 78 | Equipo de Testing
U Testing | 80 | Solicitud de alta U testing - DEMO | 1 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 48-79 | Jefe de Testing
| 81 | Aprobación alta solicitud de U testing - DEMO | 2 | 2025-08-15 | 2025-08-17 | 80 | Jefe de Si
| 82 | Alta de U testing - DEMO | 4 | 2025-08-17 | 2025-08-21 | 81 | Jefe de Si
| 83 | Prueba alta de U testing - DEMO | 2 | 2025-08-21 | 2025-08-23 | 82 | Jefe de Testing
| 84 | Solicitud de baja U de testing - DESA | 1 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 83 | Jefe de Si
| 85 | Aprobación baja solicitud de U testing - DESA | 2 | 2025-08-24 | 2025-08-26 | 84 | Jefe de Si
| 86 | Baja de U testing - DESA | 4 | 2025-08-26 | 2025-08-30 | 85 | Jefe de Si
| 87 | Prueba baja de U testing - DESA | 2 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 86 | Jefe de Testing
U SI | 88 | Solicitud de alta U Si - DEMO | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 50-79 | Jefe de Si
| 89 | Aprobación alta solicitud de U Si - DEMO | 2 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 88 | Jefe de SI
| 90 | Alta de U Si - DEMO | 4 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 89 | Jefe de Si
| 91 | Prueba alta de U Si - DEMO | 2 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 90 | Jefe de Testing
| 92 | Solicitud de baja U de Si - DESA | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 91 | Jefe de Si
| 93 | Aprobación baja solicitud de U Si - DESA | 2 | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 92 | Jefe de Si
| 94 | Baja de U Si - DESA | 4 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 93 | Jefe de Si
| 95 | Prueba baja de U Si | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 94 | Jefe de Testing
U control | 96 | Solicitud de alta U control - DEMO | 1 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 49-79 | Jefe de Control
| 97 | Aprobación alta solicitud de U control - DEMO | 2 | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 96 | Jefe de Si
| 98 | Alta de U control - DEMO | 4 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 97 | Jefe de Si
| 99 | Prueba alta de U control - DEMO | 2 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 98 | Jefe de Testing
Relevamientos | 100 | Relevamiento A SIT | 4 | 2025-09-28 | 2025-10-02 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 101 | Relevamiento de conexion DEMO - SIT | 4 | 2025-10-02 | 2025-10-06 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 102 | Relevamiento creacion replica BD | 4 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 103 | Relevamiento necesidades U Si | 2 | 2025-10-10 | 2025-10-12 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 104 | Relevamiento necesidades U Testing | 7 | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 105 | Relevamiento necesidades U Control | 7 | 2025-10-19 | 2025-10-26 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
A SIT | 106 | Solicitud cotización licencia A SIT | 1 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 100 | Jefe de proyecto y PMO
| 107 | Aprobacion solicitud cotizacion A SIT | 1 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 106 | Compras
| 108 | Cotizacion A SIT | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 107 | Jefe de proyecto y PMO
| 109 | Recepción cotización A SIT | 3 | 2025-10-29 | 2025-11-01 | 108 | Compras
| 110 | Solucitud aprobacion cotizacion A SIT | 1 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 109 | Jefe de proyecto y PMO
| 111 | Aprobación solicitud aprobacion cotización A SIT | 1 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 110 | Proveedor
| 112 | Aprobacion de cotizacion A SIT | 1 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 111 | Jefe de proyecto y PMO
| 113 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-11-04 | 2025-11-08 | 112 | Jefe de proyecto y PMO
| 114 | Solicitud análisis de presupuestos | 10 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 113 | Jefe de proyecto
| 115 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 114 | Jefe de proyecto
| 116 | Análisis de presupuestos | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 115 | Jefe de proyecto
| 117 | Solicitud de aprobación de presupuestos | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 116 | Jefe de proyecto
| 118 | Aprobacion de solicitud de presupuestos | 8 | 2025-11-19 | 2025-11-27 | 117 | Jefe de proyecto
| 119 | Aprobación de presupuestos | 1 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 118 | Jefe de proyecto
| 120 | Solicitud de analisis de viavilidad A SIT | 1 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 119 | Jefe de proyecto y PMO
| 121 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A SIT | 1 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 120 | Jefe de proyecto y PMO
| 122 | Analisis de viavilidad A SIT | 4 | 2025-11-30 | 2025-12-04 | 121 | PMO y Direccion
Disponibilidad | 123 | Solicitud de compra licencia A SIT | 1 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 122 | Jefe de proyecto y PMO
| 124 | Aprobación solicitud compra licencia A SIT | 1 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 123 | Jefe de proyecto y PMO
| 125 | Compra licencia A SIT | 1 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 124 | Jefe de proyecto y PMO
| 126 | Disponibilidad licencia A SIT | 1 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 125 | Jefe de proyecto y PMO
| 127 | Solicitud de creación A SIT | 1 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 126 | Jefe de proyecto y PMO
| 128 | Aprobación solicitud de creación A SIT | 3 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 127 | Proveedor y PMO
| 129 | Creación A SIT | 5 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 128 | Proveedor y PMO
| 130 | Prueba creacion A SIT | 1 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 129 | Arquitecto de Sistemas
| 131 | Solicitud conexion DEMO - SIT | 2 | 2025-12-18 | 2025-12-20 | 130 | PMO
| 132 | Aprobacion conexion DEMO - SIT | 2 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 131 | Equipo de desarrollo
| 133 | Conexion DEMO - SIT | 1 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 132 | Arquitecto de Datos
| 134 | Prueba de conexion DEMO - SIT | 2 | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 133 | Arquitecto de Datos
Base de Datos | 135 | Solicitud de analisis de propuestas y viavilidad BD | 2 | 2025-12-25 | 2025-12-27 | 102 | Arquitecto de Datos
| 136 | Aprobacion solicitud analisis de propuestas y viabilidad BD | 2 | 2025-12-27 | 2025-12-29 | 135 | Equipo de testing y Arquitecto de Datos
| 137 | Aalisis de propuestas y viavilidad BD | 2 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 136 | Equipo de Testing
| 138 | Solicitud de creación BD | 1 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 137 | Jefe de proyecto y PMO
| 139 | Aprobación de creación BD | 2 | 2026-01-01 | 2026-01-03 | 138 | Jefe de proyecto y PMO
| 140 | Creación BD | 4 | 2026-01-03 | 2026-01-07 | 139 | Equipo de Testing y Equipo de Control
| 141 | Prueba BD | 2 | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 140 | Equipo de Testing
U Testing | 142 | Solicitud de alta 30 U testing - SIT | 1 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 104-130 | Jefe de Testing
| 143 | Aprobación alta solicitud de 30 U testing - SIT | 2 | 2026-01-10 | 2026-01-12 | 142 | Jefe de Si
| 144 | Alta de 30 U testing - SIT | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 143 | Jefe de Si
| 145 | Prueba alta de 30 U testing - SIT | 2 | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 144 | Jefe de Testing
| 146 | Solicitud de baja 10 U de testing - DEMO | 1 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 145 | Jefe de Si
| 147 | Aprobación baja solicitud de 10 U testing - DEMO | 2 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 146 | Jefe de Si
| 148 | Baja de 10 U testing - DEMO | 4 | 2026-01-21 | 2026-01-25 | 147 | Jefe de Si
| 149 | Prueba baja de 10 U testing - DEMO | 2 | 2026-01-25 | 2026-01-27 | 148 | Jefe de Testing
U SI | 150 | Solicitud de alta 2 U Si - SIT | 1 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 103-130 | Jefe de Si
| 151 | Aprobación alta solicitud de 2 U Si - SIT | 2 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 150 | Jefe de SI
| 152 | Alta de 2 U Si - SIT | 4 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 151 | Jefe de Si
| 153 | Prueba alta de 2 U Si - SIT | 2 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 152 | Jefe de Testing
U control | 154 | Solicitud de alta 2 U control - SIT | 1 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 105-130 | Jefe de Control
| 155 | Aprobación alta solicitud de 2 U control - SIT | 2 | 2026-02-06 | 2026-02-08 | 154 | Jefe de Si
| 156 | Alta de 2 U control - SIT | 4 | 2026-02-08 | 2026-02-12 | 155 | Jefe de Si
| 157 | Prueba alta de 2 U control - SIT | 2 | 2026-02-12 | 2026-02-14 | 156 | Jefe de Testing
U Desarrollo | 158 | Solicitud de alta 2 U desarrollo - DESA | 1 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 34 | Jefe de Testing
| 159 | Aprobación alta solicitud de 2 U desarrollo - DESA | 2 | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 158 | Jefe de Si
| 160 | Alta de 2 U desarrollo - DESA | 4 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 159 | Jefe de Si
| 161 | Prueba alta de 2 U desarrollo - DESA | 2 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 160 | Jefe de Testing
| 162 | Solicitud de baja 2 U desarrollo - DESA | 1 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 34 | Jefe de Si
| 163 | Aprobación baja solicitud de 2 U desarrollo - DESA | 2 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 162 | Jefe de Si
| 164 | Baja de 2 U desarrollo - DESA | 4 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 163 | Jefe de Si
| 165 | Prueba baja de 2 U desarrollo - DESA | 2 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 164 | Jefe de Testing
U Externos | 166 | Solicitud de alta U externos - A SIT | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 104-130 | Jefe de Control
| 167 | Aprobación alta solicitud nivel 1 de U externos - A SIT | 2 | 2026-03-05 | 2026-03-07 | 166 | Jefe de Si
| 168 | Aprobación alta solicitud nivel 2 de U externos - A SIT | 2 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 167 | Jefe de Si
| 169 | Alta de U externos - A SIT | 4 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 168 | Jefe de Si
| 170 | Prueba alta de U externos - A SIT | 2 | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 169 | Jefe de Testing
Relevamientos | 171 | Relevamiento de necesidad Ambientes DESA | 4 | 2026-03-15 | 2026-03-19 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 172 | Relevamiento conexion Ambientes DESA - DEMO | 4 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
Presupuesto | 173 | Solicitud cotización licencia A DESA2 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 171 | Jefe de proyecto y PMO
| 174 | Aprobacion solicitud cotizacion A DESA2 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 173 | Jefe de proyecto y PMO
| 175 | Cotizacion A DESA2 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 174 | Jefe de proyecto y PMO
| 176 | Recepción cotización A DESA2 | 2 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 175 | Jefe de proyecto y PMO
| 177 | Solicitud aprobacion cotizacion A DESA2 | 1 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 176 | Jefe de proyecto y PMO
| 178 | Aprobacion solicitud aprobacion cotizacion A DESA2 | 1 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 177 | Jefe de proyecto y PMO
| 179 | Aprobación cotización licencia A DESA2 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 178 | Jefe de proyecto y PMO
| 180 | Precentación del presupuesto | 1 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 179 | Jefe de proyecto y PMO
| 181 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 180 | Jefe de proyecto y PMO
| 182 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 181 | Jefe de proyecto y PMO
| 183 | Análisis de presupuestos | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 182 | Jefe de proyecto y PMO
| 184 | Solicitud de aprobación de presupuestos | 1 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 183 | Jefe de proyecto y PMO
| 185 | Aprobacion de solicitud de presupuestos | 2 | 2026-04-03 | 2026-04-05 | 184 | Jefe de proyecto y PMO
| 186 | Aprobación de presupuestos | 1 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 185 | Jefe de proyecto y PMO
| 187 | Solicitud de analisis de viavilidad A DESA2 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 186 | Jefe de proyecto y PMO
| 188 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A DESA2 | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 187 | Jefe de proyecto y PMO
| 189 | Aalisis de viavilidad A DESA2 | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 188 | Jefe de proyecto y PMO
Disponibilidad | 190 | Solicitud de compra licencia A DESA2 | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 189 | Jefe de proyecto y PMO
| 191 | Aprobación solicitud compra licencia A DESA2 | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 190 | Jefe de proyecto y PMO
| 192 | Compra licencia A DESA2 | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 191 | Jefe de proyecto y PMO
| 193 | Recepción licencia A DESA2 | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 192 | Jefe de proyecto y PMO
| 194 | Disponibilidad licencia A DESA2 | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 193 | Jefe de proyecto y PMO
| 195 | Solicitud de otorgamiento licencia cortesia DESA 1 | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 194 | Jefe de proyecto y PMO
| 196 | Aprobacion solicitud otorgamiento licencia cortesia DESA 1 | 1 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 195 | Jefe de proyecto y PMO
| 197 | Recepción licencia A DESA1 | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 196 | Jefe de proyecto y PMO
| 198 | Disponibilidad licencia A DESA1 | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 197 | Jefe de proyecto y PMO
Desconexion | 199 | Solicitud desconexion A DESA - DEMO | 1 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 194 | Jefe de proyecto y PMO
| 200 | Aprobacion solicitud desconexion A DESA - DEMO | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 199 | Jefe de proyecto y PMO
| 201 | Desconexion A DESA - DEMO | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 200 | Jefe de proyecto y PMO
| 202 | Prueba desconexion A DESA - DEMO | 2 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 201 | Jefe de proyecto y PMO
Limpieza | 203 | Solicitud limpieza A DESA | 1 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 194 | Jefe de proyecto y PMO
| 204 | Aprobacion solicitud limpieza A DESA | 1 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 203 | Jefe de proyecto y PMO
| 205 | Limpieza A DESA prueba de limpieza | 1 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 204 | Jefe de proyecto y PMO
Clonacion DESA1 | 206 | Solicitud Clonacion DESA - DESA1 | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 205-202 | Jefe de proyecto y PMO
| 207 | Aprobacion solicitud clonacion DESA - DESA1 | 1 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 206 | Jefe de proyecto y PMO
| 208 | Clonacion DESA - DESA1 | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 207 | Jefe de proyecto y PMO
| 209 | Prueba clonacion DESA - DESA1 | 2 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 208 | Jefe de proyecto y PMO
Clonacion DESA2 | 210 | Solicitud Clonacion DESA1 - DESA2 | 1 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 209 | Jefe de proyecto y PMO
| 211 | Aprobacion solicitud clonacion DESA1 - DESA2 | 1 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 210 | Jefe de proyecto y PMO
| 212 | Clonacion DESA1 - DESA2 | 4 | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 211 | Jefe de proyecto y PMO
| 213 | Prueba clonacion DESA1 - DESA2 | 2 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 212 | Jefe de proyecto y PMO
Baja DESA | 214 | Solicitud baja A DESA | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 209 | Jefe de proyecto y PMO
| 215 | Aprobacion solicitud de baja A DESA | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 214 | Jefe de proyecto y PMO
| 216 | Baja A DESA | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-10 | 215 | Jefe de proyecto y PMO
| 217 | Prueba baja A DESA | 2 | 2026-04-26 | 2026-04-28 | 216 | Jefe de proyecto y PMO
Clonacion DESA3 | 218 | Solicitud Clonacion DESA2 - DESA3 | 1 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 217 | Jefe de proyecto y PMO
| 219 | Aprobacion solicitud clonacion DESA2 - DESA3 | 4 | 2026-04-29 | 2026-05-03 | 218 | Jefe de proyecto y PMO
| 220 | Clonacion DESA2 - DESA3 | 2 | 2026-05-03 | 2026-05-05 | 219 | Jefe de proyecto y PMO
| 221 | Prueba clonacion DESA2 - DESA3 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 220 | Jefe de proyecto y PMO
Conexion DESA1 | 222 | Solicitud conexion A DESA1 - DEMO | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 172-209 | Jefe de proyecto y PMO
| 223 | Aprobacion solicitud conexion A DESA1 - DEMO | 4 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 222 | Jefe de proyecto y PMO
| 224 | Conexion A DESA1 - DEMO | 2 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 223 | Jefe de proyecto y PMO
| 225 | Prueba conexion A DESA1 - DEMO | 1 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 224 | Jefe de proyecto y PMO
Conexion DESA2 | 226 | Solicitud conexion A DESA2 - DEMO | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 172-213 | Jefe de proyecto y PMO
| 227 | Aprobacion solicitud conexion A DESA2 - DEMO | 4 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 226 | Jefe de proyecto y PMO
| 228 | Conexion A DESA2 - DEMO | 2 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 227 | Jefe de proyecto y PMO
| 229 | Prueba conexion A DESA2 - DEMO | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 228 | Jefe de proyecto y PMO
Conexion DESA3 | 230 | Solicitud conexion A DESA3 - DEMO | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 172-221 | Jefe de proyecto y PMO
| 231 | Aprobacion solicitud conexion A DESA3 - DEMO | 4 | 2026-05-08 | 2026-05-12 | 230 | Jefe de proyecto y PMO
| 232 | Conexion A DESA3 - DEMO | 2 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 231 | Jefe de proyecto y PMO
| 233 | Prueba conexion A DESA3 - DEMO | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 232 | Jefe de proyecto y PMO
U DESA 1 | 234 | Solicitud baja 30 U desarrollo - DESA1 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 209 | Jefe de proyecto y PMO
| 235 | Aprobacion solicitud 30 U desarrollo - DESA1 | 2 | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 234 | Jefe de proyecto y PMO
| 236 | Baja 30 U desarrollo - DESA1 | 4 | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 235 | Jefe de proyecto y PMO
| 237 | Prueba baja 30 U desarrollo - DESA1 | 2 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 236 | Jefe de proyecto y PMO
U DESA 2 | 238 | Solicitud baja 30 U desarrollo - DESA2 | 1 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 213 | Jefe de proyecto y PMO
| 239 | Aprobacion solicitud baja 30 U desarrollo - DESA2 | 2 | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 238 | Jefe de proyecto y PMO
| 240 | Baja 30 U desarrollo - DESA2 | 4 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 239 | Jefe de proyecto y PMO
| 241 | Prueba baja 30 U desarrollo - DESA2 | 2 | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 240 | Jefe de proyecto y PMO
U DESA 3 | 242 | Solicitud de alta 20 U externos - A DESA3 | 1 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 221 | Jefe de proyecto y PMO
| 243 | Aprobación alta solicitud nivel 1 de 20 U externos - A DESA3 | 2 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 242 | Jefe de proyecto y PMO
| 244 | Aprobación alta solicitud nivel 2 de 20 U externos - A DESA3 | 2 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 243 | Jefe de proyecto y PMO
| 245 | Alta de 20 U externos - A DESA3 | 4 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 244 | Jefe de proyecto y PMO
| 246 | Prueba alta de 20 U externos - A DESA2 | 2 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 245 | Jefe de proyecto y PMO
| 247 | Solicitud baja 60 U desarrollo - DESA2 | 1 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 221 | Jefe de proyecto y PMO
| 248 | Aprobacion solicitud 60 U desarrollo - DESA2 | 2 | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 247 | Jefe de proyecto y PMO
| 249 | Baja 60 U desarrollo - DESA2 | 4 | 2026-06-07 | 2026-06-11 | 248 | Jefe de proyecto y PMO
| 250 | Prueba baja 60 U desarrollo - DESA2 | 2 | 2026-06-11 | 2026-06-13 | 249 | Jefe de proyecto y PMO
Formulas:
Fin = [Comienzo]+[Duración en Dias]
Comienzo = [Fin, row above]