## Plan de Tareas
Grupo | ID | Tarea | Duración en Dias | Comienzo | Fin | Predecesoras | Responsable
Relevamientos | 1 | Relevamiento de alcance del proyecto | 15 | 2025-01-31 | 2025-02-15 |  | German Bisutti
| 2 | Relevamiento de necesidad A DESA | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | German Bisutti
| 3 | Relevamiento de necesidad de A de control | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | German Bisutti
| 4 | Relevamiento de necesidad de A DEMO | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | German Bisutti
| 5 | Relevamiento necesidad de U SI | 2 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 1 | German Bisutti
| 6 | Relevamiento necesidad de U acceso | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | German Bisutti
| 7 | Relevamiento necesidad de U desarrolladores | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | German Bisutti
| 8 | Relevamiento necesidad de U testing | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | German Bisutti
| 9 | Relevamiento necesidad de U control | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | German Bisutti
Presupuestos | 10 | Solicitud cotización licencia A DESA | 1 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2-5-6-7-8-9 | German Bisutti
| 11 | Aprobacion solicitud cotizacion A DESA | 1 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 10 | Bruno Bisutti
| 12 | Cotizacion A DESA | 1 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 11 | Bruno Bisutti
| 13 | Recepción cotización A DESA | 3 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 12 | Bruno Bisutti
| 14 | Solicitud aprobacion cotizacion A DESA | 1 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 13 | German Bisutti
| 15 | Aprobacion solicitud aprobacion cotizacion A DESA | 1 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 14 | Bruno Bisutti
| 16 | Aprobación cotización licencia A DESA | 1 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 15 | Bruno Bisutti
| 17 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 16 | Bruno Bisutti
| 18 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 17 | German Bisutti
| 19 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 18 | Bruno Bisutti
| 20 | Análisis de presupuestos | 10 | 2025-03-09 | 2025-03-19 | 19 | Bruno Bisutti
| 21 | Solicitud de aprobación de presupuestos | 1 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 20 | German Bisutti
| 22 | Aprobacion de solicitud de presupuestos | 8 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 21 | Bruno Bisutti
| 23 | Aprobación de presupuestos | 4 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 22 | Bruno Bisutti
| 24 | Solicitud de analisis de viavilidad A DESA | 1 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 23 | German Bisutti
| 25 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A DESA | 1 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 24 | Bruno Bisutti
| 26 | Aalisis de viavilidad A DESA | 8 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 25 | Bruno Bisutti
Ambiente | 27 | Solicitud de compra licencia A DESA | 1 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 26 | German Bisutti
| 28 | Aprobación solicitud compra licencia A DESA | 1 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 27 | Bruno Bisutti
| 29 | Compra licencia A DESA | 3 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 28 | Bruno Bisutti
| 30 | Recepción licencia A DESA | 1 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 29 | Bruno Bisutti
| 31 | Disponibilidad licencia A DESA | 5 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 30 | Bruno Bisutti
| 32 | Solicitud de creación de A DESA | 1 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 31 | German Bisutti
| 33 | Aprobación solicitud creación A DESA | 1 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 32 | Bruno Bisutti
| 34 | Creación A DESA | 2 | 2025-04-24 | 2025-04-26 | 33 | Bruno Bisutti
| 35 | Prueba de creacion de A DESA | 2 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 34 | Alma Martino
U desarrollo | 36 | Solicitud de alta U desarrollo | 1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 35 | German Bisutti
| 37 | Aprobación solicitud alta U desarrollo | 1 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 36 | Bruno Bisutti
| 38 | Alta U desarrolladores | 4 | 2025-04-30 | 2025-05-04 | 37 | Bruno Bisutti
| 39 | Prueba alta U desarrolladores | 2 | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 38 | Alma Martino
U Testing | 40 | Solicitud de alta U testing | 1 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 35 | German Bisutti
| 41 | Aprobación solicitud alta U testing | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 40 | Bruno Bisutti
| 42 | Alta U testing | 4 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 41 | Bruno Bisutti
| 43 | Prueba alta U testing | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 42 | Alma Martino
U control | 44 | Solicitud de alta U control | 1 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 35 | German Bisutti
| 45 | Aprobación solicitud alta U control | 1 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 44 | Bruno Bisutti
| 46 | Alta U control | 4 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 45 | Bruno Bisutti
| 47 | Prueba alta U control | 2 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 46 | Alma Martino
Relevamientos | 48 | Relevamiento de conexion DESA - DEMO | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | German Bisutti
| 49 | Relevamiento necesidades U Testing | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | German Bisutti
| 50 | Relevamiento necesidades U Control | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | German Bisutti
| 51 | Relevamiento necesidades U Si | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | German Bisutti
Presupuestos | 52 | Solicitud cotización licencia A DEMO | 1 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 4 | German Bisutti
| 53 | Aprobacion solicitud A DEMO | 1 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 52 | Bruno Bisutti
| 54 | Cotizacion A DEMO | 1 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 53 | Bruno Bisutti
| 55 | Recepción cotización A DEMO | 3 | 2025-02-22 | 2025-02-25 | 54 | Bruno Bisutti
| 56 | Solicitud aprobacion cotizacion A DEMO | 1 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 55 | German Bisutti
| 57 | Aprobación solicitud aprobacion cotización A DEMO | 1 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 56 | Bruno Bisutti
| 58 | Aprobacion cotizacion licencia A DEMO | 1 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 57 | Bruno Bisutti
| 59 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 58 | Bruno Bisutti
| 60 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 59 | German Bisutti
| 61 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 60 | Bruno Bisutti
| 62 | Análisis de presupuestos | 10 | 2025-03-06 | 2025-03-16 | 61 | Bruno Bisutti
| 63 | Solicitud aprobación de presupuestos | 1 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 62 | German Bisutti
| 64 | Aprobacion solicitud de presupuestos | 8 | 2025-03-17 | 2025-03-25 | 63 | Bruno Bisutti
| 65 | Aprobación de presupuestos | 4 | 2025-03-25 | 2025-03-29 | 64 | Bruno Bisutti
| 66 | Solicitud de analisis de viavilidad A DEMO | 1 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 65 | German Bisutti
| 67 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A DEMO | 1 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 66 | Bruno Bisutti
| 68 | Aalisis de viavilidad A DEMO | 8 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 67 | Bruno Bisutti
Disponibilidad | 69 | Solicitud de compra licencia A DEMO | 1 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 68 | German Bisutti
| 70 | Aprobación solicitud compra licencia A DEMO | 1 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 69 | Bruno Bisutti
| 71 | Compra licencia A DEMO | 3 | 2025-04-10 | 2025-04-13 | 70 | Bruno Bisutti
| 72 | Recepción licencia A DEMO | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 71 | Bruno Bisutti
| 73 | Disponibilidad licencia A DEMO | 5 | 2025-04-14 | 2025-04-19 | 72 | Bruno Bisutti
| 74 | Solicitud de creación A DEMO | 1 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 73 | German Bisutti
| 75 | Aprobación solicitud de creación A DEMO | 1 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 74 | Bruno Bisutti
| 76 | Creación A DEMO | 2 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 75 | Bruno Bisutti
| 77 | Prueba de creacion de A DEMO | 2 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 76 | Alma Martino
| 78 | Solicitud conexion DESA - DEMO | 1 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 48-77 | German Bisutti
| 79 | Aprobacion solicitud conexion DESA - DEMO | 1 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 78 | Bruno Bisutti
| 80 | Conexion DESA - DEMO | 2 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 79 | Bruno Bisutti
| 81 | Prueba de conexion DESA - DEMO | 2 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 80 | Alma Martino
U Testing | 82 | Solicitud de alta U testing - DEMO | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 49-81 | German Bisutti
| 83 | Aprobación alta solicitud de U testing - DEMO | 2 | 2025-05-02 | 2025-05-04 | 82 | Bruno Bisutti
| 84 | Alta de U testing - DEMO | 4 | 2025-05-04 | 2025-05-08 | 83 | Bruno Bisutti
| 85 | Prueba alta de U testing - DEMO | 2 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 84 | Alma Martino
| 86 | Solicitud de baja U de testing - DESA | 1 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 85 | German Bisutti
| 87 | Aprobación baja solicitud de U testing - DESA | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 86 | Bruno Bisutti
| 88 | Baja de U testing - DESA | 4 | 2025-05-13 | 2025-05-17 | 87 | Bruno Bisutti
| 89 | Prueba baja de U testing - DESA | 2 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 88 | Alma Martino
U SI | 90 | Solicitud de alta U Si - DEMO | 1 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 51-81 | German Bisutti
| 91 | Aprobación alta solicitud de U Si - DEMO | 2 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 90 | Bruno Bisutti
| 92 | Alta de U Si - DEMO | 4 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 91 | Bruno Bisutti
| 93 | Prueba alta de U Si - DEMO | 2 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 92 | Alma Martino
| 94 | Solicitud de baja U de Si - DESA | 1 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 93 | German Bisutti
| 95 | Aprobación baja solicitud de U Si - DESA | 2 | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 94 | Bruno Bisutti
| 96 | Baja de U Si - DESA | 4 | 2025-05-31 | 2025-06-04 | 95 | Bruno Bisutti
| 97 | Prueba baja de U Si | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 96 | Alma Martino
U control | 98 | Solicitud de alta U control - DEMO | 1 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 50-81 | German Bisutti
| 99 | Aprobación alta solicitud de U control - DEMO | 2 | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 98 | Bruno Bisutti
| 100 | Alta de U control - DEMO | 4 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 99 | Bruno Bisutti
| 101 | Prueba alta de U control - DEMO | 2 | 2025-06-13 | 2025-06-15 | 100 | Alma Martino
Relevamientos | 102 | Relevamiento A SIT | 4 | 2025-06-15 | 2025-06-19 | 1 | German Bisutti
| 103 | Relevamiento de conexion DEMO - SIT | 4 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 1 | German Bisutti
| 104 | Relevamiento creacion replica BD | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 1 | German Bisutti
| 105 | Relevamiento necesidades U Si | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 1 | German Bisutti
| 106 | Relevamiento necesidades U Testing | 7 | 2025-06-29 | 2025-07-06 | 1 | German Bisutti
| 107 | Relevamiento necesidades U Control | 7 | 2025-07-06 | 2025-07-13 | 1 | German Bisutti
A SIT | 108 | Solicitud cotización licencia A SIT | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 102 | German Bisutti
| 109 | Aprobacion solicitud cotizacion A SIT | 1 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 108 | Bruno Bisutti
| 110 | Cotizacion A SIT | 1 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 109 | Bruno Bisutti
| 111 | Recepción cotización A SIT | 3 | 2025-07-16 | 2025-07-19 | 110 | Bruno Bisutti
| 112 | Solucitud aprobacion cotizacion A SIT | 1 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 111 | German Bisutti
| 113 | Aprobación solicitud aprobacion cotización A SIT | 1 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 112 | Bruno Bisutti
| 114 | Aprobacion de cotizacion A SIT | 1 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 113 | Bruno Bisutti
| 115 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-07-22 | 2025-07-26 | 114 | Bruno Bisutti
| 116 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 115 | German Bisutti
| 117 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 116 | Bruno Bisutti
| 118 | Análisis de presupuestos | 10 | 2025-07-28 | 2025-08-07 | 117 | Bruno Bisutti
| 119 | Solicitud de aprobación de presupuestos | 1 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 118 | German Bisutti
| 120 | Aprobacion de solicitud de presupuestos | 8 | 2025-08-08 | 2025-08-16 | 119 | Bruno Bisutti
| 121 | Aprobación de presupuestos | 4 | 2025-08-16 | 2025-08-20 | 120 | Bruno Bisutti
| 122 | Solicitud de analisis de viavilidad A SIT | 1 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 121 | German Bisutti
| 123 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A SIT | 1 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 122 | Bruno Bisutti
| 124 | Analisis de viavilidad A SIT | 8 | 2025-08-22 | 2025-08-30 | 123 | Bruno Bisutti
Disponibilidad | 125 | Solicitud de compra licencia A SIT | 1 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 124 | German Bisutti
| 126 | Aprobación solicitud compra licencia A SIT | 1 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 125 | Bruno Bisutti
| 127 | Compra licencia A SIT | 3 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 126 | Bruno Bisutti
| 128 | Recepción licencia A SIT | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 127 | Bruno Bisutti
| 129 | Disponibilidad licencia A SIT | 5 | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 128 | Bruno Bisutti
| 130 | Solicitud de creación A SIT | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 129 | German Bisutti
| 131 | Aprobación solicitud de creación A SIT | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 130 | Bruno Bisutti
| 132 | Creación A SIT | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 131 | Bruno Bisutti
| 133 | Prueba creacion A SIT | 2 | 2025-09-14 | 2025-09-16 | 132 | Alma Martino
| 134 | Solicitud conexion DEMO - SIT | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 133 | German Bisutti
| 135 | Aprobacion solicitud conexion DEMO - SIT | 1 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 134 | Bruno Bisutti
| 136 | Conexion DEMO - SIT | 2 | 2025-09-18 | 2025-09-20 | 135 | Bruno Bisutti
| 137 | Prueba de conexion DEMO - SIT | 2 | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 136 | Alma Martino
Base de Datos | 138 | Solicitud de analisis de propuestas y viavilidad BD | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 104 | German Bisutti
| 139 | Aprobacion solicitud analisis de propuestas y viabilidad BD | 2 | 2025-06-29 | 2025-07-01 | 138 | Bruno Bisutti
| 140 | Aalisis de propuestas y viavilidad BD | 2 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 139 | Bruno Bisutti
| 141 | Solicitud de creación BD | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 140 | Bruno Bisutti
| 142 | Aprobación de creación BD | 2 | 2025-07-04 | 2025-07-06 | 141 | Bruno Bisutti
| 143 | Creación BD | 4 | 2025-07-06 | 2025-07-10 | 142 | Bruno Bisutti
| 144 | Prueba BD | 2 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 143 | Alma Martino
U Testing | 145 | Solicitud de alta 30 U testing - SIT | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 106-133 | German Bisutti
| 146 | Aprobación alta solicitud de 30 U testing - SIT | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 145 | Bruno Bisutti
| 147 | Alta de 30 U testing - SIT | 4 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 146 | Bruno Bisutti
| 148 | Prueba alta de 30 U testing - SIT | 2 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 147 | Alma Martino
| 149 | Solicitud de baja 10 U de testing - DEMO | 1 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 148 | German Bisutti
| 150 | Aprobación baja solicitud de 10 U testing - DEMO | 2 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 149 | Bruno Bisutti
| 151 | Baja de 10 U testing - DEMO | 4 | 2025-09-28 | 2025-10-02 | 150 | Bruno Bisutti
| 152 | Prueba baja de 10 U testing - DEMO | 2 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 151 | Alma Martino
U SI | 153 | Solicitud de alta 2 U Si - SIT | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 105-133 | German Bisutti
| 154 | Aprobación alta solicitud de 2 U Si - SIT | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 153 | Bruno Bisutti
| 155 | Alta de 2 U Si - SIT | 4 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 154 | Bruno Bisutti
| 156 | Prueba alta de 2 U Si - SIT | 2 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 155 | Alma Martino
U control | 157 | Solicitud de alta 2 U control - SIT | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 107-133 | German Bisutti
| 158 | Aprobación alta solicitud de 2 U control - SIT | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 157 | Bruno Bisutti
| 159 | Alta de 2 U control - SIT | 4 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 158 | Bruno Bisutti
| 160 | Prueba alta de 2 U control - SIT | 2 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 159 | Alma Martino
U Desarrollo | 161 | Solicitud de alta 2 U desarrollo - DESA | 1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 35 | German Bisutti
| 162 | Aprobación alta solicitud de 2 U desarrollo - DESA | 2 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 161 | Bruno Bisutti
| 163 | Alta de 2 U desarrollo - DESA | 4 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 162 | Bruno Bisutti
| 164 | Prueba alta de 2 U desarrollo - DESA | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 163 | Alma Martino
| 165 | Solicitud de baja 2 U desarrollo - DESA | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 35 | German Bisutti
| 166 | Aprobación baja solicitud de 2 U desarrollo - DESA | 2 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 165 | Bruno Bisutti
| 167 | Baja de 2 U desarrollo - DESA | 1 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 166 | Bruno Bisutti
| 168 | Prueba baja de 2 U desarrollo - DESA | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 167 | Alma Martino
U Externos | 169 | Solicitud de alta U externos - A SIT | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 106-133 | German Bisutti
| 170 | Aprobación alta solicitud nivel 1 de U externos - A SIT | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 169 | Bruno Bisutti
| 171 | Aprobación alta solicitud nivel 2 de U externos - A SIT | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 170 | Bruno Bisutti
| 172 | Alta de U externos - A SIT | 4 | 2025-09-21 | 2025-09-25 | 171 | Bruno Bisutti
| 173 | Prueba alta de U externos - A SIT | 2 | 2025-09-25 | 2025-09-27 | 172 | Alma Martino
Relevamientos | 174 | Relevamiento de necesidad Ambientes DESA | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | German Bisutti
| 175 | Relevamiento conexion Ambientes DESA - DEMO | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | German Bisutti
Presupuesto | 176 | Solicitud cotización licencia A DESA2 | 1 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 174 | German Bisutti
| 177 | Aprobacion solicitud cotizacion A DESA2 | 1 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 176 | Bruno Bisutti
| 178 | Cotizacion A DESA2 | 1 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 177 | Bruno Bisutti
| 179 | Recepción cotización A DESA2 | 3 | 2025-02-22 | 2025-02-25 | 178 | Bruno Bisutti
| 180 | Solicitud aprobacion cotizacion A DESA2 | 1 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 179 | German Bisutti
| 181 | Aprobacion solicitud aprobacion cotizacion A DESA2 | 1 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 180 | Bruno Bisutti
| 182 | Aprobación cotización licencia A DESA2 | 1 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 181 | Bruno Bisutti
| 183 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 182 | Bruno Bisutti
| 184 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 183 | German Bisutti
| 185 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 184 | Bruno Bisutti
| 186 | Análisis de presupuestos | 10 | 2025-03-06 | 2025-03-16 | 185 | Bruno Bisutti
| 187 | Solicitud de aprobación de presupuestos | 1 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 186 | German Bisutti
| 188 | Aprobacion de solicitud de presupuestos | 8 | 2025-03-17 | 2025-03-25 | 187 | Bruno Bisutti
| 189 | Aprobación de presupuestos | 4 | 2025-03-25 | 2025-03-29 | 188 | Bruno Bisutti
| 190 | Solicitud de analisis de viavilidad A DESA2 | 1 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 189 | German Bisutti
| 191 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A DESA2 | 1 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 190 | Bruno Bisutti
| 192 | Aalisis de viavilidad A DESA2 | 8 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 191 | Bruno Bisutti
Disponibilidad | 193 | Solicitud de compra licencia A DESA2 | 1 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 192 | German Bisutti
| 194 | Aprobación solicitud compra licencia A DESA2 | 1 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 193 | Bruno Bisutti
| 195 | Compra licencia A DESA2 | 3 | 2025-04-10 | 2025-04-13 | 194 | Bruno Bisutti
| 196 | Recepción licencia A DESA2 | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 195 | Bruno Bisutti
| 197 | Disponibilidad licencia A DESA2 | 5 | 2025-04-14 | 2025-04-19 | 196 | Bruno Bisutti
| 198 | Solicitud de otorgamiento licencia cortesia DESA 1 | 1 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 197 | German Bisutti
| 199 | Aprobacion solicitud otorgamiento licencia cortesia DESA 1 | 1 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 198 | Bruno Bisutti
| 200 | Recepción licencia A DESA1 | 2 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 199 | Bruno Bisutti
| 201 | Disponibilidad licencia A DESA1 | 5 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 200 | Bruno Bisutti
Desconexion | 202 | Solicitud desconexion A DESA - DEMO | 1 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 81-197 | German Bisutti
| 203 | Aprobacion solicitud desconexion A DESA - DEMO | 1 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 202 | Bruno Bisutti
| 204 | Desconexion A DESA - DEMO | 2 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 203 | Bruno Bisutti
| 205 | Prueba desconexion A DESA - DEMO | 2 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 204 | Alma Martino
Limpieza | 206 | Solicitud limpieza A DESA | 1 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 35-197 | German Bisutti
| 207 | Aprobacion solicitud limpieza A DESA | 1 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 206 | Bruno Bisutti
| 208 | Limpieza A DESA prueba de limpieza | 2 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 207 | Bruno Bisutti
Clonacion DESA1 | 209 | Solicitud Clonacion DESA - DESA1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 208-205 | German Bisutti
| 210 | Aprobacion solicitud clonacion DESA - DESA1 | 1 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 209 | Bruno Bisutti
| 211 | Clonacion DESA - DESA1 | 2 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 210 | Bruno Bisutti
| 212 | Prueba clonacion DESA - DESA1 | 2 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 211 | Alma Martino
Clonacion DESA2 | 213 | Solicitud Clonacion DESA1 - DESA2 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 212 | German Bisutti
| 214 | Aprobacion solicitud clonacion DESA1 - DESA2 | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 213 | Bruno Bisutti
| 215 | Clonacion DESA1 - DESA2 | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 214 | Bruno Bisutti
| 216 | Prueba clonacion DESA1 - DESA2 | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 215 | Alma Martino
Baja DESA | 217 | Solicitud baja A DESA | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 212 | German Bisutti
| 218 | Aprobacion solicitud de baja A DESA | 1 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 217 | Bruno Bisutti
| 219 | Baja A DESA | 2 | 2025-05-09 | 2025-05-11 | 218 | Bruno Bisutti
| 220 | Prueba baja A DESA | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 219 | Alma Martino
Clonacion DESA3 | 221 | Solicitud Clonacion DESA2 - DESA3 | 1 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 220 | German Bisutti
| 222 | Aprobacion solicitud clonacion DESA2 - DESA3 | 1 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 221 | Bruno Bisutti
| 223 | Clonacion DESA2 - DESA3 | 2 | 2025-05-15 | 2025-05-17 | 222 | Bruno Bisutti
| 224 | Prueba clonacion DESA2 - DESA3 | 2 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 223 | Alma Martino
Conexion DESA1 | 225 | Solicitud conexion A DESA1 - DEMO | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 175-212 | German Bisutti
| 226 | Aprobacion solicitud conexion A DESA1 - DEMO | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 225 | Bruno Bisutti
| 227 | Conexion A DESA1 - DEMO | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 226 | Bruno Bisutti
| 228 | Prueba conexion A DESA1 - DEMO | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 227 | Alma Martino
Conexion DESA2 | 229 | Solicitud conexion A DESA2 - DEMO | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 175-216 | German Bisutti
| 230 | Aprobacion solicitud conexion A DESA2 - DEMO | 1 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 229 | Bruno Bisutti
| 231 | Conexion A DESA2 - DEMO | 2 | 2025-05-09 | 2025-05-11 | 230 | Bruno Bisutti
| 232 | Prueba conexion A DESA2 - DEMO | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 231 | Alma Martino
Conexion DESA3 | 233 | Solicitud conexion A DESA3 - DEMO | 1 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 175-224 | German Bisutti
| 234 | Aprobacion solicitud conexion A DESA3 - DEMO | 1 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 233 | Bruno Bisutti
| 235 | Conexion A DESA3 - DEMO | 2 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 234 | Bruno Bisutti
| 236 | Prueba conexion A DESA3 - DEMO | 2 | 2025-05-23 | 2025-05-25 | 235 | Alma Martino
U DESA 1 | 237 | Solicitud baja 30 U desarrollo - DESA1 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 212 | German Bisutti
| 238 | Aprobacion solicitud 30 U desarrollo - DESA1 | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 237 | Bruno Bisutti
| 239 | Baja 30 U desarrollo - DESA1 | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 238 | Bruno Bisutti
| 240 | Prueba baja 30 U desarrollo - DESA1 | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 239 | Alma Martino
U DESA 2 | 241 | Solicitud baja 30 U desarrollo - DESA2 | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 216 | German Bisutti
| 242 | Aprobacion solicitud baja 30 U desarrollo - DESA2 | 1 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 241 | Bruno Bisutti
| 243 | Baja 30 U desarrollo - DESA2 | 2 | 2025-05-09 | 2025-05-11 | 242 | Bruno Bisutti
| 244 | Prueba baja 30 U desarrollo - DESA2 | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 243 | Alma Martino
U DESA 3 | 245 | Solicitud de alta 20 U externos - A DESA3 | 1 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 224 | German Bisutti
| 246 | Aprobación alta solicitud nivel 1 de 20 U externos - A DESA3 | 2 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 245 | Bruno Bisutti
| 247 | Aprobación alta solicitud nivel 2 de 20 U externos - A DESA3 | 2 | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 246 | Bruno Bisutti
| 248 | Alta de 20 U externos - A DESA3 | 4 | 2025-05-24 | 2025-05-28 | 247 | Bruno Bisutti
| 249 | Prueba alta de 20 U externos - A DESA2 | 2 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 248 | Alma Martino
| 250 | Solicitud baja 60 U desarrollo - DESA2 | 1 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 224 | German Bisutti
| 251 | Aprobacion solicitud 60 U desarrollo - DESA2 | 1 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 250 | Bruno Bisutti
| 252 | Baja 60 U desarrollo - DESA2 | 2 | 2025-06-01 | 2025-06-03 | 251 | Bruno Bisutti
| 253 | Prueba baja 60 U desarrollo - DESA2 | 2 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 252 | Alma Martino
Relevamientos | 254 | Relevamiento de necesidad A UAT | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | German Bisutti
Presupuesto | 255 | Solicitud cotización licencia A UAT | 1 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 254 | German Bisutti
| 256 | Aprobacion solicitud cotizacion A UAT | 1 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 255 | Bruno Bisutti
| 257 | Pedido de Cotizacion A UAT | 1 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 256 | Bruno Bisutti
| 258 | Recepción cotización A UAT | 3 | 2025-02-22 | 2025-02-25 | 257 | Bruno Bisutti
| 259 | Solicitud aprobacion cotizacion A UAT | 1 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 258 | German Bisutti
| 260 | Aprobacion solicitud aprobacion cotizacion A UAT | 1 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 259 | Bruno Bisutti
| 261 | Aprobación cotización licencia A UAT | 1 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 260 | Bruno Bisutti
| 262 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 261 | Bruno Bisutti
| 263 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 262 | German Bisutti
| 264 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 263 | Bruno Bisutti
| 265 | Análisis de presupuestos | 10 | 2025-03-06 | 2025-03-16 | 264 | Bruno Bisutti
| 266 | Solicitud de aprobación de presupuestos | 1 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 265 | German Bisutti
| 267 | Aprobacion de solicitud de presupuestos | 8 | 2025-03-17 | 2025-03-25 | 266 | Bruno Bisutti
| 268 | Aprobación de presupuestos | 4 | 2025-03-25 | 2025-03-29 | 267 | Bruno Bisutti
| 269 | Solicitud de analisis de viavilidad A UAT | 1 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 268 | German Bisutti
| 270 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A UAT | 1 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 269 | Bruno Bisutti
| 271 | Aalisis de viavilidad A UAT | 8 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 270 | Bruno Bisutti
Disponibilidad | 272 | Solicitud de compra licencia A UAT | 1 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 271 | German Bisutti
| 273 | Aprobación solicitud compra licencia A UAT | 1 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 272 | Bruno Bisutti
| 274 | Compra licencia A UAT | 3 | 2025-04-10 | 2025-04-13 | 273 | Bruno Bisutti
| 275 | Recepción licencia A UAT | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 274 | Bruno Bisutti
| 276 | Disponibilidad licencia A UAT | 5 | 2025-04-14 | 2025-04-19 | 275 | Bruno Bisutti
| 277 | Solicitud de creación A UAT | 1 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 276 | German Bisutti
| 278 | Aprobación solicitud de creación A UAT | 1 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 277 | Bruno Bisutti
| 279 | Creación A UAT | 2 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 278 | Bruno Bisutti
| 280 | Prueba de creacion de A UAT | 2 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 279 | Alma Martino
| 281 | Solicitud aseguramiento A UAT | 1 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 280 | German Bisutti
| 282 | Aprobacion solicitud aseguramiento A UAT | 1 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 281 | Bruno Bisutti
| 283 | Aseguramiento A UAT | 4 | 2025-04-27 | 2025-05-01 | 282 | Bruno Bisutti
| 284 | Prueba de aseguramiento A UAT | 2 | 2025-05-01 | 2025-05-03 | 283 | Alma Martino
| 285 | Solicitud conexion SIT - UAT | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 284 | German Bisutti
| 286 | Aprobacion conexion SIT - UAT | 1 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 285 | Bruno Bisutti
| 287 | Conexion SIT - UAT | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 286 | Bruno Bisutti
| 288 | Prueba de conexion SIT - UAT | 2 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 287 | Alma Martino
U Testing | 289 | Solicitud de alta U testing A UAT | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 284 | German Bisutti
| 290 | Aprobación solicitud alta U testing A UAT | 1 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 289 | Bruno Bisutti
| 291 | Alta U testing A UAT | 4 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 290 | Bruno Bisutti
| 292 | Prueba alta U testing A UAT | 2 | 2025-05-09 | 2025-05-11 | 291 | Alma Martino
U SI | 293 | Solicitud de alta U SI A UAT | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 284 | German Bisutti
| 294 | Aprobación solicitud alta U SI A UAT | 1 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 293 | Bruno Bisutti
| 295 | Alta U SI A UAT | 4 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 294 | Bruno Bisutti
| 296 | Prueba alta U SI A UAT | 2 | 2025-05-09 | 2025-05-11 | 295 | Alma Martino
U Funcionales | 297 | Solicitud de alta U funcionales A UAT | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 284 | German Bisutti
| 298 | Aprobación solicitud alta U funcionales A UAT | 4 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 297 | Bruno Bisutti
| 299 | Alta U funcionales A UAT | 4 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 298 | Bruno Bisutti
| 300 | Prueba alta U funcionales A UAT | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 299 | Alma Martino
U Admin | 301 | Solicitud de alta U admisnitrativos A UAT | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 284 | German Bisutti
| 302 | Aprobación solicitud alta U admisnitrativos A UAT | 4 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 301 | Bruno Bisutti
| 303 | Alta U admisnitrativos A UAT | 4 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 302 | Bruno Bisutti
| 304 | Prueba alta U admisnitrativos A UAT | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 303 | Alma Martino
U Externos | 305 | Solicitud de alta U externos - A UAT | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 284 | German Bisutti
| 306 | Aprobación alta solicitud nivel 1 de U externos - A UAT | 2 | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 305 | Bruno Bisutti
| 307 | Aprobación alta solicitud nivel 2 de U externos - A UAT | 2 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 306 | Bruno Bisutti
| 308 | Alta de U externos - A UAT | 4 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 307 | Bruno Bisutti
| 309 | Prueba alta de U externos - A UAT | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 308 | Alma Martino
Modulo de Pagos | 310 | Solicitud conexion Modulo pagos - A UAT | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 284 | German Bisutti
| 311 | Aprobacion solicitud conexion Modulo pagos - A UAT | 2 | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 310 | Bruno Bisutti
| 312 | Conexion Modulo pagos - A UAT | 4 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 311 | Bruno Bisutti
| 313 | Prueba conexion Modulo pagos - A UAT | 2 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 312 | Alma Martino
| 314 | Solicitud conexion A UAT - Modulo pagos | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 313 | German Bisutti
| 315 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Modulo pagos | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 314 | Bruno Bisutti
| 316 | Conexion A UAT - Modulo pagos | 4 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 315 | Bruno Bisutti
| 317 | Prueba conexion A UAT - Modulo pagos | 2 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 316 | Alma Martino
| 318 | Otorgamiento de permisos de usuario - Modulo pagos | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 284 | Bruno Bisutti
Servicio de | 319 | Solicitud conexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 284 | German Bisutti
envío de factura | 320 | Aprobacion solicitud conexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 2 | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 319 | Bruno Bisutti
| 321 | Conexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 4 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 320 | Bruno Bisutti
| 322 | Prueba conexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 2 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 321 | Alma Martino
| 323 | Solicitud conexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 322 | German Bisutti
| 324 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 323 | Bruno Bisutti
| 325 | Conexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 4 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 324 | Bruno Bisutti
| 326 | Prueba conexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 2 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 325 | Alma Martino
| 327 | Otorgamiento de permisos de usuario - Servicio de envío de facturas | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 284 | Bruno Bisutti
Inventario | 328 | Solicitud conexion A UAT - Inventario | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 284 | German Bisutti
| 329 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Inventario | 2 | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 328 | Bruno Bisutti
| 330 | Conexion A UAT - Inventario | 4 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 329 | Bruno Bisutti
| 331 | Prueba conexion A UAT - Inventario | 2 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 330 | Alma Martino
| 332 | Solicitud conexion Inventario - A UAT | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 331 | German Bisutti
| 333 | Aprobacion solicitud conexion Inventario - A UAT | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 332 | Bruno Bisutti
| 334 | Conexion Inventario - A UAT | 4 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 333 | Bruno Bisutti
| 335 | Prueba conexion Inventario - A UAT | 2 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 334 | Alma Martino
| 336 | Otorgamiento de permisos de acceso usuario - Inventario | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 284 | Bruno Bisutti
Materiales | 337 | Solicitud conexion Materiales - A UAT | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 284 | German Bisutti
| 338 | Aprobacion solicitud conexion Materiales - A UAT | 2 | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 337 | Bruno Bisutti
| 339 | Conexion Materiales - A UAT | 4 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 338 | Bruno Bisutti
| 340 | Prueba conexion Materiales - A UAT | 2 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 339 | Alma Martino
| 341 | Solicitud conexion A UAT - Materiales | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 340 | German Bisutti
| 342 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Materiales | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 341 | Bruno Bisutti
| 343 | Conexion A UAT - Materiales | 4 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 342 | Bruno Bisutti
| 344 | Prueba conexion A UAT - Materiales | 2 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 343 | Alma Martino
| 345 | Otorgamiento de permisos de usuario - Materiales | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 284 | Bruno Bisutti
Modulo RRHH | 346 | Solicitud conexion Modulo RRHH - A UAT | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 284 | German Bisutti
| 347 | Aprobacion solicitud conexion Modulo RRHH - A UAT | 2 | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 346 | Bruno Bisutti
| 348 | Conexion Modulo RRHH - A UAT | 4 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 347 | Bruno Bisutti
| 349 | Prueba conexion Modulo RRHH - A UAT | 2 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 348 | Alma Martino
| 350 | Solicitud conexion A UAT - Modulo RRHH | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 349 | German Bisutti
| 351 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Modulo RRHH | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 350 | Bruno Bisutti
| 352 | Conexion A UAT - Modulo RRHH | 4 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 351 | Bruno Bisutti
| 353 | Prueba conexion A UAT - Modulo RRHH | 2 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 352 | Alma Martino
| 354 | Otorgamiento de permisos de usuario - Modulo RRHH | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 284 | Bruno Bisutti
MDW | 355 | Solicitud conexion A UAT - MDW (Contable) | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 284 | German Bisutti
Contable | 356 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - MDW (Contable) | 2 | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 355 | Bruno Bisutti
| 357 | Conexion A UAT - MDW (Contable) | 4 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 356 | Bruno Bisutti
| 358 | Prueba conexion A UAT - MDW (Contable) | 2 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 357 | Alma Martino
| 359 | Solicitud conexion MDW - Modulo contable | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 358 | German Bisutti
| 360 | Aprobacion solicitud conexion MDW - Modulo contable | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 359 | Bruno Bisutti
| 361 | Conexion MDW - Modulo contable | 4 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 360 | Bruno Bisutti
| 362 | Prueba conexion MDW - Modulo contable | 2 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 361 | Alma Martino
| 363 | Solicitud conexion Modulo contable - MDW | 1 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 362 | German Bisutti
| 364 | Aprobacion solicitud conexion Modulo contable - MDW | 2 | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 363 | Bruno Bisutti
| 365 | Conexion Modulo contable - MDW | 4 | 2025-05-24 | 2025-05-28 | 364 | Bruno Bisutti
| 366 | Prueba conexion Modulo contable - MDW | 2 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 365 | Alma Martino
| 367 | Solicitud conexion MDW (Contable)- A UAT | 1 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 366 | German Bisutti
| 368 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Contable) - A UAT | 2 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 367 | Bruno Bisutti
| 369 | Conexion MDW (Contable) - A UAT | 4 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 368 | Bruno Bisutti
| 370 | Prueba conexion MDW (Contable) - A UAT | 2 | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 369 | Alma Martino
| 371 | Otorgamiento de permisos de usuario - MDW (Contable) | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 284 | Bruno Bisutti
MDW | 372 | Solicitud conexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 284 | German Bisutti
Servicio tecnico | 373 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 2 | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 372 | Bruno Bisutti
| 374 | Conexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 4 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 373 | Bruno Bisutti
| 375 | Prueba conexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 2 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 374 | Alma Martino
| 376 | Solicitud conexion MDW - Servicio técnico | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 375 | German Bisutti
| 377 | Aprobacion solicitud conexion MDW - Servicio técnico | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 376 | Bruno Bisutti
| 378 | Conexion MDW - Servicio técnico | 4 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 377 | Bruno Bisutti
| 379 | Prueba conexion MDW - Servicio técnico | 2 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 378 | Alma Martino
| 380 | Solicitud conexion Servicio técnico - MDW | 1 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 379 | German Bisutti
| 381 | Aprobacion solicitud conexion Servicio técnico - MDW | 2 | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 380 | Bruno Bisutti
| 382 | Conexion Servicio técnico - MDW | 4 | 2025-05-24 | 2025-05-28 | 381 | Bruno Bisutti
| 383 | Prueba conexion Servicio técnico - MDW | 2 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 382 | Alma Martino
| 384 | Solicitud conexion MDW (Servicio técnico)- A UAT | 1 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 383 | German Bisutti
| 385 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Servicio técnico) - A UAT | 2 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 384 | Bruno Bisutti
| 386 | Conexion MDW (Servicio técnico) - A UAT | 4 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 385 | Bruno Bisutti
| 387 | Prueba conexion MDW (Servicio técnico) - A UAT | 2 | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 386 | Alma Martino
| 388 | Otorgamiento de permisos de usuario - Servicio técnico | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 284 | Bruno Bisutti
MDW | 389 | Solicitud conexion A UAT - MDW (Autenticación) | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 284 | German Bisutti
Autenticación | 390 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - MDW (Autenticación) | 2 | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 389 | Bruno Bisutti
| 391 | Conexion A UAT - MDW (Autenticación) | 4 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 390 | Bruno Bisutti
| 392 | Prueba conexion A UAT - MDW (Autenticación) | 2 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 391 | Alma Martino
| 393 | Solicitud conexion MDW - Autenticación | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 392 | German Bisutti
| 394 | Aprobacion solicitud conexion MDW - Autenticación | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 393 | Bruno Bisutti
| 395 | Conexion MDW - Autenticación | 4 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 394 | Bruno Bisutti
| 396 | Prueba conexion MDW - Autenticación | 2 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 395 | Alma Martino
| 397 | Solicitud conexion Autenticación - MDW | 1 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 396 | German Bisutti
| 398 | Aprobacion solicitud conexion Autenticación - MDW | 2 | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 397 | Bruno Bisutti
| 399 | Conexion Autenticación - MDW | 4 | 2025-05-24 | 2025-05-28 | 398 | Bruno Bisutti
| 400 | Prueba conexion Autenticación - MDW | 2 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 399 | Alma Martino
| 401 | Solicitud conexion MDW (Autenticación)- A UAT | 1 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 400 | German Bisutti
| 402 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Autenticación) - A UAT | 2 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 401 | Bruno Bisutti
| 403 | Conexion MDW (Autenticación) - A UAT | 4 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 402 | Bruno Bisutti
| 404 | Prueba conexion MDW (Autenticación) - A UAT | 2 | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 403 | Alma Martino
| 405 | Otorgamiento de permisos de usuario - Autenticación | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 284 | Bruno Bisutti
MDW | 406 | Solicitud conexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 284 | German Bisutti
Modulo | 407 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 2 | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 406 | Bruno Bisutti
Impuestos | 408 | Conexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 4 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 407 | Bruno Bisutti
| 409 | Prueba conexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 2 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 408 | Alma Martino
| 410 | Solicitud conexion MDW - Modulo impuestos | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 409 | German Bisutti
| 411 | Aprobacion solicitud conexion MDW - Modulo impuestos | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 410 | Bruno Bisutti
| 412 | Conexion MDW - Modulo impuestos | 4 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 411 | Bruno Bisutti
| 413 | Prueba conexion MDW - Modulo impuestos | 2 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 412 | Alma Martino
| 414 | Solicitud conexion Modulo impuestos - MDW | 1 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 413 | German Bisutti
| 415 | Aprobacion solicitud conexion Modulo impuestos - MDW | 2 | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 414 | Bruno Bisutti
| 416 | Conexion Modulo impuestos - MDW | 4 | 2025-05-24 | 2025-05-28 | 415 | Bruno Bisutti
| 417 | Prueba conexion Modulo impuestos - MDW | 2 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 416 | Alma Martino
| 418 | Solicitud conexion MDW (Modulo impuestos)- A UAT | 1 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 417 | German Bisutti
| 419 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Modulo impuestos) - A UAT | 2 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 418 | Bruno Bisutti
| 420 | Conexion MDW (Modulo impuestos) - A UAT | 4 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 419 | Bruno Bisutti
| 421 | Prueba conexion MDW (Modulo impuestos) - A UAT | 2 | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 420 | Alma Martino
| 422 | Otorgamiento de permisos de usuario - Modulo impuestos | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 284 | Bruno Bisutti
Reaseguramiento | 423 | Solicitud Reaseguramient A UAT | 1 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 370-387-404-421 | German Bisutti
| 424 | Aprobacion solicitud Reaseguramient A UAT | 2 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 423 | Bruno Bisutti
| 425 | Reaseguramient A UAT | 4 | 2025-06-11 | 2025-06-15 | 424 | Bruno Bisutti
| 426 | Prueba de Reaseguramient A UAT | 2 | 2025-06-15 | 2025-06-17 | 425 | Alma Martino
Relevamientos | 427 | Relevamiento DOIT | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 426 | German Bisutti
| 428 | Relevamiento System promotion | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 426 | German Bisutti
| 429 | Relevamiento Harvest | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 426 | German Bisutti
DESA 1 | 430 | Solicitud de alta U DOIT - A DESA1 | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 427 | German Bisutti
| 431 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U DOIT - A DESA1 | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 430 | Bruno Bisutti
| 432 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U DOIT - A DESA1 | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 431 | Bruno Bisutti
| 433 | Alta U DOIT - A DESA1 | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 432 | Bruno Bisutti
| 434 | Prueba alta U DOIT - A DESA1 | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 433 | Alma Martino
| 435 | Solicitud instalación DOIT – DESA1 | 1 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 434 | German Bisutti
| 436 | Aprobación solicitud instalación DOIT – DESA1 | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 435 | Bruno Bisutti
| 437 | Instalación DOIT – DESA1 | 2 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 436 | Bruno Bisutti
| 438 | Prueba instalación DOIT – DESA1 | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 437 | Alma Martino
| 439 | Solicitud de alta U System promotion - A DESA1 | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 428 | German Bisutti
| 440 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U System promotion - A DESA1 | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 439 | Bruno Bisutti
| 441 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U System promotion - A DESA1 | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 440 | Bruno Bisutti
| 442 | Alta U System promotion - A DESA1 | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 441 | Bruno Bisutti
| 443 | Prueba alta U System promotion - A DESA1 | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 442 | Alma Martino
| 444 | Solicitud instalación System promotion – DESA1 | 1 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 443 | German Bisutti
| 445 | Aprobación solicitud instalación System promotion – DESA1 | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 444 | Bruno Bisutti
| 446 | Instalación System promotion – DESA1 | 2 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 445 | Bruno Bisutti
| 447 | Prueba instalación System promotion – DESA1 | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 446 | Alma Martino
| 448 | Solicitud de alta U Harvest - A DESA1 | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 429 | German Bisutti
| 449 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U Harvest - A DESA1 | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 448 | Bruno Bisutti
| 450 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U Harvest - A DESA1 | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 449 | Bruno Bisutti
| 451 | Alta U Harvest - A DESA1 | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 450 | Bruno Bisutti
| 452 | Prueba alta U Harvest - A DESA1 | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 451 | Alma Martino
| 453 | Solicitud instalación Harvest – DESA1 | 1 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 452 | German Bisutti
| 454 | Aprobación solicitud instalación Harvest – DESA1 | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 453 | Bruno Bisutti
| 455 | Instalación Harvest – DESA1 | 2 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 454 | Bruno Bisutti
| 456 | Prueba instalación Harvest – DESA1 | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 455 | Alma Martino
DEMO | 457 | Solicitud de alta U DOIT - A DEMO | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 427 | German Bisutti
| 458 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U DOIT - A DEMO | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 457 | Bruno Bisutti
| 459 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U DOIT - A DEMO | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 458 | Bruno Bisutti
| 460 | Alta U DOIT - A DEMO | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 459 | Bruno Bisutti
| 461 | Prueba alta U DOIT - A DEMO | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 460 | Alma Martino
| 462 | Solicitud instalación DOIT – DEMO | 1 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 438 | German Bisutti
| 463 | Aprobación solicitud instalación DOIT – DEMO | 1 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 462 | Bruno Bisutti
| 464 | Instalación DOIT – DEMO | 2 | 2025-07-06 | 2025-07-08 | 463 | Bruno Bisutti
| 465 | Prueba instalación DOIT – DEMO | 1 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 464 | Alma Martino
| 466 | Solicitud de alta U System promotion - A DEMO | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 428 | German Bisutti
| 467 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U System promotion - A DEMO | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 466 | Bruno Bisutti
| 468 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U System promotion - A DEMO | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 467 | Bruno Bisutti
| 469 | Alta U System promotion - A DEMO | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 468 | Bruno Bisutti
| 470 | Prueba alta U System promotion - A DEMO | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 469 | Alma Martino
| 471 | Solicitud instalación System promotion – DEMO | 1 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 447 | German Bisutti
| 472 | Aprobación solicitud instalación System promotion – DEMO | 1 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 471 | Bruno Bisutti
| 473 | Instalación System promotion – DEMO | 2 | 2025-07-06 | 2025-07-08 | 472 | Bruno Bisutti
| 474 | Prueba instalación System promotion – DEMO | 1 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 473 | Alma Martino
| 475 | Solicitud de alta U Harvest - A DEMO | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 429 | German Bisutti
| 476 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U Harvest - A DEMO | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 475 | Bruno Bisutti
| 477 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U Harvest - A DEMO | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 476 | Bruno Bisutti
| 478 | Alta U Harvest - A DEMO | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 477 | Bruno Bisutti
| 479 | Prueba alta U Harvest - A DEMO | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 478 | Alma Martino
| 480 | Solicitud instalación Harvest – DEMO | 1 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 456 | German Bisutti
| 481 | Aprobación solicitud instalación Harvest – DEMO | 1 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 480 | Bruno Bisutti
| 482 | Instalación Harvest – DEMO | 2 | 2025-07-06 | 2025-07-08 | 481 | Bruno Bisutti
| 483 | Prueba instalación Harvest – DEMO | 1 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 482 | Alma Martino
SIT | 484 | Solicitud de alta U DOIT - A SIT | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 427 | German Bisutti
| 485 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U DOIT - A SIT | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 484 | Bruno Bisutti
| 486 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U DOIT - A SIT | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 485 | Bruno Bisutti
| 487 | Alta U DOIT - A SIT | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 486 | Bruno Bisutti
| 488 | Prueba alta U DOIT - A SIT | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 487 | Alma Martino
| 489 | Solicitud instalación DOIT – SIT | 1 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 465 | German Bisutti
| 490 | Aprobación solicitud instalación DOIT – SIT | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 489 | Bruno Bisutti
| 491 | Instalación DOIT – SIT | 2 | 2025-07-11 | 2025-07-13 | 490 | Bruno Bisutti
| 492 | Prueba instalación DOIT – SIT | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 491 | Alma Martino
| 493 | Solicitud de alta U System promotion - A SIT | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 428 | German Bisutti
| 494 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U System promotion - A SIT | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 493 | Bruno Bisutti
| 495 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U System promotion - A SIT | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 494 | Bruno Bisutti
| 496 | Alta U System promotion - A SIT | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 495 | Bruno Bisutti
| 497 | Prueba alta U System promotion - A SIT | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 496 | Alma Martino
| 498 | Solicitud instalación System promotion – SIT | 1 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 474 | German Bisutti
| 499 | Aprobación solicitud instalación System promotion – SIT | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 498 | Bruno Bisutti
| 500 | Instalación System promotion – SIT | 2 | 2025-07-11 | 2025-07-13 | 499 | Bruno Bisutti
| 501 | Prueba instalación System promotion – SIT | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 500 | Alma Martino
| 502 | Solicitud de alta U Harvest - A SIT | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 429 | German Bisutti
| 503 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U Harvest - A SIT | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 502 | Bruno Bisutti
| 504 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U Harvest - A SIT | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 503 | Bruno Bisutti
| 505 | Alta U Harvest - A SIT | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 504 | Bruno Bisutti
| 506 | Prueba alta U Harvest - A SIT | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 505 | Alma Martino
| 507 | Solicitud instalación Harvest – SIT | 1 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 483 | German Bisutti
| 508 | Aprobación solicitud instalación Harvest – SIT | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 507 | Bruno Bisutti
| 509 | Instalación Harvest – SIT | 2 | 2025-07-11 | 2025-07-13 | 508 | Bruno Bisutti
| 510 | Prueba instalación Harvest – SIT | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 509 | Alma Martino
UAT | 511 | Solicitud de alta U DOIT - A UAT | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 427 | German Bisutti
| 512 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U DOIT - A UAT | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 511 | Bruno Bisutti
| 513 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U DOIT - A UAT | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 512 | Bruno Bisutti
| 514 | Alta U DOIT - A UAT | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 513 | Bruno Bisutti
| 515 | Prueba alta U DOIT - A UAT | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 514 | Alma Martino
| 516 | Solicitud instalación DOIT – UAT | 1 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 492 | German Bisutti
| 517 | Aprobación solicitud instalación DOIT – UAT | 1 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 516 | Bruno Bisutti
| 518 | Instalación DOIT – UAT | 2 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 517 | Bruno Bisutti
| 519 | Prueba instalación DOIT – UAT | 1 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 518 | Alma Martino
| 520 | Solicitud de alta U System promotion - A UAT | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 428 | German Bisutti
| 521 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U System promotion - A UAT | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 520 | Bruno Bisutti
| 522 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U System promotion - A UAT | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 521 | Bruno Bisutti
| 523 | Alta U System promotion - A UAT | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 522 | Bruno Bisutti
| 524 | Prueba alta U System promotion - A UAT | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 523 | Alma Martino
| 525 | Solicitud instalación System promotion – UAT | 1 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 501 | German Bisutti
| 526 | Aprobación solicitud instalación System promotion – UAT | 1 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 525 | Bruno Bisutti
| 527 | Instalación System promotion – UAT | 2 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 526 | Bruno Bisutti
| 528 | Prueba instalación System promotion – UAT | 1 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 527 | Alma Martino
| 529 | Solicitud de alta U Harvest - A UAT | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 429 | German Bisutti
| 530 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U Harvest - A UAT | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 529 | Bruno Bisutti
| 531 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U Harvest - A UAT | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 530 | Bruno Bisutti
| 532 | Alta U Harvest - A UAT | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 531 | Bruno Bisutti
| 533 | Prueba alta U Harvest - A UAT | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 532 | Alma Martino
| 534 | Solicitud instalación Harvest – UAT | 1 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 510 | German Bisutti
| 535 | Aprobación solicitud instalación Harvest – UAT | 1 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 534 | Bruno Bisutti
| 536 | Instalación Harvest – UAT | 2 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 535 | Bruno Bisutti
| 537 | Prueba instalación Harvest – UAT | 1 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 536 | Alma Martino
DESA 2 | 538 | Solicitud de alta U DOIT - A DESA2 | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 427 | German Bisutti
| 539 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U DOIT - A DESA2 | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 538 | Bruno Bisutti
| 540 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U DOIT - A DESA2 | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 539 | Bruno Bisutti
| 541 | Alta U DOIT - A DESA2 | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 540 | Bruno Bisutti
| 542 | Prueba alta U DOIT - A DESA2 | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 541 | Alma Martino
| 543 | Solicitud instalación DOIT – DESA2 | 1 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 519 | German Bisutti
| 544 | Aprobación solicitud instalación DOIT – DESA2 | 1 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 543 | Bruno Bisutti
| 545 | Instalación DOIT – DESA2 | 2 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 544 | Bruno Bisutti
| 546 | Prueba instalación DOIT – DESA2 | 1 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 545 | Alma Martino
| 547 | Solicitud de alta U System promotion - A DESA2 | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 428 | German Bisutti
| 548 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U System promotion - A DESA2 | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 547 | Bruno Bisutti
| 549 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U System promotion - A DESA2 | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 548 | Bruno Bisutti
| 550 | Alta U System promotion - A DESA2 | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 549 | Bruno Bisutti
| 551 | Prueba alta U System promotion - A DESA2 | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 550 | Alma Martino
| 552 | Solicitud instalación System promotion – DESA2 | 1 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 528 | German Bisutti
| 553 | Aprobación solicitud instalación System promotion – DESA2 | 1 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 552 | Bruno Bisutti
| 554 | Instalación System promotion – DESA2 | 2 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 553 | Bruno Bisutti
| 555 | Prueba instalación System promotion – DESA2 | 1 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 554 | Alma Martino
| 556 | Solicitud de alta U Harvest - A DESA2 | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 429 | German Bisutti
| 557 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U Harvest - A DESA2 | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 556 | Bruno Bisutti
| 558 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U Harvest - A DESA2 | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 557 | Bruno Bisutti
| 559 | Alta U Harvest - A DESA2 | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 558 | Bruno Bisutti
| 560 | Prueba alta U Harvest - A DESA2 | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 559 | Alma Martino
| 561 | Solicitud instalación Harvest – DESA2 | 1 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 537 | German Bisutti
| 562 | Aprobación solicitud instalación Harvest – DESA2 | 1 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 561 | Bruno Bisutti
| 563 | Instalación Harvest – DESA2 | 2 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 562 | Bruno Bisutti
| 564 | Prueba instalación Harvest – DESA2 | 1 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 563 | Alma Martino
DESA 3 | 565 | Solicitud de alta U DOIT - A DESA3 | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 427 | German Bisutti
| 566 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U DOIT - A DESA3 | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 565 | Bruno Bisutti
| 567 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U DOIT - A DESA3 | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 566 | Bruno Bisutti
| 568 | Alta U DOIT - A DESA3 | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 567 | Bruno Bisutti
| 569 | Prueba alta U DOIT - A DESA3 | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 568 | Alma Martino
| 570 | Solicitud instalación DOIT – DESA3 | 1 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 546 | German Bisutti
| 571 | Aprobación solicitud instalación DOIT – DESA3 | 1 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 570 | Bruno Bisutti
| 572 | Instalación DOIT – DESA3 | 2 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 571 | Bruno Bisutti
| 573 | Prueba instalación DOIT – DESA3 | 1 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 572 | Alma Martino
| 574 | Solicitud de alta U System promotion - A DESA3 | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 428 | German Bisutti
| 575 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U System promotion - A DESA3 | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 574 | Bruno Bisutti
| 576 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U System promotion - A DESA3 | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 575 | Bruno Bisutti
| 577 | Alta U System promotion - A DESA3 | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 576 | Bruno Bisutti
| 578 | Prueba alta U System promotion - A DESA3 | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 577 | Alma Martino
| 579 | Solicitud instalación System promotion – DESA3 | 1 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 555 | German Bisutti
| 580 | Aprobación solicitud instalación System promotion – DESA3 | 1 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 579 | Bruno Bisutti
| 581 | Instalación System promotion – DESA3 | 2 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 580 | Bruno Bisutti
| 582 | Prueba instalación System promotion – DESA3 | 1 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 581 | Alma Martino
| 583 | Solicitud de alta U Harvest - A DESA3 | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 429 | German Bisutti
| 584 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U Harvest - A DESA3 | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 583 | Bruno Bisutti
| 585 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U Harvest - A DESA3 | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 584 | Bruno Bisutti
| 586 | Alta U Harvest - A DESA3 | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 585 | Bruno Bisutti
| 587 | Prueba alta U Harvest - A DESA3 | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 586 | Alma Martino
| 588 | Solicitud instalación Harvest – DESA3 | 1 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 564 | German Bisutti
| 589 | Aprobación solicitud instalación Harvest – DESA3 | 1 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 588 | Bruno Bisutti
| 590 | Instalación Harvest – DESA3 | 2 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 589 | Bruno Bisutti
| 591 | Prueba instalación Harvest – DESA3 | 1 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 590 | Alma Martino
Promocion de | 592 | Solicitud configuracion sistem promotion DESA 1 - DEMO | 1 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 474 | German Bisutti
Codigo DESA 1 | 593 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion DESA 1 - DEMO | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 592 | Bruno Bisutti
| 594 | Configuracion sistem promotion DESA 1 - DEMO | 2 | 2025-07-11 | 2025-07-13 | 593 | Bruno Bisutti
| 595 | Prueba configuracion sistem promotion DESA 1 - DEMO | 2 | 2025-07-13 | 2025-07-15 | 594 | Alma Martino
| 596 | Solicitud promocion codigo A DESA1 - DEMO | 1 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 465-483-595 | German Bisutti
| 597 | Aprobacion solicitud promocion codigo A DESA1 - DEMO | 1 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 596 | Bruno Bisutti
| 598 | Promocion codigo A DESA1 - DEMO | 2 | 2025-07-17 | 2025-07-19 | 597 | Bruno Bisutti
| 599 | Prueba promocion codigo A DESA1 - DEMO | 2 | 2025-07-19 | 2025-07-21 | 598 | Alma Martino
| 600 | Solicitud configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D1) | 1 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 501 | German Bisutti
| 601 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D1) | 1 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 600 | Bruno Bisutti
| 602 | Configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D1) | 2 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 601 | Bruno Bisutti
| 603 | Prueba configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D1) | 2 | 2025-07-18 | 2025-07-20 | 602 | Alma Martino
| 604 | Solicitud promocion codigo A DEMO - SIT (D1) | 1 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 492-510-603 | German Bisutti
| 605 | Aprobacion solicitud promocion codigo A DEMO - SIT (D1) | 1 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 604 | Bruno Bisutti
| 606 | Promocion codigo A DEMO - SIT (D1) | 2 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 605 | Bruno Bisutti
| 607 | Prueba promocion codigo A DEMO - SIT (D1) | 2 | 2025-07-24 | 2025-07-26 | 606 | Alma Martino
| 608 | Solicitud configuracion sistem promotion SIT - UAT (D1) | 1 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 528 | German Bisutti
| 609 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion SIT - UAT (D1) | 1 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 608 | Bruno Bisutti
| 610 | Configuracion sistem promotion SIT - UAT (D1) | 2 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 609 | Bruno Bisutti
| 611 | Prueba configuracion sistem promotion SIT - UAT (D1) | 2 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 610 | Alma Martino
| 612 | Solicitud promocion codigo A SIT - UAT (D1) | 1 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 519-537-611 | German Bisutti
| 613 | Aprobacion solicitud promocion codigo A SIT - UAT (D1) | 1 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 612 | Bruno Bisutti
| 614 | Promocion codigo A SIT - UAT (D1) | 2 | 2025-07-27 | 2025-07-29 | 613 | Bruno Bisutti
| 615 | Prueba promocion codigo A SIT - UAT (D1) | 2 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 614 | Alma Martino
| 616 | Solicitud configuracion sistem promotion UAT - PROD (D1) | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 615 | German Bisutti
| 617 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion UAT - PROD (D1) | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 616 | Bruno Bisutti
| 618 | Configuracion sistem promotion UAT - PROD (D1) | 2 | 2025-08-02 | 2025-08-04 | 617 | Bruno Bisutti
| 619 | Prueba configuracion sistem promotion UAT - PROD (D1) | 2 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 618 | Alma Martino
| 620 | Solicitud promocion codigo A UAT - PROD (D1) | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 619 | German Bisutti
| 621 | Aprobacion solicitud promocion codigo A UAT - PROD (D1) | 1 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 620 | Bruno Bisutti
| 622 | Promocion codigo A UAT - PROD (D1) | 2 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | 621 | Bruno Bisutti
| 623 | Prueba promocion codigo A UAT - PROD (D1) | 2 | 2025-08-10 | 2025-08-12 | 622 | Alma Martino
Promocion de | 624 | Solicitud configuracion sistem promotion DESA 2 - DEMO | 1 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 555 | German Bisutti
Codigo DESA 2 | 625 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion DESA 2 - DEMO | 1 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 624 | Bruno Bisutti
| 626 | Configuracion sistem promotion DESA 2 - DEMO | 2 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 625 | Bruno Bisutti
| 627 | Prueba configuracion sistem promotion DESA 2 - DEMO | 2 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 626 | Alma Martino
| 628 | Solicitud promocion codigo A DESA2 - DEMO | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 546-564-627 | German Bisutti
| 629 | Aprobacion solicitud promocion codigo A DESA2 - DEMO | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 628 | Bruno Bisutti
| 630 | Promocion codigo A DESA2 - DEMO | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 629 | Bruno Bisutti
| 631 | Prueba promocion codigo A DESA2 - DEMO | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 630 | Alma Martino
| 632 | Solicitud configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D2) | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 631 | German Bisutti
| 633 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D2) | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 632 | Bruno Bisutti
| 634 | Configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D2) | 2 | 2025-08-07 | 2025-08-09 | 633 | Bruno Bisutti
| 635 | Prueba configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D2) | 2 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 634 | Alma Martino
| 636 | Solicitud promocion codigo A DEMO - SIT (D2) | 1 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 635 | German Bisutti
| 637 | Aprobacion solicitud promocion codigo A DEMO - SIT (D2) | 1 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 636 | Bruno Bisutti
| 638 | Promocion codigo A DEMO - SIT (D2) | 2 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 637 | Bruno Bisutti
| 639 | Prueba promocion codigo A DEMO - SIT (D2) | 2 | 2025-08-15 | 2025-08-17 | 638 | Alma Martino
| 640 | Solicitud configuracion sistem promotion SIT - UAT (D2) | 1 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 639 | German Bisutti
| 641 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion SIT - UAT (D2) | 1 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 640 | Bruno Bisutti
| 642 | Configuracion sistem promotion SIT - UAT (D2) | 2 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 641 | Bruno Bisutti
| 643 | Prueba configuracion sistem promotion SIT - UAT (D2) | 2 | 2025-08-21 | 2025-08-23 | 642 | Alma Martino
| 644 | Solicitud promocion codigo A SIT - UAT (D2) | 1 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 643 | German Bisutti
| 645 | Aprobacion solicitud promocion codigo A SIT - UAT (D2) | 1 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 644 | Bruno Bisutti
| 646 | Promocion codigo A SIT - UAT (D2) | 2 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 645 | Bruno Bisutti
| 647 | Prueba promocion codigo A SIT - UAT (D2) | 2 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 646 | Alma Martino
| 648 | Solicitud configuracion sistem promotion UAT - PROD (D2) | 1 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 647 | German Bisutti
| 649 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion UAT - PROD (D2) | 1 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 648 | Bruno Bisutti
| 650 | Configuracion sistem promotion UAT - PROD (D2) | 2 | 2025-08-31 | 2025-09-02 | 649 | Bruno Bisutti
| 651 | Prueba configuracion sistem promotion UAT - PROD (D2) | 2 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 650 | Alma Martino
| 652 | Solicitud promocion codigo A UAT - PROD (D2) | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 651 | German Bisutti
| 653 | Aprobacion solicitud promocion codigo A UAT - PROD (D2) | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 652 | Bruno Bisutti
| 654 | Promocion codigo A UAT - PROD (D2) | 2 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 653 | Bruno Bisutti
| 655 | Prueba promocion codigo A UAT - PROD (D2) | 2 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 654 | Alma Martino
Promocion de | 656 | Solicitud configuracion sistem promotion DESA 3 - DEMO | 1 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 582 | German Bisutti
Codigo DESA 3 | 657 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion DESA 3 - DEMO | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 656 | Bruno Bisutti
| 658 | Configuracion sistem promotion DESA 3 - DEMO | 2 | 2025-07-31 | 2025-08-02 | 657 | Bruno Bisutti
| 659 | Prueba configuracion sistem promotion DESA 3- DEMO | 2 | 2025-08-02 | 2025-08-04 | 658 | Alma Martino
| 660 | Solicitud promocion codigo A DESA 3 - DEMO | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 573-591-659 | German Bisutti
| 661 | Aprobacion solicitud promocion codigo A DESA 3 - DEMO | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 660 | Bruno Bisutti
| 662 | Promocion codigo A DESA 3 - DEMO | 2 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 661 | Bruno Bisutti
| 663 | Prueba promocion codigo A DESA 3- DEMO | 2 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | 662 | Alma Martino
| 664 | Solicitud configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D3) | 1 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 663 | German Bisutti
| 665 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D3) | 1 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 664 | Bruno Bisutti
| 666 | Configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D3) | 2 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 665 | Bruno Bisutti
| 667 | Prueba configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D3) | 2 | 2025-08-14 | 2025-08-16 | 666 | Alma Martino
| 668 | Solicitud promocion codigo A DEMO - SIT (D3) | 1 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 667 | German Bisutti
| 669 | Aprobacion solicitud promocion codigo A DEMO - SIT (D3) | 1 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 668 | Bruno Bisutti
| 670 | Promocion codigo A DEMO - SIT (D3) | 2 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 669 | Bruno Bisutti
| 671 | Prueba promocion codigo A DEMO - SIT (D3) | 2 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 670 | Alma Martino
| 672 | Solicitud configuracion sistem promotion SIT - UAT (D3) | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 671 | German Bisutti
| 673 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion SIT - UAT (D3) | 1 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 672 | Bruno Bisutti
| 674 | Configuracion sistem promotion SIT - UAT (D3) | 2 | 2025-08-24 | 2025-08-26 | 673 | Bruno Bisutti
| 675 | Prueba configuracion sistem promotion SIT - UAT (D3) | 2 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 674 | Alma Martino
| 676 | Solicitud promocion codigo A SIT - UAT (D3) | 1 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 675 | German Bisutti
| 677 | Aprobacion solicitud promocion codigo A SIT - UAT (D3) | 1 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 676 | Bruno Bisutti
| 678 | Promocion codigo A SIT - UAT (D3) | 2 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 677 | Bruno Bisutti
| 679 | Prueba promocion codigo A SIT - UAT (D3) | 2 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 678 | Alma Martino
| 680 | Solicitud configuracion sistem promotion UAT - PROD (D3) | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 679 | German Bisutti
| 681 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion UAT - PROD (D3) | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 680 | Bruno Bisutti
| 682 | Configuracion sistem promotion UAT - PROD (D3) | 2 | 2025-09-05 | 2025-09-07 | 681 | Bruno Bisutti
| 683 | Prueba configuracion sistem promotion UAT - PROD (D3) | 2 | 2025-09-07 | 2025-09-09 | 682 | Alma Martino
| 684 | Solicitud promocion codigo A UAT - PROD (D3) | 1 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 683 | German Bisutti
| 685 | Aprobacion solicitud promocion codigo A UAT - PROD (D3) | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 684 | Bruno Bisutti
| 686 | Promocion codigo A UAT - PROD (D3) | 2 | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 685 | Bruno Bisutti
| 687 | Prueba promocion codigo A UAT - PROD (D3) | 2 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 686 | Alma Martino
Limpieza | 688 | Solicitud limpieza A DEMO | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 623-655-687 | German Bisutti
| 689 | Aprobacion solicitud limpieza A DEMO | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 688 | Bruno Bisutti
| 690 | Limpieza A DEMO | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 689 | Bruno Bisutti
| 691 | Prueba limpieza A DEMO | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 690 | Alma Martino
| 692 | Solicitud limpieza A SIT | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 623-655-687 | German Bisutti
| 693 | Aprobacion solicitud limpieza A SIT | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 692 | Bruno Bisutti
| 694 | Limpieza A SIT | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 693 | Bruno Bisutti
| 695 | Prueba limpieza A SIT | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 694 | Alma Martino
| 696 | Solicitud limpieza A UAT | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 623-655-687 | German Bisutti
| 697 | Aprobacion solicitud limpieza A UAT | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 696 | Bruno Bisutti
| 698 | Limpieza A UAT | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 697 | Bruno Bisutti
| 699 | Prueba limpieza A UAT | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 698 | Alma Martino
Baja DESA1 | 700 | Solicitud baja U DOIT - DESA1 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 623-655-687 | German Bisutti
| 701 | Aprobacion solicitud baja U DOIT - DESA1 | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 700 | Bruno Bisutti
| 702 | Baja U DOIT - DESA1 | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 701 | Bruno Bisutti
| 703 | Prueba baja U DOIT - DESA1 | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 702 | Alma Martino
| 704 | Solicitud baja U System promotion - DESA1 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 623-655-687 | German Bisutti
| 705 | Aprobacion solicitud baja U System promotion - DESA1 | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 704 | Bruno Bisutti
| 706 | Baja U System promotion - DESA1 | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 705 | Bruno Bisutti
| 707 | Prueba baja U System promotion - DESA1 | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 706 | Alma Martino
| 708 | Solicitud baja U Harvest - DESA1 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 623-655-687 | German Bisutti
| 709 | Aprobacion solicitud baja U Harvest - DESA1 | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 708 | Bruno Bisutti
| 710 | Baja U Harvest - DESA1 | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 709 | Bruno Bisutti
| 711 | Prueba baja U Harvest - DESA1 | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 710 | Alma Martino
Baja DESA2 | 712 | Solicitud baja U DOIT - DESA2 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 623-655-687 | German Bisutti
| 713 | Aprobacion solicitud baja U DOIT - DESA2 | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 712 | Bruno Bisutti
| 714 | Baja U DOIT - DESA2 | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 713 | Bruno Bisutti
| 715 | Prueba baja U DOIT - DESA2 | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 714 | Alma Martino
| 716 | Solicitud baja U System promotion - DESA2 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 623-655-687 | German Bisutti
| 717 | Aprobacion solicitud baja U System promotion - DESA2 | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 716 | Bruno Bisutti
| 718 | Baja U System promotion - DESA2 | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 717 | Bruno Bisutti
| 719 | Prueba baja U System promotion - DESA2 | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 718 | Alma Martino
| 720 | Solicitud baja U Harvest - DESA2 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 623-655-687 | German Bisutti
| 721 | Aprobacion solicitud baja U Harvest - DESA2 | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 720 | Bruno Bisutti
| 722 | Baja U Harvest - DESA2 | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 721 | Bruno Bisutti
| 723 | Prueba baja U Harvest - DESA2 | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 722 | Alma Martino
Baja DESA3 | 724 | Solicitud baja U DOIT - DESA3 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 623-655-687 | German Bisutti
| 725 | Aprobacion solicitud baja U DOIT - DESA3 | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 724 | Bruno Bisutti
| 726 | Baja U DOIT - DESA3 | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 725 | Bruno Bisutti
| 727 | Prueba baja U DOIT - DESA3 | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 726 | Alma Martino
| 728 | Solicitud baja U System promotion - DESA3 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 623-655-687 | German Bisutti
| 729 | Aprobacion solicitud baja U System promotion - DESA3 | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 728 | Bruno Bisutti
| 730 | Baja U System promotion - DESA3 | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 729 | Bruno Bisutti
| 731 | Prueba baja U System promotion - DESA3 | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 730 | Alma Martino
| 732 | Solicitud baja U Harvest - DESA3 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 623-655-687 | German Bisutti
| 733 | Aprobacion solicitud baja U Harvest - DESA3 | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 732 | Bruno Bisutti
| 734 | Baja U Harvest - DESA3 | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 733 | Bruno Bisutti
| 735 | Prueba baja U Harvest - DESA3 | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 734 | Alma Martino
Baja DEMO | 736 | Solicitud baja U DOIT - DEMO | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 623-655-687 | German Bisutti
| 737 | Aprobacion solicitud baja U DOIT - DEMO | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 736 | Bruno Bisutti
| 738 | Baja U DOIT - DEMO | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 737 | Bruno Bisutti
| 739 | Prueba baja U DOIT - DEMO | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 738 | Alma Martino
| 740 | Solicitud baja U System promotion - DEMO | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 623-655-687 | German Bisutti
| 741 | Aprobacion solicitud baja U System promotion - DEMO | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 740 | Bruno Bisutti
| 742 | Baja U System promotion - DEMO | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 741 | Bruno Bisutti
| 743 | Prueba baja U System promotion - DEMO | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 742 | Alma Martino
| 744 | Solicitud baja U Harvest - DEMO | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 623-655-687 | German Bisutti
| 745 | Aprobacion solicitud baja U Harvest - DEMO | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 744 | Bruno Bisutti
| 746 | Baja U Harvest - DEMO | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 745 | Bruno Bisutti
| 747 | Prueba baja U Harvest - DEMO | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 746 | Alma Martino
Baja SIT | 748 | Solicitud baja U DOIT - SIT | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 623-655-687 | German Bisutti
| 749 | Aprobacion solicitud baja U DOIT - SIT | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 748 | Bruno Bisutti
| 750 | Baja U DOIT - SIT | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 749 | Bruno Bisutti
| 751 | Prueba baja U DOIT - SIT | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 750 | Alma Martino
| 752 | Solicitud baja U System promotion - SIT | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 623-655-687 | German Bisutti
| 753 | Aprobacion solicitud baja U System promotion - SIT | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 752 | Bruno Bisutti
| 754 | Baja U System promotion - SIT | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 753 | Bruno Bisutti
| 755 | Prueba baja U System promotion - SIT | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 754 | Alma Martino
| 756 | Solicitud baja U Harvest - SIT | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 623-655-687 | German Bisutti
| 757 | Aprobacion solicitud baja U Harvest - SIT | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 756 | Bruno Bisutti
| 758 | Baja U Harvest - SIT | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 757 | Bruno Bisutti
| 759 | Prueba baja U Harvest - SIT | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 758 | Alma Martino
Baja UAT | 760 | Solicitud baja U DOIT - UAT | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 623-655-687 | German Bisutti
| 761 | Aprobacion solicitud baja U DOIT - UAT | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 760 | Bruno Bisutti
| 762 | Baja U DOIT - UAT | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 761 | Bruno Bisutti
| 763 | Prueba baja U DOIT - UAT | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 762 | Alma Martino
| 764 | Solicitud baja U System promotion - UAT | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 623-655-687 | German Bisutti
| 765 | Aprobacion solicitud baja U System promotion - UAT | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 764 | Bruno Bisutti
| 766 | Baja U System promotion - UAT | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 765 | Bruno Bisutti
| 767 | Prueba baja U System promotion - UAT | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 766 | Alma Martino
| 768 | Solicitud baja U Harvest - UAT | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 623-655-687 | German Bisutti
| 769 | Aprobacion solicitud baja U Harvest - UAT | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 768 | Bruno Bisutti
| 770 | Baja U Harvest - UAT | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 769 | Bruno Bisutti
| 771 | Prueba baja U Harvest - UAT | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 770 | Alma Martino
Formulas:
Fin = [Comienzo]+[Duración en Dias]
Fin = [Comienzo]+[Duración en Dias, row below]
Comienzo = [Fin, row above]

## Copia de Plan de Tareas
Grupo | ID | Tarea | Duración en Dias | Comienzo | Fin | Predecesoras | Responsable
Relevamientos | 1 | Relevamiento de alcance del proyecto | 15 | 2025-01-31 | 2025-02-15 |  | Jefe de proyecto y PMO
| 2 | Relevamiento de necesidad A DESA | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | Arquitecto de Sistemas
| 3 | Relevamiento de necesidad de A de control | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | Arquitecto de Sistemas
| 4 | Relevamiento de necesidad de A DEMO | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | Arquitecto de Sistemas
| 5 | Relevamiento necesidad de U SI | 2 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 1 | Jefe de Sistemas de informacion
| 6 | Relevamiento necesidad de U acceso | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | Jefe de Seguridad de la informacion
| 7 | Relevamiento necesidad de U desarrolladores | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | Jefe de Desarrolladores
| 8 | Relevamiento necesidad de U testing | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | Jefe de Testing
| 9 | Relevamiento necesidad de U control | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | Jefe de Control
Presupuestos | 10 | Solicitud cotización licencia A DESA | 1 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2-5-6-7-8-9 | Jefe de proyecto y PMO
| 11 | Aprobacion solicitud cotizacion A DESA | 1 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 10 | Jefe de proyecto
| 12 | Pedido de Cotizacion A DESA | 1 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 11 | Jefe de proyecto y PMO
| 13 | Recepción cotización A DESA | 3 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 12 | Arquitecto de Sistemas y PMO
| 14 | Solicitud aprobacion cotizacion A DESA | 1 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 13 | Jefe de proyecto y PMO
| 15 | Aprobacion solicitud aprobacion cotizacion A DESA | 1 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 14 | Jefe de proyecto y PMO
| 16 | Aprobación cotización licencia A DESA | 1 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 15 | Proveedor y PMO
| 17 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 16 | Jefe de proyecto y PMO
| 18 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 17 | Jefe de proyecto
| 19 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 18 | Jefe de proyecto
| 20 | Análisis de presupuestos | 10 | 2025-03-07 | 2025-03-17 | 19 | Jefe de proyecto
| 21 | Solicitud de aprobación de presupuestos | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 20 | Jefe de proyecto
| 22 | Aprobacion de solicitud de presupuestos | 8 | 2025-03-18 | 2025-03-26 | 21 | Jefe de proyecto
| 23 | Aprobación de presupuestos | 1 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 22 | Jefe de proyecto
| 24 | Solicitud de analisis de viavilidad A DESA | 1 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 23 | Jefe de proyecto y PMO
| 25 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A DESA | 1 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 24 | Jefe de proyecto y PMO
| 26 | Aalisis de viavilidad A DESA | 4 | 2025-03-29 | 2025-04-02 | 25 | PMO y Direccion
Ambiente | 27 | Solicitud de compra licencia A DESA | 1 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 26 | Jefe de proyecto y PMO
| 28 | Aprobación solicitud compra licencia A DESA | 1 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 27 | Jefe de proyecto y PMO
| 29 | Compra licencia A DESA | 3 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 28 | Proveedor y PMO
| 30 | Recepción licencia A DESA | 1 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 29 | Jefe de proyecto y PMO
| 31 | Disponibilidad licencia A DESA | 5 | 2025-04-07 | 2025-04-12 | 29 | Proveedor y PMO
| 32 | Solicitud de creación de A DESA | 1 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 31 | Arquitecto de Sistemas
| 33 | Aprobación de creación A DESA | 2 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 32 | PMO
| 34 | Creación A DESA | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 33 | Equipo de desarrollo
| 35 | Prueba de creacion de A DESA | 2 | 2025-04-17 | 2025-04-19 | 34 | Equipo de Testing
U desarrollo | 36 | Solicitud de alta U desarrollo | 1 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 35 | Jefe de Desarrolladores
| 37 | Aprobación solicitud alta U desarrollo | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 36 | Jefe de Si
| 38 | Alta U desarrolladores | 4 | 2025-04-22 | 2025-04-26 | 37 | Jefe de Si
| 39 | Prueba alta U desarrolladores | 1 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 38 | Jefe de Testing
U Testing | 40 | Solicitud de alta U testing | 2 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 35 | Jefe de Si
| 41 | Aprobación solicitud alta U testing | 4 | 2025-04-29 | 2025-05-03 | 40 | Jefe de Si
| 42 | Alta U testing | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 41 | Jefe de Control
| 43 | Prueba alta U testing | 2 | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 42 | Jefe de Si
U control | 44 | Solicitud de alta U control | 4 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 35 | Jefe de Si
| 45 | Aprobación solicitud alta U control | 2 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 44 | Jefe de Desarrolladores
| 46 | Alta U control | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 45 | Jefe de Testing
| 47 | Prueba alta U control | 2 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 46 | Jefe de Control
Relevamientos | 48 | Relevamiento de conexion DESA - DEMO | 4 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 49 | Relevamiento necesidades U Testing | 7 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 50 | Relevamiento necesidades U Control | 7 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 51 | Relevamiento necesidades U Si | 7 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
Presupuestos | 52 | Solicitud cotización licencia A DEMO | 1 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 4 | Jefe de proyecto y PMO
| 53 | Aprobacion solicitud A DEMO | 1 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 52 | Jefe de proyecto
| 54 | Pedido de Cotizacion A DEMO | 1 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 53 | Jefe de proyecto y PMO
| 55 | Recepción cotización A DEMO | 3 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 54 | Arquitecto de Sistemas y PMO
| 56 | Solicitud aprobacion cotizacion A DEMO | 1 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 55 | Jefe de proyecto y PMO
| 57 | Aprobación solicitud aprobacion cotización A DEMO | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 56 | Proveedor y PMO
| 58 | Aprobacion cotizacion licencia A DEMO | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 57 | Jefe de proyecto y PMO
| 59 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 58 | Jefe de proyecto y PMO
| 60 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 59 | Jefe de proyecto
| 61 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 60 | Jefe de proyecto
| 62 | Análisis de presupuestos | 10 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 61 | Jefe de proyecto
| 63 | Solicitud aprobación de presupuestos | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 62 | Jefe de proyecto
| 64 | Aprobacion solicitud de presupuestos | 8 | 2025-07-04 | 2025-07-12 | 63 | Jefe de proyecto
| 65 | Aprobación de presupuestos | 1 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 64 | Jefe de proyecto
| 66 | Solicitud de analisis de viavilidad A DEMO | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 65 | Jefe de proyecto y PMO
| 67 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A DEMO | 1 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 66 | Jefe de proyecto y PMO
| 68 | Aalisis de viavilidad A DEMO | 4 | 2025-07-15 | 2025-07-19 | 67 | PMO y Direccion
Disponibilidad | 69 | Solicitud de compra licencia A DEMO | 1 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 68 | Jefe de proyecto y PMO
| 70 | Aprobación solicitud compra licencia A DEMO | 1 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 69 | Jefe de proyecto y PMO
| 71 | Compra licencia A DEMO | 3 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 70 | Proveedor y PMO
| 72 | Recepción licencia A DEMO | 1 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 71 | Jefe de proyecto y PMO
| 73 | Disponibilidad licencia A DEMO | 5 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 71 | Proveedor y PMO
| 74 | Solicitud de creación A DEMO | 1 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 73 | Arquitecto de Sistemas
| 75 | Aprobación solicitud de creación A DEMO | 2 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 74 | PMO
| 76 | Creación A DEMO | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 75 | Equipo de desarrollo
| 77 | Prueba de creacion de A DEMO | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 76 | Equipo de Testing
| 78 | Solicitud conexion DESA - DEMO | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 48-77 | Jefe de proyecto y PMO
| 79 | Aprobacion conexion DESA - DEMO | 2 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 78 | Jefe de proyecto y PMO
| 80 | Conexion DESA - DEMO | 4 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 79 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 81 | Prueba de conexion DESA - DEMO | 2 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 80 | Equipo de Testing
U Testing | 82 | Solicitud de alta U testing - DEMO | 1 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 49-81 | Jefe de Testing
| 83 | Aprobación alta solicitud de U testing - DEMO | 2 | 2025-08-15 | 2025-08-17 | 82 | Jefe de Si
| 84 | Alta de U testing - DEMO | 4 | 2025-08-17 | 2025-08-21 | 83 | Jefe de Si
| 85 | Prueba alta de U testing - DEMO | 2 | 2025-08-21 | 2025-08-23 | 84 | Jefe de Testing
| 86 | Solicitud de baja U de testing - DESA | 1 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 85 | Jefe de Si
| 87 | Aprobación baja solicitud de U testing - DESA | 2 | 2025-08-24 | 2025-08-26 | 86 | Jefe de Si
| 88 | Baja de U testing - DESA | 4 | 2025-08-26 | 2025-08-30 | 87 | Jefe de Si
| 89 | Prueba baja de U testing - DESA | 2 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 88 | Jefe de Testing
U SI | 90 | Solicitud de alta U Si - DEMO | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 51-81 | Jefe de Si
| 91 | Aprobación alta solicitud de U Si - DEMO | 2 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 90 | Jefe de SI
| 92 | Alta de U Si - DEMO | 4 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 91 | Jefe de Si
| 93 | Prueba alta de U Si - DEMO | 2 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 92 | Jefe de Testing
| 94 | Solicitud de baja U de Si - DESA | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 93 | Jefe de Si
| 95 | Aprobación baja solicitud de U Si - DESA | 2 | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 94 | Jefe de Si
| 96 | Baja de U Si - DESA | 4 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 95 | Jefe de Si
| 97 | Prueba baja de U Si | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 96 | Jefe de Testing
U control | 98 | Solicitud de alta U control - DEMO | 1 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 50-81 | Jefe de Control
| 99 | Aprobación alta solicitud de U control - DEMO | 2 | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 98 | Jefe de Si
| 100 | Alta de U control - DEMO | 4 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 99 | Jefe de Si
| 101 | Prueba alta de U control - DEMO | 2 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 100 | Jefe de Testing
Relevamientos | 102 | Relevamiento A SIT | 4 | 2025-09-28 | 2025-10-02 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 103 | Relevamiento de conexion DEMO - SIT | 4 | 2025-10-02 | 2025-10-06 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 104 | Relevamiento creacion replica BD | 4 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 105 | Relevamiento necesidades U Si | 2 | 2025-10-10 | 2025-10-12 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 106 | Relevamiento necesidades U Testing | 7 | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 107 | Relevamiento necesidades U Control | 7 | 2025-10-19 | 2025-10-26 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
A SIT | 108 | Solicitud cotización licencia A SIT | 1 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 102 | Jefe de proyecto y PMO
| 109 | Aprobacion solicitud cotizacion A SIT | 1 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 108 | Compras
| 110 | Pedido de Cotizacion A SIT | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 109 | Jefe de proyecto y PMO
| 111 | Recepción cotización A SIT | 3 | 2025-10-29 | 2025-11-01 | 110 | Compras
| 112 | Solucitud aprobacion cotizacion A SIT | 1 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 111 | Jefe de proyecto y PMO
| 113 | Aprobación solicitud aprobacion cotización A SIT | 1 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 112 | Proveedor
| 114 | Aprobacion de cotizacion A SIT | 1 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 113 | Jefe de proyecto y PMO
| 115 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-11-04 | 2025-11-08 | 114 | Jefe de proyecto y PMO
| 116 | Solicitud análisis de presupuestos | 10 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 115 | Jefe de proyecto
| 117 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 116 | Jefe de proyecto
| 118 | Análisis de presupuestos | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 117 | Jefe de proyecto
| 119 | Solicitud de aprobación de presupuestos | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 118 | Jefe de proyecto
| 120 | Aprobacion de solicitud de presupuestos | 8 | 2025-11-19 | 2025-11-27 | 119 | Jefe de proyecto
| 121 | Aprobación de presupuestos | 1 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 120 | Jefe de proyecto
| 122 | Solicitud de analisis de viavilidad A SIT | 1 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 121 | Jefe de proyecto y PMO
| 123 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A SIT | 1 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 122 | Jefe de proyecto y PMO
| 124 | Analisis de viavilidad A SIT | 4 | 2025-11-30 | 2025-12-04 | 123 | PMO y Direccion
Disponibilidad | 125 | Solicitud de compra licencia A SIT | 1 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 124 | Jefe de proyecto y PMO
| 126 | Aprobación solicitud compra licencia A SIT | 1 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 125 | Jefe de proyecto y PMO
| 127 | Compra licencia A SIT | 1 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 126 | Jefe de proyecto y PMO
| 128 | Recepción licencia A SIT | 1 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 127 | Jefe de proyecto y PMO
| 129 | Disponibilidad licencia A SIT | 1 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 127 | Jefe de proyecto y PMO
| 130 | Solicitud de creación A SIT | 1 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 129 | Jefe de proyecto y PMO
| 131 | Aprobación solicitud de creación A SIT | 3 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 130 | Proveedor y PMO
| 132 | Creación A SIT | 5 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 131 | Proveedor y PMO
| 133 | Prueba creacion A SIT | 1 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 132 | Arquitecto de Sistemas
| 134 | Solicitud conexion DEMO - SIT | 2 | 2025-12-18 | 2025-12-20 | 133 | PMO
| 135 | Aprobacion conexion DEMO - SIT | 2 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 134 | Equipo de desarrollo
| 136 | Conexion DEMO - SIT | 1 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 135 | Arquitecto de Datos
| 137 | Prueba de conexion DEMO - SIT | 2 | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 136 | Arquitecto de Datos
Base de Datos | 138 | Solicitud de analisis de propuestas y viavilidad BD | 2 | 2025-12-25 | 2025-12-27 | 104 | Arquitecto de Datos
| 139 | Aprobacion solicitud analisis de propuestas y viabilidad BD | 2 | 2025-12-27 | 2025-12-29 | 138 | Equipo de testing y Arquitecto de Datos
| 140 | Aalisis de propuestas y viavilidad BD | 2 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 139 | Equipo de Testing
| 141 | Solicitud de creación BD | 1 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 140 | Jefe de proyecto y PMO
| 142 | Aprobación de creación BD | 2 | 2026-01-01 | 2026-01-03 | 141 | Jefe de proyecto y PMO
| 143 | Creación BD | 4 | 2026-01-03 | 2026-01-07 | 142 | Equipo de Testing y Equipo de Control
| 144 | Prueba BD | 2 | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 143 | Equipo de Testing
U Testing | 145 | Solicitud de alta 30 U testing - SIT | 1 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 106-133 | Jefe de Testing
| 146 | Aprobación alta solicitud de 30 U testing - SIT | 2 | 2026-01-10 | 2026-01-12 | 145 | Jefe de Si
| 147 | Alta de 30 U testing - SIT | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 146 | Jefe de Si
| 148 | Prueba alta de 30 U testing - SIT | 2 | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 147 | Jefe de Testing
| 149 | Solicitud de baja 10 U de testing - DEMO | 1 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 148 | Jefe de Si
| 150 | Aprobación baja solicitud de 10 U testing - DEMO | 2 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 149 | Jefe de Si
| 151 | Baja de 10 U testing - DEMO | 4 | 2026-01-21 | 2026-01-25 | 150 | Jefe de Si
| 152 | Prueba baja de 10 U testing - DEMO | 2 | 2026-01-25 | 2026-01-27 | 151 | Jefe de Testing
U SI | 153 | Solicitud de alta 2 U Si - SIT | 1 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 105-133 | Jefe de Si
| 154 | Aprobación alta solicitud de 2 U Si - SIT | 2 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 153 | Jefe de SI
| 155 | Alta de 2 U Si - SIT | 4 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 154 | Jefe de Si
| 156 | Prueba alta de 2 U Si - SIT | 2 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 155 | Jefe de Testing
U control | 157 | Solicitud de alta 2 U control - SIT | 1 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 107-133 | Jefe de Control
| 158 | Aprobación alta solicitud de 2 U control - SIT | 2 | 2026-02-06 | 2026-02-08 | 157 | Jefe de Si
| 159 | Alta de 2 U control - SIT | 4 | 2026-02-08 | 2026-02-12 | 158 | Jefe de Si
| 160 | Prueba alta de 2 U control - SIT | 2 | 2026-02-12 | 2026-02-14 | 159 | Jefe de Testing
U Desarrollo | 161 | Solicitud de alta 2 U desarrollo - DESA | 1 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 35 | Jefe de Testing
| 162 | Aprobación alta solicitud de 2 U desarrollo - DESA | 2 | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 161 | Jefe de Si
| 163 | Alta de 2 U desarrollo - DESA | 4 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 162 | Jefe de Si
| 164 | Prueba alta de 2 U desarrollo - DESA | 2 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 163 | Jefe de Testing
| 165 | Solicitud de baja 2 U desarrollo - DESA | 1 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 35 | Jefe de Si
| 166 | Aprobación baja solicitud de 2 U desarrollo - DESA | 2 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 165 | Jefe de Si
| 167 | Baja de 2 U desarrollo - DESA | 4 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 166 | Jefe de Si
| 168 | Prueba baja de 2 U desarrollo - DESA | 2 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 167 | Jefe de Testing
U Externos | 169 | Solicitud de alta U externos - A SIT | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 106-133 | Jefe de Control
| 170 | Aprobación alta solicitud nivel 1 de U externos - A SIT | 2 | 2026-03-05 | 2026-03-07 | 169 | Jefe de Si
| 171 | Aprobación alta solicitud nivel 2 de U externos - A SIT | 2 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 170 | Jefe de Si
| 172 | Alta de U externos - A SIT | 4 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 171 | Jefe de Si
| 173 | Prueba alta de U externos - A SIT | 2 | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 172 | Jefe de Testing
Relevamientos | 174 | Relevamiento de necesidad Ambientes DESA | 4 | 2026-03-15 | 2026-03-19 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 175 | Relevamiento conexion Ambientes DESA - DEMO | 4 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
Presupuesto | 176 | Solicitud cotización licencia A DESA2 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 174 | Jefe de proyecto y PMO
| 177 | Aprobacion solicitud cotizacion A DESA2 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 176 | Jefe de proyecto y PMO
| 178 | Pedido de Cotizacion A DESA2 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 177 | Jefe de proyecto y PMO
| 179 | Recepción cotización A DESA2 | 2 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 178 | Jefe de proyecto y PMO
| 180 | Solicitud aprobacion cotizacion A DESA2 | 1 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 179 | Jefe de proyecto y PMO
| 181 | Aprobacion solicitud aprobacion cotizacion A DESA2 | 1 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 180 | Jefe de proyecto y PMO
| 182 | Aprobación cotización licencia A DESA2 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 181 | Jefe de proyecto y PMO
| 183 | Precentación del presupuesto | 1 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 182 | Jefe de proyecto y PMO
| 184 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 183 | Jefe de proyecto y PMO
| 185 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 184 | Jefe de proyecto y PMO
| 186 | Análisis de presupuestos | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 185 | Jefe de proyecto y PMO
| 187 | Solicitud de aprobación de presupuestos | 1 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 186 | Jefe de proyecto y PMO
| 188 | Aprobacion de solicitud de presupuestos | 2 | 2026-04-03 | 2026-04-05 | 187 | Jefe de proyecto y PMO
| 189 | Aprobación de presupuestos | 1 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 188 | Jefe de proyecto y PMO
| 190 | Solicitud de analisis de viavilidad A DESA2 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 189 | Jefe de proyecto y PMO
| 191 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A DESA2 | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 190 | Jefe de proyecto y PMO
| 192 | Aalisis de viavilidad A DESA2 | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 191 | Jefe de proyecto y PMO
Disponibilidad | 193 | Solicitud de compra licencia A DESA2 | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 192 | Jefe de proyecto y PMO
| 194 | Aprobación solicitud compra licencia A DESA2 | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 193 | Jefe de proyecto y PMO
| 195 | Compra licencia A DESA2 | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 194 | Jefe de proyecto y PMO
| 196 | Recepción licencia A DESA2 | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 195 | Jefe de proyecto y PMO
| 197 | Disponibilidad licencia A DESA2 | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 196 | Jefe de proyecto y PMO
| 198 | Solicitud de otorgamiento licencia cortesia DESA 1 | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 197 | Jefe de proyecto y PMO
| 199 | Aprobacion solicitud otorgamiento licencia cortesia DESA 1 | 1 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 198 | Jefe de proyecto y PMO
| 200 | Recepción licencia A DESA1 | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 199 | Jefe de proyecto y PMO
| 201 | Disponibilidad licencia A DESA1 | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 200 | Jefe de proyecto y PMO
Desconexion | 202 | Solicitud desconexion A DESA - DEMO | 1 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 197 | Jefe de proyecto y PMO
| 203 | Aprobacion solicitud desconexion A DESA - DEMO | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 202 | Jefe de proyecto y PMO
| 204 | Desconexion A DESA - DEMO | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 203 | Jefe de proyecto y PMO
| 205 | Prueba desconexion A DESA - DEMO | 2 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 204 | Jefe de proyecto y PMO
Limpieza | 206 | Solicitud limpieza A DESA | 1 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 197 | Jefe de proyecto y PMO
| 207 | Aprobacion solicitud limpieza A DESA | 1 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 206 | Jefe de proyecto y PMO
| 208 | Limpieza A DESA prueba de limpieza | 1 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 207 | Jefe de proyecto y PMO
Clonacion DESA1 | 209 | Solicitud Clonacion DESA - DESA1 | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 208-205 | Jefe de proyecto y PMO
| 210 | Aprobacion solicitud clonacion DESA - DESA1 | 1 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 209 | Jefe de proyecto y PMO
| 211 | Clonacion DESA - DESA1 | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 210 | Jefe de proyecto y PMO
| 212 | Prueba clonacion DESA - DESA1 | 2 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 211 | Jefe de proyecto y PMO
Clonacion DESA2 | 213 | Solicitud Clonacion DESA1 - DESA2 | 1 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 212 | Jefe de proyecto y PMO
| 214 | Aprobacion solicitud clonacion DESA1 - DESA2 | 1 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 213 | Jefe de proyecto y PMO
| 215 | Clonacion DESA1 - DESA2 | 4 | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 214 | Jefe de proyecto y PMO
| 216 | Prueba clonacion DESA1 - DESA2 | 2 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 215 | Jefe de proyecto y PMO
Baja DESA | 217 | Solicitud baja A DESA | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 212 | Jefe de proyecto y PMO
| 218 | Aprobacion solicitud de baja A DESA | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 217 | Jefe de proyecto y PMO
| 219 | Baja A DESA | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-10 | 218 | Jefe de proyecto y PMO
| 220 | Prueba baja A DESA | 2 | 2026-04-26 | 2026-04-28 | 219 | Jefe de proyecto y PMO
Clonacion DESA3 | 221 | Solicitud Clonacion DESA2 - DESA3 | 1 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 220 | Jefe de proyecto y PMO
| 222 | Aprobacion solicitud clonacion DESA2 - DESA3 | 4 | 2026-04-29 | 2026-05-03 | 221 | Jefe de proyecto y PMO
| 223 | Clonacion DESA2 - DESA3 | 2 | 2026-05-03 | 2026-05-05 | 222 | Jefe de proyecto y PMO
| 224 | Prueba clonacion DESA2 - DESA3 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 223 | Jefe de proyecto y PMO
Conexion DESA1 | 225 | Solicitud conexion A DESA1 - DEMO | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 175-212 | Jefe de proyecto y PMO
| 226 | Aprobacion solicitud conexion A DESA1 - DEMO | 4 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 225 | Jefe de proyecto y PMO
| 227 | Conexion A DESA1 - DEMO | 2 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 226 | Jefe de proyecto y PMO
| 228 | Prueba conexion A DESA1 - DEMO | 1 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 227 | Jefe de proyecto y PMO
Conexion DESA2 | 229 | Solicitud conexion A DESA2 - DEMO | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 175-216 | Jefe de proyecto y PMO
| 230 | Aprobacion solicitud conexion A DESA2 - DEMO | 4 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 229 | Jefe de proyecto y PMO
| 231 | Conexion A DESA2 - DEMO | 2 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 230 | Jefe de proyecto y PMO
| 232 | Prueba conexion A DESA2 - DEMO | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 231 | Jefe de proyecto y PMO
Conexion DESA3 | 233 | Solicitud conexion A DESA3 - DEMO | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 175-224 | Jefe de proyecto y PMO
| 234 | Aprobacion solicitud conexion A DESA3 - DEMO | 4 | 2026-05-08 | 2026-05-12 | 233 | Jefe de proyecto y PMO
| 235 | Conexion A DESA3 - DEMO | 2 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 234 | Jefe de proyecto y PMO
| 236 | Prueba conexion A DESA3 - DEMO | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 235 | Jefe de proyecto y PMO
U DESA 1 | 237 | Solicitud baja 30 U desarrollo - DESA1 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 212 | Jefe de proyecto y PMO
| 238 | Aprobacion solicitud 30 U desarrollo - DESA1 | 2 | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 237 | Jefe de proyecto y PMO
| 239 | Baja 30 U desarrollo - DESA1 | 4 | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 238 | Jefe de proyecto y PMO
| 240 | Prueba baja 30 U desarrollo - DESA1 | 2 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 239 | Jefe de proyecto y PMO
U DESA 2 | 241 | Solicitud baja 30 U desarrollo - DESA2 | 1 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 216 | Jefe de proyecto y PMO
| 242 | Aprobacion solicitud baja 30 U desarrollo - DESA2 | 2 | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 241 | Jefe de proyecto y PMO
| 243 | Baja 30 U desarrollo - DESA2 | 4 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 242 | Jefe de proyecto y PMO
| 244 | Prueba baja 30 U desarrollo - DESA2 | 2 | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 243 | Jefe de proyecto y PMO
U DESA 3 | 245 | Solicitud de alta 20 U externos - A DESA3 | 1 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 224 | Jefe de proyecto y PMO
| 246 | Aprobación alta solicitud nivel 1 de 20 U externos - A DESA3 | 2 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 245 | Jefe de proyecto y PMO
| 247 | Aprobación alta solicitud nivel 2 de 20 U externos - A DESA3 | 2 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 246 | Jefe de proyecto y PMO
| 248 | Alta de 20 U externos - A DESA3 | 4 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 247 | Jefe de proyecto y PMO
| 249 | Prueba alta de 20 U externos - A DESA2 | 2 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 248 | Jefe de proyecto y PMO
| 250 | Solicitud baja 60 U desarrollo - DESA2 | 1 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 224 | Jefe de proyecto y PMO
| 251 | Aprobacion solicitud 60 U desarrollo - DESA2 | 2 | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 250 | Jefe de proyecto y PMO
| 252 | Baja 60 U desarrollo - DESA2 | 4 | 2026-06-07 | 2026-06-11 | 251 | Jefe de proyecto y PMO
| 253 | Prueba baja 60 U desarrollo - DESA2 | 2 | 2026-06-11 | 2026-06-13 | 252 | Jefe de proyecto y PMO
Relevamientos | 254 | Relevamiento de necesidad A UAT | 4 | 2026-06-13 | 2026-06-17 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
Presupuesto | 255 | Solicitud cotización licencia A UAT | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 254 | Jefe de proyecto y PMO
| 256 | Aprobacion solicitud cotizacion A UAT | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 255 | Jefe de proyecto y PMO
| 257 | Pedido de Cotizacion A UAT | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 256 | Jefe de proyecto y PMO
| 258 | Recepción cotización A UAT | 2 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 257 | Jefe de proyecto y PMO
| 259 | Solicitud aprobacion cotizacion A UAT | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 258 | Jefe de proyecto y PMO
| 260 | Aprobacion solicitud aprobacion cotizacion A UAT | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 259 | Jefe de proyecto y PMO
| 261 | Aprobación cotización licencia A UAT | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 260 | Jefe de proyecto y PMO
| 262 | Precentación del presupuesto | 1 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 261 | Jefe de proyecto y PMO
| 263 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 262 | Jefe de proyecto y PMO
| 264 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 263 | Jefe de proyecto y PMO
| 265 | Análisis de presupuestos | 1 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 264 | Jefe de proyecto y PMO
| 266 | Solicitud de aprobación de presupuestos | 1 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 265 | Jefe de proyecto y PMO
| 267 | Aprobacion de solicitud de presupuestos | 2 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 266 | Jefe de proyecto y PMO
| 268 | Aprobación de presupuestos | 1 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 267 | Jefe de proyecto y PMO
| 269 | Solicitud de analisis de viavilidad A UAT | 1 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 268 | Jefe de proyecto y PMO
| 270 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A UAT | 2 | 2026-07-04 | 2026-07-06 | 269 | Jefe de proyecto y PMO
| 271 | Aalisis de viavilidad A UAT | 4 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 270 | Jefe de proyecto y PMO
Disponibilidad | 272 | Solicitud de compra licencia A UAT | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 271 | Jefe de proyecto y PMO
| 273 | Aprobación solicitud compra licencia A UAT | 1 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 272 | Jefe de proyecto y PMO
| 274 | Compra licencia A UAT | 1 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 273 | Jefe de proyecto y PMO
| 275 | Recepción licencia A UAT | 1 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 274 | Jefe de proyecto y PMO
| 276 | Disponibilidad licencia A UAT | 1 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 275 | Jefe de proyecto y PMO
| 277 | Solicitud de creación A UAT | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 276 | Arquitecto de Sistemas
| 278 | Aprobación solicitud de creación A UAT | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-18 | 277 | PMO
| 279 | Creación A UAT | 2 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 278 | Equipo de desarrollo
| 280 | Prueba de creacion de A UAT | 2 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 279 | Equipo de Testing
| 281 | Solicitud aseguramiento A UAT | 1 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 280 | Jefe de proyecto y PMO
| 282 | Aprobacion solicitud aseguramiento A UAT | 2 | 2026-07-23 | 2026-07-25 | 281 | Jefe de proyecto y PMO
| 283 | Aseguramiento A UAT | 4 | 2026-07-25 | 2026-07-29 | 282 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 284 | Prueba de aseguramiento A UAT | 2 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 283 | Equipo de Testing
| 285 | Solicitud conexion SIT - UAT | 1 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 284 | Jefe de proyecto y PMO
| 286 | Aprobacion conexion SIT - UAT | 2 | 2026-08-01 | 2026-08-03 | 285 | Jefe de proyecto y PMO
| 287 | Conexion SIT - UAT | 4 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 286 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 288 | Prueba de conexion SIT - UAT | 2 | 2026-08-07 | 2026-08-09 | 287 | Equipo de Testing
U Testing | 289 | Solicitud de alta U testing A UAT | 2 | 2026-08-09 | 2026-08-11 | 283 | Jefe de Si
| 290 | Aprobación solicitud alta U testing A UAT | 4 | 2026-08-11 | 2026-08-15 | 289 | Jefe de Si
| 291 | Alta U testing A UAT | 1 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 290 | Jefe de Control
| 292 | Prueba alta U testing A UAT | 2 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 291 | Jefe de Si
U SI | 293 | Solicitud de alta U SI A UAT | 2 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 283 | Jefe de Si
| 294 | Aprobación solicitud alta U SI A UAT | 4 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 293 | Jefe de Si
| 295 | Alta U SI A UAT | 1 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 294 | Jefe de Control
| 296 | Prueba alta U SI A UAT | 2 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 295 | Jefe de Si
U Funcionales | 297 | Solicitud de alta U funcionales A UAT | 2 | 2026-08-27 | 2026-08-29 | 283 | Jefe de Si
| 298 | Aprobación solicitud alta U funcionales A UAT | 4 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 297 | Jefe de Si
| 299 | Alta U funcionales A UAT | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 298 | Jefe de Control
| 300 | Prueba alta U funcionales A UAT | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 299 | Jefe de Si
U Admin | 301 | Solicitud de alta U admisnitrativos A UAT | 2 | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 280 | Jefe de Si
| 302 | Aprobación solicitud alta U admisnitrativos A UAT | 4 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 301 | Jefe de Si
| 303 | Alta U admisnitrativos A UAT | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 302 | Jefe de Control
| 304 | Prueba alta U admisnitrativos A UAT | 2 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 303 | Jefe de Si
U Externos | 305 | Solicitud de alta U externos - A UAT | 1 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
| 306 | Aprobación alta solicitud nivel 1 de U externos - A UAT | 2 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 305 | Jefe de proyecto y PMO
| 307 | Aprobación alta solicitud nivel 2 de U externos - A UAT | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 306 | Jefe de proyecto y PMO
| 308 | Alta de U externos - A UAT | 4 | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 307 | Jefe de proyecto y PMO
| 309 | Prueba alta de U externos - A UAT | 2 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 308 | Jefe de proyecto y PMO
Modulo de Pagos | 310 | Solicitud conexion Modulo pagos - A UAT | 1 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
| 311 | Aprobacion solicitud conexion Modulo pagos - A UAT | 2 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 310 | Jefe de proyecto y PMO
| 312 | Conexion Modulo pagos - A UAT | 4 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 311 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 313 | Prueba conexion Modulo pagos - A UAT | 2 | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 312 | Equipo de Testing
| 314 | Solicitud conexion A UAT - Modulo pagos | 1 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 313 | Jefe de proyecto y PMO
| 315 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Modulo pagos | 2 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 314 | Jefe de proyecto y PMO
| 316 | Conexion A UAT - Modulo pagos | 4 | 2026-10-07 | 2026-10-11 | 315 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 317 | Prueba conexion A UAT - Modulo pagos | 2 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 316 | Equipo de Testing
| 318 | Otorgamiento de permisos de usuario - Modulo pagos | 1 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
Servicio de | 319 | Solicitud conexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 1 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
envío de factura | 320 | Aprobacion solicitud conexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 319 | Jefe de proyecto y PMO
| 321 | Conexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 4 | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 320 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 322 | Prueba conexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 321 | Equipo de Testing
| 323 | Solicitud conexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 1 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 322 | Jefe de proyecto y PMO
| 324 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 2 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 323 | Jefe de proyecto y PMO
| 325 | Conexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 4 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 324 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 326 | Prueba conexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 2 | 2026-10-30 | 2026-11-01 | 325 | Equipo de Testing
| 327 | Otorgamiento de permisos de usuario - Servicio de envío de facturas | 1 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
Inventario | 328 | Solicitud conexion Inventario - A UAT | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
| 329 | Aprobacion solicitud conexion Inventario - A UAT | 2 | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 328 | Jefe de proyecto y PMO
| 330 | Conexion Inventario - A UAT | 4 | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 329 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 331 | Prueba conexion Inventario - A UAT | 2 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 330 | Equipo de Testing
| 332 | Solicitud conexion A UAT - Inventario | 1 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 331 | Jefe de proyecto y PMO
| 333 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Inventario | 2 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 332 | Jefe de proyecto y PMO
| 334 | Conexion A UAT - Inventario | 4 | 2026-11-14 | 2026-11-18 | 333 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 335 | Prueba conexion A UAT - Inventario | 2 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 334 | Equipo de Testing
| 336 | Otorgamiento de permisos de acceso usuario - Inventario | 1 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
Materiales | 337 | Solicitud conexion Materiales - A UAT | 1 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
| 338 | Aprobacion solicitud conexion Materiales - A UAT | 2 | 2026-11-22 | 2026-11-24 | 337 | Jefe de proyecto y PMO
| 339 | Conexion Materiales - A UAT | 4 | 2026-11-24 | 2026-11-28 | 338 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 340 | Prueba conexion Materiales - A UAT | 2 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 339 | Equipo de Testing
| 341 | Solicitud conexion A UAT - Materiales | 1 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 340 | Jefe de proyecto y PMO
| 342 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Materiales | 2 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 341 | Jefe de proyecto y PMO
| 343 | Conexion A UAT - Materiales | 4 | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 342 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 344 | Prueba conexion A UAT - Materiales | 2 | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 343 | Equipo de Testing
| 345 | Otorgamiento de permisos de usuario - Materiales | 1 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
Modulo RRHH | 346 | Solicitud conexion Modulo RRHH - A UAT | 1 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
| 347 | Aprobacion solicitud conexion Modulo RRHH - A UAT | 2 | 2026-12-11 | 2026-12-13 | 346 | Jefe de proyecto y PMO
| 348 | Conexion Modulo RRHH - A UAT | 4 | 2026-12-13 | 2026-12-17 | 347 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 349 | Prueba conexion Modulo RRHH - A UAT | 2 | 2026-12-17 | 2026-12-19 | 348 | Equipo de Testing
| 350 | Solicitud conexion A UAT - Modulo RRHH | 1 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 349 | Jefe de proyecto y PMO
| 351 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Modulo RRHH | 2 | 2026-12-20 | 2026-12-22 | 350 | Jefe de proyecto y PMO
| 352 | Conexion A UAT - Modulo RRHH | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-26 | 351 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 353 | Prueba conexion A UAT - Modulo RRHH | 2 | 2026-12-26 | 2026-12-28 | 352 | Equipo de Testing
| 354 | Otorgamiento de permisos de usuario - Modulo RRHH | 1 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
MDW | 355 | Solicitud conexion A UAT - MDW (Contable) | 1 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
Contable | 356 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - MDW (Contable) | 2 | 2026-12-30 | 2027-01-01 | 355 | Jefe de proyecto y PMO
| 357 | Conexion A UAT - MDW (Contable) | 4 | 2027-01-01 | 2027-01-05 | 356 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 358 | Prueba conexion A UAT - MDW (Contable) | 2 | 2027-01-05 | 2027-01-07 | 357 | Equipo de Testing
| 359 | Solicitud conexion MDW - Modulo contable | 1 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 358 | Jefe de proyecto y PMO
| 360 | Aprobacion solicitud conexion MDW - Modulo contable | 2 | 2027-01-08 | 2027-01-10 | 359 | Jefe de proyecto y PMO
| 361 | Conexion MDW - Modulo contable | 4 | 2027-01-10 | 2027-01-14 | 360 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 362 | Prueba conexion MDW - Modulo contable | 2 | 2027-01-14 | 2027-01-16 | 361 | Equipo de Testing
| 363 | Solicitud conexion Modulo contable - MDW | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 355 | Jefe de proyecto y PMO
| 364 | Aprobacion solicitud conexion Modulo contable - MDW | 2 | 2027-01-17 | 2027-01-19 | 363 | Jefe de proyecto y PMO
| 365 | Conexion Modulo contable - MDW | 4 | 2027-01-19 | 2027-01-23 | 364 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 366 | Prueba conexion Modulo contable - MDW | 2 | 2027-01-23 | 2027-01-25 | 365 | Equipo de Testing
| 367 | Solicitud conexion MDW (Contable)- A UAT | 1 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 366 | Jefe de proyecto y PMO
| 368 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Contable) - A UAT | 2 | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 367 | Jefe de proyecto y PMO
| 369 | Conexion MDW (Contable) - A UAT | 4 | 2027-01-28 | 2027-02-01 | 368 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 370 | Prueba conexion MDW (Contable) - A UAT | 2 | 2027-02-01 | 2027-02-03 | 369 | Equipo de Testing
| 371 | Otorgamiento de permisos de usuario - MDW (Contable) | 1 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
MDW | 372 | Solicitud conexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 1 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
Servicio tecnico | 373 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 2 | 2027-02-05 | 2027-02-07 | 372 | Jefe de proyecto y PMO
| 374 | Conexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 4 | 2027-02-07 | 2027-02-11 | 373 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 375 | Prueba conexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 2 | 2027-02-11 | 2027-02-13 | 374 | Equipo de Testing
| 376 | Solicitud conexion MDW - Servicio técnico | 1 | 2027-02-13 | 2027-02-14 | 375 | Jefe de proyecto y PMO
| 377 | Aprobacion solicitud conexion MDW - Servicio técnico | 2 | 2027-02-14 | 2027-02-16 | 376 | Jefe de proyecto y PMO
| 378 | Conexion MDW - Servicio técnico | 4 | 2027-02-16 | 2027-02-20 | 377 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 379 | Prueba conexion MDW - Servicio técnico | 2 | 2027-02-20 | 2027-02-22 | 378 | Equipo de Testing
| 380 | Solicitud conexion Servicio técnico - MDW | 1 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 379 | Jefe de proyecto y PMO
| 381 | Aprobacion solicitud conexion Servicio técnico - MDW | 2 | 2027-02-23 | 2027-02-25 | 380 | Jefe de proyecto y PMO
| 382 | Conexion Servicio técnico - MDW | 4 | 2027-02-25 | 2027-03-01 | 381 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 383 | Prueba conexion Servicio técnico - MDW | 2 | 2027-03-01 | 2027-03-03 | 382 | Equipo de Testing
| 384 | Solicitud conexion MDW (Servicio técnico)- A UAT | 1 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 383 | Jefe de proyecto y PMO
| 382 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Servicio técnico) - A UAT | 2 | 2027-02-25 | 2027-02-27 | 381 | Jefe de proyecto y PMO
| 383 | Conexion MDW (Servicio técnico) - A UAT | 4 | 2027-02-27 | 2027-03-03 | 382 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 383 | Prueba conexion MDW (Servicio técnico) - A UAT | 2 | 2027-02-27 | 2027-03-01 | 382 | Equipo de Testing
| 380 | Otorgamiento de permisos de usuario - Servicio técnico | 1 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
MDW | 381 | Solicitud conexion A UAT - MDW (Autenticación) | 1 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
Autenticación | 382 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - MDW (Autenticación) | 2 | 2027-02-24 | 2027-02-26 | 381 | Jefe de proyecto y PMO
| 383 | Conexion A UAT - MDW (Autenticación) | 4 | 2027-02-26 | 2027-03-02 | 382 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 384 | Prueba conexion A UAT - MDW (Autenticación) | 2 | 2027-03-02 | 2027-03-04 | 383 | Equipo de Testing
| 385 | Solicitud conexion MDW - Autenticación | 1 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 384 | Jefe de proyecto y PMO
| 386 | Aprobacion solicitud conexion MDW - Autenticación | 2 | 2027-03-05 | 2027-03-07 | 385 | Jefe de proyecto y PMO
| 387 | Conexion MDW - Autenticación | 4 | 2027-03-07 | 2027-03-11 | 386 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 388 | Prueba conexion MDW - Autenticación | 2 | 2027-03-11 | 2027-03-13 | 387 | Equipo de Testing
| 389 | Solicitud conexion Autenticación - MDW | 1 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 388 | Jefe de proyecto y PMO
| 390 | Aprobacion solicitud conexion Autenticación - MDW | 2 | 2027-03-14 | 2027-03-16 | 389 | Jefe de proyecto y PMO
| 391 | Conexion Autenticación - MDW | 4 | 2027-03-16 | 2027-03-20 | 390 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 392 | Prueba conexion Autenticación - MDW | 2 | 2027-03-20 | 2027-03-22 | 391 | Equipo de Testing
| 393 | Solicitud conexion MDW (Autenticación)- A UAT | 1 | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 392 | Jefe de proyecto y PMO
| 394 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Autenticación) - A UAT | 2 | 2027-03-23 | 2027-03-25 | 393 | Jefe de proyecto y PMO
| 393 | Conexion MDW (Autenticación) - A UAT | 4 | 2027-03-22 | 2027-03-26 | 392 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 393 | Prueba conexion MDW (Autenticación) - A UAT | 2 | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 392 | Equipo de Testing
| 389 | Otorgamiento de permisos de usuario - Autenticación | 1 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
MDW | 390 | Solicitud conexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 1 | 2027-03-14 | 2027-03-15 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
Modulo | 391 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 2 | 2027-03-15 | 2027-03-17 | 390 | Jefe de proyecto y PMO
Impuestos | 392 | Conexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 4 | 2027-03-17 | 2027-03-21 | 391 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 393 | Prueba conexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 2 | 2027-03-21 | 2027-03-23 | 392 | Equipo de Testing
| 394 | Solicitud conexion MDW - Modulo impuestos | 1 | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 393 | Jefe de proyecto y PMO
| 395 | Aprobacion solicitud conexion MDW - Modulo impuestos | 2 | 2027-03-24 | 2027-03-26 | 394 | Jefe de proyecto y PMO
| 396 | Conexion MDW - Modulo impuestos | 4 | 2027-03-26 | 2027-03-30 | 395 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 397 | Prueba conexion MDW - Modulo impuestos | 2 | 2027-03-30 | 2027-04-01 | 396 | Equipo de Testing
| 398 | Solicitud conexion Modulo impuestos - MDW | 1 | 2027-04-01 | 2027-04-02 | 397 | Jefe de proyecto y PMO
| 399 | Aprobacion solicitud conexion Modulo impuestos - MDW | 2 | 2027-04-02 | 2027-04-04 | 398 | Jefe de proyecto y PMO
| 400 | Conexion Modulo impuestos - MDW | 4 | 2027-04-04 | 2027-04-08 | 399 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 401 | Prueba conexion Modulo impuestos - MDW | 2 | 2027-04-08 | 2027-04-10 | 400 | Equipo de Testing
| 402 | Solicitud conexion MDW (Modulo impuestos)- A UAT | 1 | 2027-04-10 | 2027-04-11 | 401 | Jefe de proyecto y PMO
| 403 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Modulo impuestos) - A UAT | 2 | 2027-04-11 | 2027-04-13 | 402 | Jefe de proyecto y PMO
| 404 | Conexion MDW (Modulo impuestos) - A UAT | 4 | 2027-04-13 | 2027-04-17 | 403 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 399 | Prueba conexion MDW (Modulo impuestos) - A UAT | 2 | 2027-04-02 | 2027-04-04 | 398 | Equipo de Testing
| 400 | Otorgamiento de permisos de usuario - Modulo impuestos | 1 | 2027-04-04 | 2027-04-05 | 399 | Jefe de proyecto y PMO
| 398 | Otorgamiento de permisos de usuario - Modulo impuestos | 1 | 2027-04-01 | 2027-04-02 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
Reaseguramiento | 399 | Solicitud Reaseguramient A UAT | 1 | 2027-04-02 | 2027-04-03 | 318-327-336-345-354-371-380-389-398 | Jefe de proyecto y PMO
| 400 | Aprobacion solicitud Reaseguramient A UAT | 2 | 2027-04-03 | 2027-04-05 | 399 | Jefe de proyecto y PMO
| 401 | Reaseguramient A UAT | 4 | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 400 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 402 | Prueba de Reaseguramient A UAT | 2 | 2027-04-09 | 2027-04-11 | 401 | Equipo de Testing
Formulas:
Fin = [Comienzo]+[Duración en Dias]
Comienzo = [Fin, row above]