## Plan de Tareas
Grupo | ID | Tarea | Duración en Dias | Comienzo | Fin | Predecesoras | Responsable
Relevamientos | 1 | Relevamiento de alcance del proyecto | 15 | 2025-01-31 | 2025-02-15 |  | German Bisutti
| 2 | Relevamiento de necesidad A DESA | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | German Bisutti
| 3 | Relevamiento de necesidad de A de control | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | German Bisutti
| 4 | Relevamiento de necesidad de A DEMO | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | German Bisutti
| 5 | Relevamiento necesidad de U SI | 2 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 1 | German Bisutti
| 6 | Relevamiento necesidad de U acceso | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | German Bisutti
| 7 | Relevamiento necesidad de U desarrolladores | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | German Bisutti
| 8 | Relevamiento necesidad de U testing | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | German Bisutti
| 9 | Relevamiento necesidad de U control | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | German Bisutti
Presupuestos | 10 | Solicitud cotización licencia A DESA | 1 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2-5-6-7-8-9 | German Bisutti
| 11 | Aprobacion solicitud cotizacion A DESA | 1 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 10 | Bruno Bisutti
| 12 | Cotizacion A DESA | 1 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 11 | Bruno Bisutti
| 13 | Recepción cotización A DESA | 3 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 12 | Bruno Bisutti
| 14 | Solicitud aprobacion cotizacion A DESA | 1 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 13 | German Bisutti
| 15 | Aprobacion solicitud aprobacion cotizacion A DESA | 1 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 14 | Bruno Bisutti
| 16 | Aprobación cotización licencia A DESA | 1 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 15 | Bruno Bisutti
| 17 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 16 | Bruno Bisutti
| 18 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 17 | German Bisutti
| 19 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 18 | Bruno Bisutti
| 20 | Análisis de presupuestos | 10 | 2025-03-09 | 2025-03-19 | 19 | Bruno Bisutti
| 21 | Solicitud de aprobación de presupuestos | 1 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 20 | German Bisutti
| 22 | Aprobacion de solicitud de presupuestos | 8 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 21 | Bruno Bisutti
| 23 | Aprobación de presupuestos | 4 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 22 | Bruno Bisutti
| 24 | Solicitud de analisis de viavilidad A DESA | 1 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 23 | German Bisutti
| 25 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A DESA | 1 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 24 | Bruno Bisutti
| 26 | Aalisis de viavilidad A DESA | 8 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 25 | Bruno Bisutti
Ambiente | 27 | Solicitud de compra licencia A DESA | 1 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 26 | German Bisutti
| 28 | Aprobación solicitud compra licencia A DESA | 1 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 27 | Bruno Bisutti
| 29 | Compra licencia A DESA | 3 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 28 | Bruno Bisutti
| 30 | Recepción licencia A DESA | 1 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 29 | Bruno Bisutti
| 31 | Disponibilidad licencia A DESA | 5 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 30 | Bruno Bisutti
| 32 | Solicitud de creación de A DESA | 1 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 31 | German Bisutti
| 33 | Aprobación solicitud creación A DESA | 1 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 32 | Bruno Bisutti
| 34 | Creación A DESA | 2 | 2025-04-24 | 2025-04-26 | 33 | Bruno Bisutti
| 35 | Prueba de creacion de A DESA | 2 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 34 | Alma Martino
U desarrollo | 36 | Solicitud de alta U desarrollo | 1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 35 | German Bisutti
| 37 | Aprobación solicitud alta U desarrollo | 1 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 36 | Bruno Bisutti
| 38 | Alta U desarrolladores | 4 | 2025-04-30 | 2025-05-04 | 37 | Bruno Bisutti
| 39 | Prueba alta U desarrolladores | 2 | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 38 | Alma Martino
U Testing | 40 | Solicitud de alta U testing | 1 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 35 | German Bisutti
| 41 | Aprobación solicitud alta U testing | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 40 | Bruno Bisutti
| 42 | Alta U testing | 4 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 41 | Bruno Bisutti
| 43 | Prueba alta U testing | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 42 | Alma Martino
U control | 44 | Solicitud de alta U control | 1 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 35 | German Bisutti
| 45 | Aprobación solicitud alta U control | 1 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 44 | Bruno Bisutti
| 46 | Alta U control | 4 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 45 | Bruno Bisutti
| 47 | Prueba alta U control | 2 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 46 | Alma Martino
Relevamientos | 48 | Relevamiento de conexion DESA - DEMO | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | German Bisutti
| 49 | Relevamiento necesidades U Testing | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | German Bisutti
| 50 | Relevamiento necesidades U Control | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | German Bisutti
| 51 | Relevamiento necesidades U Si | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | German Bisutti
Presupuestos | 52 | Solicitud cotización licencia A DEMO | 1 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 4 | German Bisutti
| 53 | Aprobacion solicitud A DEMO | 1 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 52 | Bruno Bisutti
| 54 | Cotizacion A DEMO | 1 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 53 | Bruno Bisutti
| 55 | Recepción cotización A DEMO | 3 | 2025-02-22 | 2025-02-25 | 54 | Bruno Bisutti
| 56 | Solicitud aprobacion cotizacion A DEMO | 1 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 55 | German Bisutti
| 57 | Aprobación solicitud aprobacion cotización A DEMO | 1 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 56 | Bruno Bisutti
| 58 | Aprobacion cotizacion licencia A DEMO | 1 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 57 | Bruno Bisutti
| 59 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 58 | Bruno Bisutti
| 60 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 59 | German Bisutti
| 61 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 60 | Bruno Bisutti
| 62 | Análisis de presupuestos | 2 | 2025-03-06 | 2025-03-08 | 61 | Bruno Bisutti
| 63 | Solicitud aprobación de presupuestos | 1 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 62 | German Bisutti
| 64 | Aprobacion solicitud de presupuestos | 2 | 2025-03-09 | 2025-03-11 | 63 | Bruno Bisutti
| 65 | Aprobación de presupuestos | 4 | 2025-03-11 | 2025-03-15 | 64 | Bruno Bisutti
| 66 | Solicitud de analisis de viavilidad A DEMO | 1 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 65 | German Bisutti
| 67 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A DEMO | 1 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 66 | Bruno Bisutti
| 68 | Aalisis de viavilidad A DEMO | 2 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 67 | Bruno Bisutti
Disponibilidad | 69 | Solicitud de compra licencia A DEMO | 1 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 68 | German Bisutti
| 70 | Aprobación solicitud compra licencia A DEMO | 1 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 69 | Bruno Bisutti
| 71 | Compra licencia A DEMO | 3 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 70 | Bruno Bisutti
| 72 | Recepción licencia A DEMO | 1 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 71 | Bruno Bisutti
| 73 | Disponibilidad licencia A DEMO | 5 | 2025-03-25 | 2025-03-30 | 72 | Bruno Bisutti
| 74 | Solicitud de creación A DEMO | 1 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 73 | German Bisutti
| 75 | Aprobación solicitud de creación A DEMO | 1 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 74 | Bruno Bisutti
| 76 | Creación A DEMO | 2 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 75 | Bruno Bisutti
| 77 | Prueba de creacion de A DEMO | 2 | 2025-04-03 | 2025-04-05 | 76 | Alma Martino
| 78 | Solicitud conexion DESA - DEMO | 1 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 48-77 | German Bisutti
| 79 | Aprobacion solicitud conexion DESA - DEMO | 1 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 78 | Bruno Bisutti
| 80 | Conexion DESA - DEMO | 2 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 79 | Bruno Bisutti
| 81 | Prueba de conexion DESA - DEMO | 2 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 80 | Alma Martino
U Testing | 82 | Solicitud de alta U testing - DEMO | 1 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 49-81 | German Bisutti
| 83 | Aprobación alta solicitud de U testing - DEMO | 2 | 2025-04-12 | 2025-04-14 | 82 | Bruno Bisutti
| 84 | Alta de U testing - DEMO | 4 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 83 | Bruno Bisutti
| 85 | Prueba alta de U testing - DEMO | 2 | 2025-04-18 | 2025-04-20 | 84 | Alma Martino
| 86 | Solicitud de baja U de testing - DESA | 1 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 85 | German Bisutti
| 87 | Aprobación baja solicitud de U testing - DESA | 2 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 86 | Bruno Bisutti
| 88 | Baja de U testing - DESA | 4 | 2025-04-23 | 2025-04-27 | 87 | Bruno Bisutti
| 89 | Prueba baja de U testing - DESA | 2 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 88 | Alma Martino
U SI | 90 | Solicitud de alta U Si - DEMO | 1 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 51-81 | German Bisutti
| 91 | Aprobación alta solicitud de U Si - DEMO | 2 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 90 | Bruno Bisutti
| 92 | Alta de U Si - DEMO | 4 | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 91 | Bruno Bisutti
| 93 | Prueba alta de U Si - DEMO | 2 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 92 | Alma Martino
| 94 | Solicitud de baja U de Si - DESA | 1 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 93 | German Bisutti
| 95 | Aprobación baja solicitud de U Si - DESA | 2 | 2025-05-09 | 2025-05-11 | 94 | Bruno Bisutti
| 96 | Baja de U Si - DESA | 4 | 2025-05-11 | 2025-05-15 | 95 | Bruno Bisutti
| 97 | Prueba baja de U Si | 2 | 2025-05-15 | 2025-05-17 | 96 | Alma Martino
U control | 98 | Solicitud de alta U control - DEMO | 1 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 50-81 | German Bisutti
| 99 | Aprobación alta solicitud de U control - DEMO | 2 | 2025-05-18 | 2025-05-20 | 98 | Bruno Bisutti
| 100 | Alta de U control - DEMO | 4 | 2025-05-20 | 2025-05-24 | 99 | Bruno Bisutti
| 101 | Prueba alta de U control - DEMO | 2 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 100 | Alma Martino
Relevamientos | 102 | Relevamiento A SIT | 4 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 1 | German Bisutti
| 103 | Relevamiento de conexion DEMO - SIT | 4 | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 1 | German Bisutti
| 104 | Relevamiento creacion replica BD | 4 | 2025-06-03 | 2025-06-07 | 1 | German Bisutti
| 105 | Relevamiento necesidades U Si | 2 | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 1 | German Bisutti
| 106 | Relevamiento necesidades U Testing | 7 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 1 | German Bisutti
| 107 | Relevamiento necesidades U Control | 7 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 1 | German Bisutti
A SIT | 108 | Solicitud cotización licencia A SIT | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 102 | German Bisutti
| 109 | Aprobacion solicitud cotizacion A SIT | 1 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 108 | Bruno Bisutti
| 110 | Cotizacion A SIT | 1 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 109 | Bruno Bisutti
| 111 | Recepción cotización A SIT | 3 | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 110 | Bruno Bisutti
| 112 | Solucitud aprobacion cotizacion A SIT | 1 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 111 | German Bisutti
| 113 | Aprobación solicitud aprobacion cotización A SIT | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 112 | Bruno Bisutti
| 114 | Aprobacion de cotizacion A SIT | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 113 | Bruno Bisutti
| 115 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-07-02 | 2025-07-06 | 114 | Bruno Bisutti
| 116 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 115 | German Bisutti
| 117 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 116 | Bruno Bisutti
| 118 | Análisis de presupuestos | 10 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 117 | Bruno Bisutti
| 119 | Solicitud de aprobación de presupuestos | 1 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 118 | German Bisutti
| 120 | Aprobacion de solicitud de presupuestos | 8 | 2025-07-19 | 2025-07-27 | 119 | Bruno Bisutti
| 121 | Aprobación de presupuestos | 4 | 2025-07-27 | 2025-07-31 | 120 | Bruno Bisutti
| 122 | Solicitud de analisis de viavilidad A SIT | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 121 | German Bisutti
| 123 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A SIT | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 122 | Bruno Bisutti
| 124 | Analisis de viavilidad A SIT | 8 | 2025-08-02 | 2025-08-10 | 123 | Bruno Bisutti
Disponibilidad | 125 | Solicitud de compra licencia A SIT | 1 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 124 | German Bisutti
| 126 | Aprobación solicitud compra licencia A SIT | 1 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 125 | Bruno Bisutti
| 127 | Compra licencia A SIT | 3 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 126 | Bruno Bisutti
| 128 | Recepción licencia A SIT | 1 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 127 | Bruno Bisutti
| 129 | Disponibilidad licencia A SIT | 5 | 2025-08-16 | 2025-08-21 | 128 | Bruno Bisutti
| 130 | Solicitud de creación A SIT | 1 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 129 | German Bisutti
| 131 | Aprobación solicitud de creación A SIT | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 130 | Bruno Bisutti
| 132 | Creación A SIT | 2 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 131 | Bruno Bisutti
| 133 | Prueba creacion A SIT | 2 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 132 | Alma Martino
| 134 | Solicitud conexion DEMO - SIT | 1 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 133 | German Bisutti
| 135 | Aprobacion solicitud conexion DEMO - SIT | 1 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 134 | Bruno Bisutti
| 136 | Conexion DEMO - SIT | 2 | 2025-08-29 | 2025-08-31 | 135 | Bruno Bisutti
| 137 | Prueba de conexion DEMO - SIT | 2 | 2025-08-31 | 2025-09-02 | 136 | Alma Martino
Base de Datos | 138 | Solicitud de analisis de propuestas y viavilidad BD | 2 | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 104 | German Bisutti
| 139 | Aprobacion solicitud analisis de propuestas y viabilidad BD | 2 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 138 | Bruno Bisutti
| 140 | Aalisis de propuestas y viavilidad BD | 2 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 139 | Bruno Bisutti
| 141 | Solicitud de creación BD | 1 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 140 | Bruno Bisutti
| 142 | Aprobación de creación BD | 2 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 141 | Bruno Bisutti
| 143 | Creación BD | 4 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 142 | Bruno Bisutti
| 144 | Prueba BD | 2 | 2025-06-20 | 2025-06-22 | 143 | Alma Martino
U Testing | 145 | Solicitud de alta 30 U testing - SIT | 1 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 106-133 | German Bisutti
| 146 | Aprobación alta solicitud de 30 U testing - SIT | 2 | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 145 | Bruno Bisutti
| 147 | Alta de 30 U testing - SIT | 4 | 2025-08-30 | 2025-09-03 | 146 | Bruno Bisutti
| 148 | Prueba alta de 30 U testing - SIT | 2 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 147 | Alma Martino
| 149 | Solicitud de baja 10 U de testing - DEMO | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 148 | German Bisutti
| 150 | Aprobación baja solicitud de 10 U testing - DEMO | 2 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 149 | Bruno Bisutti
| 151 | Baja de 10 U testing - DEMO | 4 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 150 | Bruno Bisutti
| 152 | Prueba baja de 10 U testing - DEMO | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 151 | Alma Martino
U SI | 153 | Solicitud de alta 2 U Si - SIT | 1 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 105-133 | German Bisutti
| 154 | Aprobación alta solicitud de 2 U Si - SIT | 2 | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 153 | Bruno Bisutti
| 155 | Alta de 2 U Si - SIT | 4 | 2025-08-30 | 2025-09-03 | 154 | Bruno Bisutti
| 156 | Prueba alta de 2 U Si - SIT | 2 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 155 | Alma Martino
U control | 157 | Solicitud de alta 2 U control - SIT | 1 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 107-133 | German Bisutti
| 158 | Aprobación alta solicitud de 2 U control - SIT | 2 | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 157 | Bruno Bisutti
| 159 | Alta de 2 U control - SIT | 4 | 2025-08-30 | 2025-09-03 | 158 | Bruno Bisutti
| 160 | Prueba alta de 2 U control - SIT | 2 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 159 | Alma Martino
U Desarrollo | 161 | Solicitud de alta 2 U desarrollo - DESA | 1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 35 | German Bisutti
| 162 | Aprobación alta solicitud de 2 U desarrollo - DESA | 2 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 161 | Bruno Bisutti
| 163 | Alta de 2 U desarrollo - DESA | 4 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 162 | Bruno Bisutti
| 164 | Prueba alta de 2 U desarrollo - DESA | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 163 | Alma Martino
| 165 | Solicitud de baja 2 U desarrollo - DESA | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 35 | German Bisutti
| 166 | Aprobación baja solicitud de 2 U desarrollo - DESA | 2 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 165 | Bruno Bisutti
| 167 | Baja de 2 U desarrollo - DESA | 1 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 166 | Bruno Bisutti
| 168 | Prueba baja de 2 U desarrollo - DESA | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 167 | Alma Martino
U Externos | 169 | Solicitud de alta U externos - A SIT | 1 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 106-133 | German Bisutti
| 170 | Aprobación alta solicitud nivel 1 de U externos - A SIT | 2 | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 169 | Bruno Bisutti
| 171 | Aprobación alta solicitud nivel 2 de U externos - A SIT | 2 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 170 | Bruno Bisutti
| 172 | Alta de U externos - A SIT | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 171 | Bruno Bisutti
| 173 | Prueba alta de U externos - A SIT | 2 | 2025-09-05 | 2025-09-07 | 172 | Alma Martino
Relevamientos | 174 | Relevamiento de necesidad Ambientes DESA | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | German Bisutti
| 175 | Relevamiento conexion Ambientes DESA - DEMO | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | German Bisutti
Presupuesto | 176 | Solicitud cotización licencia A DESA2 | 1 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 174 | German Bisutti
| 177 | Aprobacion solicitud cotizacion A DESA2 | 1 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 176 | Bruno Bisutti
| 178 | Cotizacion A DESA2 | 1 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 177 | Bruno Bisutti
| 179 | Recepción cotización A DESA2 | 3 | 2025-02-22 | 2025-02-25 | 178 | Bruno Bisutti
| 180 | Solicitud aprobacion cotizacion A DESA2 | 1 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 179 | German Bisutti
| 181 | Aprobacion solicitud aprobacion cotizacion A DESA2 | 1 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 180 | Bruno Bisutti
| 182 | Aprobación cotización licencia A DESA2 | 1 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 181 | Bruno Bisutti
| 183 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 182 | Bruno Bisutti
| 184 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 183 | German Bisutti
| 185 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 184 | Bruno Bisutti
| 186 | Análisis de presupuestos | 2 | 2025-03-06 | 2025-03-08 | 185 | Bruno Bisutti
| 187 | Solicitud de aprobación de presupuestos | 1 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 186 | German Bisutti
| 188 | Aprobacion de solicitud de presupuestos | 2 | 2025-03-09 | 2025-03-11 | 187 | Bruno Bisutti
| 189 | Aprobación de presupuestos | 4 | 2025-03-11 | 2025-03-15 | 188 | Bruno Bisutti
| 190 | Solicitud de analisis de viavilidad A DESA2 | 1 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 189 | German Bisutti
| 191 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A DESA2 | 1 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 190 | Bruno Bisutti
| 192 | Aalisis de viavilidad A DESA2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 191 | Bruno Bisutti
Disponibilidad | 193 | Solicitud de compra licencia A DESA2 | 1 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 192 | German Bisutti
| 194 | Aprobación solicitud compra licencia A DESA2 | 1 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 193 | Bruno Bisutti
| 195 | Compra licencia A DESA2 | 3 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 194 | Bruno Bisutti
| 196 | Recepción licencia A DESA2 | 1 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 195 | Bruno Bisutti
| 197 | Disponibilidad licencia A DESA2 | 5 | 2025-03-25 | 2025-03-30 | 196 | Bruno Bisutti
| 198 | Solicitud de otorgamiento licencia cortesia DESA 1 | 1 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 197 | German Bisutti
| 199 | Aprobacion solicitud otorgamiento licencia cortesia DESA 1 | 1 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 198 | Bruno Bisutti
| 200 | Recepción licencia A DESA1 | 2 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 199 | Bruno Bisutti
| 201 | Disponibilidad licencia A DESA1 | 5 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 200 | Bruno Bisutti
Desconexion | 202 | Solicitud desconexion A DESA - DEMO | 1 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 81-197 | German Bisutti
| 203 | Aprobacion solicitud desconexion A DESA - DEMO | 1 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 202 | Bruno Bisutti
| 204 | Desconexion A DESA - DEMO | 2 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 203 | Bruno Bisutti
| 205 | Prueba desconexion A DESA - DEMO | 2 | 2025-04-03 | 2025-04-05 | 204 | Alma Martino
Limpieza | 206 | Solicitud limpieza A DESA | 1 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 35-197 | German Bisutti
| 207 | Aprobacion solicitud limpieza A DESA | 1 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 206 | Bruno Bisutti
| 208 | Limpieza A DESA prueba de limpieza | 2 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 207 | Bruno Bisutti
| 209 | Prueba de limpieza A DESA | 2 | 2025-04-03 | 2025-04-05 | 208 | Alma Martino
Clonacion DESA1 | 210 | Solicitud Clonacion DESA - DESA1 | 1 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 208-205 | German Bisutti
| 211 | Aprobacion solicitud clonacion DESA - DESA1 | 1 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 210 | Bruno Bisutti
| 212 | Clonacion DESA - DESA1 | 2 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 211 | Bruno Bisutti
| 213 | Prueba clonacion DESA - DESA1 | 2 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 212 | Alma Martino
Clonacion DESA2 | 214 | Solicitud Clonacion DESA1 - DESA2 | 1 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 213 | German Bisutti
| 215 | Aprobacion solicitud clonacion DESA1 - DESA2 | 1 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 214 | Bruno Bisutti
| 216 | Clonacion DESA1 - DESA2 | 2 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 215 | Bruno Bisutti
| 217 | Prueba clonacion DESA1 - DESA2 | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 216 | Alma Martino
Baja DESA | 218 | Solicitud baja A DESA | 1 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 213 | German Bisutti
| 219 | Aprobacion solicitud de baja A DESA | 1 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 218 | Bruno Bisutti
| 220 | Baja A DESA | 2 | 2025-04-19 | 2025-04-21 | 219 | Bruno Bisutti
| 221 | Prueba baja A DESA | 2 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 220 | Alma Martino
Clonacion DESA3 | 222 | Solicitud Clonacion DESA2 - DESA3 | 1 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 221 | German Bisutti
| 223 | Aprobacion solicitud clonacion DESA2 - DESA3 | 1 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 222 | Bruno Bisutti
| 224 | Clonacion DESA2 - DESA3 | 2 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 223 | Bruno Bisutti
| 225 | Prueba clonacion DESA2 - DESA3 | 2 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 224 | Alma Martino
Conexion DESA1 | 226 | Solicitud conexion A DESA1 - DEMO | 1 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 175-213 | German Bisutti
| 227 | Aprobacion solicitud conexion A DESA1 - DEMO | 1 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 226 | Bruno Bisutti
| 228 | Conexion A DESA1 - DEMO | 2 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 227 | Bruno Bisutti
| 229 | Prueba conexion A DESA1 - DEMO | 2 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 228 | Alma Martino
Conexion DESA2 | 230 | Solicitud conexion A DESA2 - DEMO | 1 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 175-217 | German Bisutti
| 231 | Aprobacion solicitud conexion A DESA2 - DEMO | 1 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 230 | Bruno Bisutti
| 232 | Conexion A DESA2 - DEMO | 2 | 2025-04-19 | 2025-04-21 | 231 | Bruno Bisutti
| 233 | Prueba conexion A DESA2 - DEMO | 2 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 232 | Alma Martino
Conexion DESA3 | 234 | Solicitud conexion A DESA3 - DEMO | 1 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 175-225 | German Bisutti
| 235 | Aprobacion solicitud conexion A DESA3 - DEMO | 1 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 234 | Bruno Bisutti
| 236 | Conexion A DESA3 - DEMO | 2 | 2025-05-01 | 2025-05-03 | 235 | Bruno Bisutti
| 237 | Prueba conexion A DESA3 - DEMO | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 236 | Alma Martino
U DESA 1 | 238 | Solicitud baja 30 U desarrollo - DESA1 | 1 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 213 | German Bisutti
| 239 | Aprobacion solicitud 30 U desarrollo - DESA1 | 1 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 238 | Bruno Bisutti
| 240 | Baja 30 U desarrollo - DESA1 | 2 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 239 | Bruno Bisutti
| 241 | Prueba baja 30 U desarrollo - DESA1 | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 240 | Alma Martino
U DESA 2 | 242 | Solicitud baja 30 U desarrollo - DESA2 | 1 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 217 | German Bisutti
| 243 | Aprobacion solicitud baja 30 U desarrollo - DESA2 | 1 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 242 | Bruno Bisutti
| 244 | Baja 30 U desarrollo - DESA2 | 2 | 2025-04-19 | 2025-04-21 | 243 | Bruno Bisutti
| 245 | Prueba baja 30 U desarrollo - DESA2 | 2 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 244 | Alma Martino
U DESA 3 | 246 | Solicitud de alta 20 U externos - A DESA3 | 1 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 225 | German Bisutti
| 247 | Aprobación alta solicitud nivel 1 de 20 U externos - A DESA3 | 2 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 246 | Bruno Bisutti
| 248 | Aprobación alta solicitud nivel 2 de 20 U externos - A DESA3 | 2 | 2025-05-02 | 2025-05-04 | 247 | Bruno Bisutti
| 249 | Alta de 20 U externos - A DESA3 | 4 | 2025-05-04 | 2025-05-08 | 248 | Bruno Bisutti
| 250 | Prueba alta de 20 U externos - A DESA2 | 2 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 249 | Alma Martino
| 251 | Solicitud baja 60 U desarrollo - DESA2 | 1 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 225 | German Bisutti
| 252 | Aprobacion solicitud 60 U desarrollo - DESA2 | 1 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 251 | Bruno Bisutti
| 253 | Baja 60 U desarrollo - DESA2 | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 252 | Bruno Bisutti
| 254 | Prueba baja 60 U desarrollo - DESA2 | 2 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 253 | Alma Martino
Relevamientos | 255 | Relevamiento de necesidad A UAT | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | German Bisutti
Presupuesto | 256 | Solicitud cotización licencia A UAT | 1 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 255 | German Bisutti
| 257 | Aprobacion solicitud cotizacion A UAT | 1 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 256 | Bruno Bisutti
| 258 | Pedido de Cotizacion A UAT | 1 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 257 | Bruno Bisutti
| 259 | Recepción cotización A UAT | 3 | 2025-02-22 | 2025-02-25 | 258 | Bruno Bisutti
| 260 | Solicitud aprobacion cotizacion A UAT | 1 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 259 | German Bisutti
| 261 | Aprobacion solicitud aprobacion cotizacion A UAT | 1 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 260 | Bruno Bisutti
| 262 | Aprobación cotización licencia A UAT | 1 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 261 | Bruno Bisutti
| 263 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 262 | Bruno Bisutti
| 264 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 263 | German Bisutti
| 265 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 264 | Bruno Bisutti
| 266 | Análisis de presupuestos | 2 | 2025-03-06 | 2025-03-08 | 265 | Bruno Bisutti
| 267 | Solicitud de aprobación de presupuestos | 1 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 266 | German Bisutti
| 268 | Aprobacion de solicitud de presupuestos | 2 | 2025-03-09 | 2025-03-11 | 267 | Bruno Bisutti
| 269 | Aprobación de presupuestos | 4 | 2025-03-11 | 2025-03-15 | 268 | Bruno Bisutti
| 270 | Solicitud de analisis de viavilidad A UAT | 1 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 269 | German Bisutti
| 271 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A UAT | 1 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 270 | Bruno Bisutti
| 272 | Analisis de viavilidad A UAT | 2 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 271 | Bruno Bisutti
Disponibilidad | 273 | Solicitud de compra licencia A UAT | 1 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 272 | German Bisutti
| 274 | Aprobación solicitud compra licencia A UAT | 1 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 273 | Bruno Bisutti
| 275 | Compra licencia A UAT | 3 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 274 | Bruno Bisutti
| 276 | Recepción licencia A UAT | 1 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 275 | Bruno Bisutti
| 277 | Disponibilidad licencia A UAT | 5 | 2025-03-25 | 2025-03-30 | 276 | Bruno Bisutti
| 278 | Solicitud de creación A UAT | 1 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 277 | German Bisutti
| 279 | Aprobación solicitud de creación A UAT | 1 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 278 | Bruno Bisutti
| 280 | Creación A UAT | 2 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 279 | Bruno Bisutti
| 281 | Prueba de creacion de A UAT | 2 | 2025-04-03 | 2025-04-05 | 280 | Alma Martino
| 282 | Solicitud aseguramiento A UAT | 1 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 281 | German Bisutti
| 283 | Aprobacion solicitud aseguramiento A UAT | 1 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 282 | Bruno Bisutti
| 284 | Aseguramiento A UAT | 4 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 283 | Bruno Bisutti
| 285 | Prueba de aseguramiento A UAT | 2 | 2025-04-11 | 2025-04-13 | 284 | Alma Martino
| 286 | Solicitud conexion SIT - UAT | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 287 | Aprobacion conexion SIT - UAT | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 286 | Bruno Bisutti
| 288 | Conexion SIT - UAT | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 287 | Bruno Bisutti
| 289 | Prueba de conexion SIT - UAT | 2 | 2025-04-17 | 2025-04-19 | 288 | Alma Martino
U Testing | 290 | Solicitud de alta U testing A UAT | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 291 | Aprobación solicitud alta U testing A UAT | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 290 | Bruno Bisutti
| 292 | Alta U testing A UAT | 4 | 2025-04-15 | 2025-04-19 | 291 | Bruno Bisutti
| 293 | Prueba alta U testing A UAT | 2 | 2025-04-19 | 2025-04-21 | 292 | Alma Martino
U SI | 294 | Solicitud de alta U SI A UAT | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 295 | Aprobación solicitud alta U SI A UAT | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 294 | Bruno Bisutti
| 296 | Alta U SI A UAT | 4 | 2025-04-15 | 2025-04-19 | 295 | Bruno Bisutti
| 297 | Prueba alta U SI A UAT | 2 | 2025-04-19 | 2025-04-21 | 296 | Alma Martino
U Funcionales | 298 | Solicitud de alta U funcionales A UAT | 2 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 285 | German Bisutti
| 299 | Aprobación solicitud alta U funcionales A UAT | 4 | 2025-04-15 | 2025-04-19 | 298 | Bruno Bisutti
| 300 | Alta U funcionales A UAT | 4 | 2025-04-19 | 2025-04-23 | 299 | Bruno Bisutti
| 301 | Prueba alta U funcionales A UAT | 2 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 300 | Alma Martino
U Admin | 302 | Solicitud de alta U admisnitrativos A UAT | 2 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 285 | German Bisutti
| 303 | Aprobación solicitud alta U admisnitrativos A UAT | 4 | 2025-04-15 | 2025-04-19 | 302 | Bruno Bisutti
| 304 | Alta U admisnitrativos A UAT | 4 | 2025-04-19 | 2025-04-23 | 303 | Bruno Bisutti
| 305 | Prueba alta U admisnitrativos A UAT | 2 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 304 | Alma Martino
U Externos | 306 | Solicitud de alta U externos - A UAT | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 307 | Aprobación alta solicitud nivel 1 de U externos - A UAT | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 306 | Bruno Bisutti
| 308 | Aprobación alta solicitud nivel 2 de U externos - A UAT | 2 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 307 | Bruno Bisutti
| 309 | Alta de U externos - A UAT | 4 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | 308 | Bruno Bisutti
| 310 | Prueba alta de U externos - A UAT | 2 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 309 | Alma Martino
Modulo de Pagos | 311 | Solicitud conexion Modulo pagos - A UAT | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 312 | Aprobacion solicitud conexion Modulo pagos - A UAT | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 311 | Bruno Bisutti
| 313 | Conexion Modulo pagos - A UAT | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 312 | Bruno Bisutti
| 314 | Prueba conexion Modulo pagos - A UAT | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 313 | Alma Martino
| 315 | Solicitud conexion A UAT - Modulo pagos | 1 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 314 | German Bisutti
| 316 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Modulo pagos | 2 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 315 | Bruno Bisutti
| 317 | Conexion A UAT - Modulo pagos | 4 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 316 | Bruno Bisutti
| 318 | Prueba conexion A UAT - Modulo pagos | 2 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 317 | Alma Martino
| 319 | Otorgamiento de permisos de usuario - Modulo pagos - A UAT | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | Bruno Bisutti
Servicio de | 320 | Solicitud conexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
envío de factura | 321 | Aprobacion solicitud conexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 320 | Bruno Bisutti
| 322 | Conexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 321 | Bruno Bisutti
| 323 | Prueba conexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 322 | Alma Martino
| 324 | Solicitud conexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 1 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 323 | German Bisutti
| 325 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 2 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 324 | Bruno Bisutti
| 326 | Conexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 4 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 325 | Bruno Bisutti
| 327 | Prueba conexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 2 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 326 | Alma Martino
| 328 | Otorgamiento de permisos de usuario - Servicio de envío de facturas - A UAT | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | Bruno Bisutti
Inventario | 329 | Solicitud conexion A UAT - Inventario | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 330 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Inventario | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 329 | Bruno Bisutti
| 331 | Conexion A UAT - Inventario | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 330 | Bruno Bisutti
| 332 | Prueba conexion A UAT - Inventario | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 331 | Alma Martino
| 333 | Solicitud conexion Inventario - A UAT | 1 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 332 | German Bisutti
| 334 | Aprobacion solicitud conexion Inventario - A UAT | 2 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 333 | Bruno Bisutti
| 335 | Conexion Inventario - A UAT | 4 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 334 | Bruno Bisutti
| 336 | Prueba conexion Inventario - A UAT | 2 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 335 | Alma Martino
| 337 | Otorgamiento de permisos de acceso usuario - Inventario - A UAT | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | Bruno Bisutti
Materiales | 338 | Solicitud conexion Materiales - A UAT | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 339 | Aprobacion solicitud conexion Materiales - A UAT | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 338 | Bruno Bisutti
| 340 | Conexion Materiales - A UAT | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 339 | Bruno Bisutti
| 341 | Prueba conexion Materiales - A UAT | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 340 | Alma Martino
| 342 | Solicitud conexion A UAT - Materiales | 1 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 341 | German Bisutti
| 343 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Materiales | 2 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 342 | Bruno Bisutti
| 344 | Conexion A UAT - Materiales | 4 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 343 | Bruno Bisutti
| 345 | Prueba conexion A UAT - Materiales | 2 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 344 | Alma Martino
| 346 | Otorgamiento de permisos de usuario - Materiales - A UAT | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | Bruno Bisutti
Modulo RRHH | 347 | Solicitud conexion Modulo RRHH - A UAT | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 348 | Aprobacion solicitud conexion Modulo RRHH - A UAT | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 347 | Bruno Bisutti
| 349 | Conexion Modulo RRHH - A UAT | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 348 | Bruno Bisutti
| 350 | Prueba conexion Modulo RRHH - A UAT | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 349 | Alma Martino
| 351 | Solicitud conexion A UAT - Modulo RRHH | 1 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 350 | German Bisutti
| 352 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Modulo RRHH | 2 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 351 | Bruno Bisutti
| 353 | Conexion A UAT - Modulo RRHH | 4 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 352 | Bruno Bisutti
| 354 | Prueba conexion A UAT - Modulo RRHH | 2 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 353 | Alma Martino
| 355 | Otorgamiento de permisos de usuario - Modulo RRHH - A UAT | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | Bruno Bisutti
MDW | 356 | Solicitud conexion A UAT - MDW (Contable) | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
Contable | 357 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - MDW (Contable) | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 356 | Bruno Bisutti
| 358 | Conexion A UAT - MDW (Contable) | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 357 | Bruno Bisutti
| 359 | Prueba conexion A UAT - MDW (Contable) | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 358 | Alma Martino
| 360 | Solicitud conexion MDW - Modulo contable | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 361 | Aprobacion solicitud conexion MDW - Modulo contable | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 360 | Bruno Bisutti
| 362 | Conexion MDW - Modulo contable | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 361 | Bruno Bisutti
| 363 | Prueba conexion MDW - Modulo contable | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 362 | Alma Martino
| 364 | Solicitud conexion Modulo contable - MDW | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 365 | Aprobacion solicitud conexion Modulo contable - MDW | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 364 | Bruno Bisutti
| 366 | Conexion Modulo contable - MDW | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 365 | Bruno Bisutti
| 367 | Prueba conexion Modulo contable - MDW | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 366 | Alma Martino
| 368 | Solicitud conexion MDW (Contable)- A UAT | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 369 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Contable) - A UAT | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 368 | Bruno Bisutti
| 370 | Conexion MDW (Contable) - A UAT | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 369 | Bruno Bisutti
| 371 | Prueba conexion MDW (Contable) - A UAT | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 370 | Alma Martino
| 372 | Solicitud de alta U MDW (Contable) A DRY_RUN | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 373 | Aprobación solicitud alta U MDW (Contable) A DRY_RUN | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 286 | Bruno Bisutti
| 374 | Alta U MDW (Contable) A DRY_RUN | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 287 | Bruno Bisutti
| 375 | Prueba alta U MDW (Contable) A DRY_RUN | 1 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 288 | Alma Martino
MDW | 376 | Solicitud conexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
Servicio tecnico | 377 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 376 | Bruno Bisutti
| 378 | Conexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 377 | Bruno Bisutti
| 379 | Prueba conexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 378 | Alma Martino
| 380 | Solicitud conexion MDW - Servicio técnico | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 381 | Aprobacion solicitud conexion MDW - Servicio técnico | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 380 | Bruno Bisutti
| 382 | Conexion MDW - Servicio técnico | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 381 | Bruno Bisutti
| 383 | Prueba conexion MDW - Servicio técnico | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 382 | Alma Martino
| 384 | Solicitud conexion Servicio técnico - MDW | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 385 | Aprobacion solicitud conexion Servicio técnico - MDW | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 384 | Bruno Bisutti
| 386 | Conexion Servicio técnico - MDW | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 385 | Bruno Bisutti
| 387 | Prueba conexion Servicio técnico - MDW | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 386 | Alma Martino
| 388 | Solicitud conexion MDW (Servicio técnico)- A UAT | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 389 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Servicio técnico) - A UAT | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 388 | Bruno Bisutti
| 390 | Conexion MDW (Servicio técnico) - A UAT | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 389 | Bruno Bisutti
| 391 | Prueba conexion MDW (Servicio técnico) - A UAT | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 390 | Alma Martino
| 392 | Solicitud de alta U MDW (Servicio técnico) A DRY_RUN | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 393 | Aprobación solicitud alta U MDW (Servicio técnico) A DRY_RUN | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 286 | Bruno Bisutti
| 394 | Alta U MDW (Servicio técnico) A DRY_RUN | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 287 | Bruno Bisutti
| 395 | Prueba alta U MDW (Servicio técnico) A DRY_RUN | 1 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 288 | Alma Martino
MDW | 396 | Solicitud conexion A UAT - MDW (Autenticación) | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
Autenticación | 397 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - MDW (Autenticación) | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 396 | Bruno Bisutti
| 398 | Conexion A UAT - MDW (Autenticación) | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 397 | Bruno Bisutti
| 399 | Prueba conexion A UAT - MDW (Autenticación) | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 398 | Alma Martino
| 400 | Solicitud conexion MDW - Autenticación | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 401 | Aprobacion solicitud conexion MDW - Autenticación | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 400 | Bruno Bisutti
| 402 | Conexion MDW - Autenticación | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 401 | Bruno Bisutti
| 403 | Prueba conexion MDW - Autenticación | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 402 | Alma Martino
| 404 | Solicitud conexion Autenticación - MDW | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 405 | Aprobacion solicitud conexion Autenticación - MDW | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 404 | Bruno Bisutti
| 406 | Conexion Autenticación - MDW | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 405 | Bruno Bisutti
| 407 | Prueba conexion Autenticación - MDW | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 406 | Alma Martino
| 408 | Solicitud conexion MDW (Autenticación)- A UAT | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 409 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Autenticación) - A UAT | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 408 | Bruno Bisutti
| 410 | Conexion MDW (Autenticación) - A UAT | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 409 | Bruno Bisutti
| 411 | Prueba conexion MDW (Autenticación) - A UAT | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 410 | Alma Martino
| 412 | Solicitud de alta U MDW (Autenticación) A UAT | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 413 | Aprobación solicitud alta U MDW (Autenticación) A UAT | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 286 | Bruno Bisutti
| 414 | Alta U MDW (Autenticación) A UAT | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 287 | Bruno Bisutti
| 415 | Prueba alta U MDW (Autenticación) A UAT | 1 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 288 | Alma Martino
MDW | 416 | Solicitud conexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
Modulo | 417 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 416 | Bruno Bisutti
Impuestos | 418 | Conexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 417 | Bruno Bisutti
| 419 | Prueba conexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 418 | Alma Martino
| 420 | Solicitud conexion MDW - Modulo impuestos | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 421 | Aprobacion solicitud conexion MDW - Modulo impuestos | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 420 | Bruno Bisutti
| 422 | Conexion MDW - Modulo impuestos | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 421 | Bruno Bisutti
| 423 | Prueba conexion MDW - Modulo impuestos | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 422 | Alma Martino
| 424 | Solicitud conexion Modulo impuestos - MDW | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 425 | Aprobacion solicitud conexion Modulo impuestos - MDW | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 424 | Bruno Bisutti
| 426 | Conexion Modulo impuestos - MDW | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 425 | Bruno Bisutti
| 427 | Prueba conexion Modulo impuestos - MDW | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 426 | Alma Martino
| 428 | Solicitud conexion MDW (Modulo impuestos)- A UAT | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 429 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Modulo impuestos) - A UAT | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 428 | Bruno Bisutti
| 430 | Conexion MDW (Modulo impuestos) - A UAT | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 429 | Bruno Bisutti
| 431 | Prueba conexion MDW (Modulo impuestos) - A UAT | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 430 | Alma Martino
| 432 | Solicitud de alta U MDW (Modulo impuestos) A UAT | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 285 | German Bisutti
| 433 | Aprobación solicitud alta U MDW (Modulo impuestos) A UAT | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 432 | Bruno Bisutti
| 434 | Alta U MDW (Modulo impuestos) A UAT | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 433 | Bruno Bisutti
| 435 | Prueba alta U MDW (Modulo impuestos) A UAT | 1 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 434 | Alma Martino
Reaseguramiento | 436 | Solicitud Reaseguramient A UAT | 1 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 371-391-411-431 | German Bisutti
| 437 | Aprobacion solicitud Reaseguramient A UAT | 2 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 436 | Bruno Bisutti
| 438 | Reaseguramient A UAT | 4 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 437 | Bruno Bisutti
| 439 | Prueba de Reaseguramient A UAT | 2 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 438 | Alma Martino
Relevamientos | 440 | Relevamiento DOIT | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 439 | German Bisutti
| 441 | Relevamiento System promotion | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 439 | German Bisutti
| 442 | Relevamiento Harvest | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 439 | German Bisutti
DESA 1 | 443 | Solicitud de alta U DOIT - A DESA1 | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 440 | German Bisutti
| 444 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U DOIT - A DESA1 | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 443 | Bruno Bisutti
| 445 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U DOIT - A DESA1 | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 444 | Bruno Bisutti
| 446 | Alta U DOIT - A DESA1 | 4 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 445 | Bruno Bisutti
| 447 | Prueba alta U DOIT - A DESA1 | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 446 | Alma Martino
| 448 | Solicitud instalación DOIT – DESA1 | 1 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 447 | German Bisutti
| 449 | Aprobación solicitud instalación DOIT – DESA1 | 1 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 448 | Bruno Bisutti
| 450 | Instalación DOIT – DESA1 | 2 | 2025-05-15 | 2025-05-17 | 449 | Bruno Bisutti
| 451 | Prueba instalación DOIT – DESA1 | 1 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 450 | Alma Martino
| 452 | Solicitud de alta U System promotion - A DESA1 | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 441 | German Bisutti
| 453 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U System promotion - A DESA1 | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 452 | Bruno Bisutti
| 454 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U System promotion - A DESA1 | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 453 | Bruno Bisutti
| 455 | Alta U System promotion - A DESA1 | 4 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 454 | Bruno Bisutti
| 456 | Prueba alta U System promotion - A DESA1 | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 455 | Alma Martino
| 457 | Solicitud instalación System promotion – DESA1 | 1 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 456 | German Bisutti
| 458 | Aprobación solicitud instalación System promotion – DESA1 | 1 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 457 | Bruno Bisutti
| 459 | Instalación System promotion – DESA1 | 2 | 2025-05-15 | 2025-05-17 | 458 | Bruno Bisutti
| 460 | Prueba instalación System promotion – DESA1 | 1 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 459 | Alma Martino
| 461 | Solicitud de alta U Harvest - A DESA1 | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 442 | German Bisutti
| 462 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U Harvest - A DESA1 | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 461 | Bruno Bisutti
| 463 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U Harvest - A DESA1 | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 462 | Bruno Bisutti
| 464 | Alta U Harvest - A DESA1 | 4 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 463 | Bruno Bisutti
| 465 | Prueba alta U Harvest - A DESA1 | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 464 | Alma Martino
| 466 | Solicitud instalación Harvest – DESA1 | 1 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 465 | German Bisutti
| 467 | Aprobación solicitud instalación Harvest – DESA1 | 1 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 466 | Bruno Bisutti
| 468 | Instalación Harvest – DESA1 | 2 | 2025-05-15 | 2025-05-17 | 467 | Bruno Bisutti
| 469 | Prueba instalación Harvest – DESA1 | 1 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 468 | Alma Martino
DEMO | 470 | Solicitud de alta U DOIT - A DEMO | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 440 | German Bisutti
| 471 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U DOIT - A DEMO | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 470 | Bruno Bisutti
| 472 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U DOIT - A DEMO | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 471 | Bruno Bisutti
| 473 | Alta U DOIT - A DEMO | 4 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 472 | Bruno Bisutti
| 474 | Prueba alta U DOIT - A DEMO | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 473 | Alma Martino
| 475 | Solicitud instalación DOIT – DEMO | 1 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 451 | German Bisutti
| 476 | Aprobación solicitud instalación DOIT – DEMO | 1 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 475 | Bruno Bisutti
| 477 | Instalación DOIT – DEMO | 2 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 476 | Bruno Bisutti
| 478 | Prueba instalación DOIT – DEMO | 1 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 477 | Alma Martino
| 479 | Solicitud de alta U System promotion - A DEMO | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 441 | German Bisutti
| 480 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U System promotion - A DEMO | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 479 | Bruno Bisutti
| 481 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U System promotion - A DEMO | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 480 | Bruno Bisutti
| 482 | Alta U System promotion - A DEMO | 4 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 481 | Bruno Bisutti
| 483 | Prueba alta U System promotion - A DEMO | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 482 | Alma Martino
| 484 | Solicitud instalación System promotion – DEMO | 1 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 460 | German Bisutti
| 485 | Aprobación solicitud instalación System promotion – DEMO | 1 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 484 | Bruno Bisutti
| 486 | Instalación System promotion – DEMO | 2 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 485 | Bruno Bisutti
| 487 | Prueba instalación System promotion – DEMO | 1 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 486 | Alma Martino
| 488 | Solicitud de alta U Harvest - A DEMO | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 442 | German Bisutti
| 489 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U Harvest - A DEMO | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 488 | Bruno Bisutti
| 490 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U Harvest - A DEMO | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 489 | Bruno Bisutti
| 491 | Alta U Harvest - A DEMO | 4 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 490 | Bruno Bisutti
| 492 | Prueba alta U Harvest - A DEMO | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 491 | Alma Martino
| 493 | Solicitud instalación Harvest – DEMO | 1 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 469 | German Bisutti
| 494 | Aprobación solicitud instalación Harvest – DEMO | 1 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 493 | Bruno Bisutti
| 495 | Instalación Harvest – DEMO | 2 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 494 | Bruno Bisutti
| 496 | Prueba instalación Harvest – DEMO | 1 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 495 | Alma Martino
SIT | 497 | Solicitud de alta U DOIT - A SIT | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 440 | German Bisutti
| 498 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U DOIT - A SIT | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 497 | Bruno Bisutti
| 499 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U DOIT - A SIT | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 498 | Bruno Bisutti
| 500 | Alta U DOIT - A SIT | 4 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 499 | Bruno Bisutti
| 501 | Prueba alta U DOIT - A SIT | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 500 | Alma Martino
| 502 | Solicitud instalación DOIT – SIT | 1 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 478 | German Bisutti
| 503 | Aprobación solicitud instalación DOIT – SIT | 1 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 502 | Bruno Bisutti
| 504 | Instalación DOIT – SIT | 2 | 2025-05-25 | 2025-05-27 | 503 | Bruno Bisutti
| 505 | Prueba instalación DOIT – SIT | 1 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 504 | Alma Martino
| 506 | Solicitud de alta U System promotion - A SIT | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 441 | German Bisutti
| 507 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U System promotion - A SIT | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 506 | Bruno Bisutti
| 508 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U System promotion - A SIT | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 507 | Bruno Bisutti
| 509 | Alta U System promotion - A SIT | 4 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 508 | Bruno Bisutti
| 510 | Prueba alta U System promotion - A SIT | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 509 | Alma Martino
| 511 | Solicitud instalación System promotion – SIT | 1 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 487 | German Bisutti
| 512 | Aprobación solicitud instalación System promotion – SIT | 1 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 511 | Bruno Bisutti
| 513 | Instalación System promotion – SIT | 2 | 2025-05-25 | 2025-05-27 | 512 | Bruno Bisutti
| 514 | Prueba instalación System promotion – SIT | 1 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 513 | Alma Martino
| 515 | Solicitud de alta U Harvest - A SIT | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 442 | German Bisutti
| 516 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U Harvest - A SIT | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 515 | Bruno Bisutti
| 517 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U Harvest - A SIT | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 516 | Bruno Bisutti
| 518 | Alta U Harvest - A SIT | 4 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 517 | Bruno Bisutti
| 519 | Prueba alta U Harvest - A SIT | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 518 | Alma Martino
| 520 | Solicitud instalación Harvest – SIT | 1 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 496 | German Bisutti
| 521 | Aprobación solicitud instalación Harvest – SIT | 1 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 520 | Bruno Bisutti
| 522 | Instalación Harvest – SIT | 2 | 2025-05-25 | 2025-05-27 | 521 | Bruno Bisutti
| 523 | Prueba instalación Harvest – SIT | 1 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 522 | Alma Martino
UAT | 524 | Solicitud de alta U DOIT - A UAT | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 440 | German Bisutti
| 525 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U DOIT - A UAT | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 524 | Bruno Bisutti
| 526 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U DOIT - A UAT | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 525 | Bruno Bisutti
| 527 | Alta U DOIT - A UAT | 4 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 526 | Bruno Bisutti
| 528 | Prueba alta U DOIT - A UAT | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 527 | Alma Martino
| 529 | Solicitud instalación DOIT – UAT | 1 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 505 | German Bisutti
| 530 | Aprobación solicitud instalación DOIT – UAT | 1 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 529 | Bruno Bisutti
| 531 | Instalación DOIT – UAT | 2 | 2025-05-30 | 2025-06-01 | 530 | Bruno Bisutti
| 532 | Prueba instalación DOIT – UAT | 1 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 531 | Alma Martino
| 533 | Solicitud de alta U System promotion - A UAT | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 441 | German Bisutti
| 534 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U System promotion - A UAT | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 533 | Bruno Bisutti
| 535 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U System promotion - A UAT | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 534 | Bruno Bisutti
| 536 | Alta U System promotion - A UAT | 4 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 535 | Bruno Bisutti
| 537 | Prueba alta U System promotion - A UAT | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 536 | Alma Martino
| 538 | Solicitud instalación System promotion – UAT | 1 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 514 | German Bisutti
| 539 | Aprobación solicitud instalación System promotion – UAT | 1 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 538 | Bruno Bisutti
| 540 | Instalación System promotion – UAT | 2 | 2025-05-30 | 2025-06-01 | 539 | Bruno Bisutti
| 541 | Prueba instalación System promotion – UAT | 1 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 540 | Alma Martino
| 542 | Solicitud de alta U Harvest - A UAT | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 442 | German Bisutti
| 543 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U Harvest - A UAT | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 542 | Bruno Bisutti
| 544 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U Harvest - A UAT | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 543 | Bruno Bisutti
| 545 | Alta U Harvest - A UAT | 4 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 544 | Bruno Bisutti
| 546 | Prueba alta U Harvest - A UAT | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 545 | Alma Martino
| 547 | Solicitud instalación Harvest – UAT | 1 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 523 | German Bisutti
| 548 | Aprobación solicitud instalación Harvest – UAT | 1 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 547 | Bruno Bisutti
| 549 | Instalación Harvest – UAT | 2 | 2025-05-30 | 2025-06-01 | 548 | Bruno Bisutti
| 550 | Prueba instalación Harvest – UAT | 1 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 549 | Alma Martino
DESA 2 | 551 | Solicitud de alta U DOIT - A DESA2 | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 440 | German Bisutti
| 552 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U DOIT - A DESA2 | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 551 | Bruno Bisutti
| 553 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U DOIT - A DESA2 | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 552 | Bruno Bisutti
| 554 | Alta U DOIT - A DESA2 | 4 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 553 | Bruno Bisutti
| 555 | Prueba alta U DOIT - A DESA2 | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 554 | Alma Martino
| 556 | Solicitud instalación DOIT – DESA2 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 532 | German Bisutti
| 557 | Aprobación solicitud instalación DOIT – DESA2 | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 556 | Bruno Bisutti
| 558 | Instalación DOIT – DESA2 | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 557 | Bruno Bisutti
| 559 | Prueba instalación DOIT – DESA2 | 1 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 558 | Alma Martino
| 560 | Solicitud de alta U System promotion - A DESA2 | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 441 | German Bisutti
| 561 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U System promotion - A DESA2 | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 560 | Bruno Bisutti
| 562 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U System promotion - A DESA2 | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 561 | Bruno Bisutti
| 563 | Alta U System promotion - A DESA2 | 4 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 562 | Bruno Bisutti
| 564 | Prueba alta U System promotion - A DESA2 | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 563 | Alma Martino
| 565 | Solicitud instalación System promotion – DESA2 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 541 | German Bisutti
| 566 | Aprobación solicitud instalación System promotion – DESA2 | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 565 | Bruno Bisutti
| 567 | Instalación System promotion – DESA2 | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 566 | Bruno Bisutti
| 568 | Prueba instalación System promotion – DESA2 | 1 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 567 | Alma Martino
| 569 | Solicitud de alta U Harvest - A DESA2 | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 442 | German Bisutti
| 570 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U Harvest - A DESA2 | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 569 | Bruno Bisutti
| 571 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U Harvest - A DESA2 | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 570 | Bruno Bisutti
| 572 | Alta U Harvest - A DESA2 | 4 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 571 | Bruno Bisutti
| 573 | Prueba alta U Harvest - A DESA2 | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 572 | Alma Martino
| 574 | Solicitud instalación Harvest – DESA2 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 550 | German Bisutti
| 575 | Aprobación solicitud instalación Harvest – DESA2 | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 574 | Bruno Bisutti
| 576 | Instalación Harvest – DESA2 | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 575 | Bruno Bisutti
| 577 | Prueba instalación Harvest – DESA2 | 1 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 576 | Alma Martino
DESA 3 | 578 | Solicitud de alta U DOIT - A DESA3 | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 440 | German Bisutti
| 579 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U DOIT - A DESA3 | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 578 | Bruno Bisutti
| 580 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U DOIT - A DESA3 | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 579 | Bruno Bisutti
| 581 | Alta U DOIT - A DESA3 | 4 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 580 | Bruno Bisutti
| 582 | Prueba alta U DOIT - A DESA3 | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 581 | Alma Martino
| 583 | Solicitud instalación DOIT – DESA3 | 1 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 559 | German Bisutti
| 584 | Aprobación solicitud instalación DOIT – DESA3 | 1 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 583 | Bruno Bisutti
| 585 | Instalación DOIT – DESA3 | 2 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 584 | Bruno Bisutti
| 586 | Prueba instalación DOIT – DESA3 | 1 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 585 | Alma Martino
| 587 | Solicitud de alta U System promotion - A DESA3 | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 441 | German Bisutti
| 588 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U System promotion - A DESA3 | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 587 | Bruno Bisutti
| 589 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U System promotion - A DESA3 | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 588 | Bruno Bisutti
| 590 | Alta U System promotion - A DESA3 | 4 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 589 | Bruno Bisutti
| 591 | Prueba alta U System promotion - A DESA3 | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 590 | Alma Martino
| 592 | Solicitud instalación System promotion – DESA3 | 1 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 568 | German Bisutti
| 593 | Aprobación solicitud instalación System promotion – DESA3 | 1 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 592 | Bruno Bisutti
| 594 | Instalación System promotion – DESA3 | 2 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 593 | Bruno Bisutti
| 595 | Prueba instalación System promotion – DESA3 | 1 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 594 | Alma Martino
| 596 | Solicitud de alta U Harvest - A DESA3 | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 442 | German Bisutti
| 597 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U Harvest - A DESA3 | 2 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 596 | Bruno Bisutti
| 598 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U Harvest - A DESA3 | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 597 | Bruno Bisutti
| 599 | Alta U Harvest - A DESA3 | 4 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 598 | Bruno Bisutti
| 600 | Prueba alta U Harvest - A DESA3 | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 599 | Alma Martino
| 601 | Solicitud instalación Harvest – DESA3 | 1 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 577 | German Bisutti
| 602 | Aprobación solicitud instalación Harvest – DESA3 | 1 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 601 | Bruno Bisutti
| 603 | Instalación Harvest – DESA3 | 2 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 602 | Bruno Bisutti
| 604 | Prueba instalación Harvest – DESA3 | 1 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 603 | Alma Martino
Promocion de | 605 | Solicitud configuracion sistem promotion DESA 1 - DEMO | 1 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 487 | German Bisutti
Codigo DESA 1 | 606 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion DESA 1 - DEMO | 1 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 605 | Bruno Bisutti
| 607 | Configuracion sistem promotion DESA 1 - DEMO | 2 | 2025-05-25 | 2025-05-27 | 606 | Bruno Bisutti
| 608 | Prueba configuracion sistem promotion DESA 1 - DEMO | 2 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 607 | Alma Martino
| 609 | Solicitud promocion codigo A DESA1 - DEMO | 1 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 478-496-608 | German Bisutti
| 610 | Aprobacion solicitud promocion codigo A DESA1 - DEMO | 1 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 609 | Bruno Bisutti
| 611 | Promocion codigo A DESA1 - DEMO | 2 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 610 | Bruno Bisutti
| 612 | Prueba promocion codigo A DESA1 - DEMO | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 611 | Alma Martino
| 613 | Solicitud configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D1) | 1 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 514 | German Bisutti
| 614 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D1) | 1 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 613 | Bruno Bisutti
| 615 | Configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D1) | 2 | 2025-05-30 | 2025-06-01 | 614 | Bruno Bisutti
| 616 | Prueba configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D1) | 2 | 2025-06-01 | 2025-06-03 | 615 | Alma Martino
| 617 | Solicitud promocion codigo A DEMO - SIT (D1) | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 505-523-616 | German Bisutti
| 618 | Aprobacion solicitud promocion codigo A DEMO - SIT (D1) | 1 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 617 | Bruno Bisutti
| 619 | Promocion codigo A DEMO - SIT (D1) | 2 | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 618 | Bruno Bisutti
| 620 | Prueba promocion codigo A DEMO - SIT (D1) | 2 | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 619 | Alma Martino
| 621 | Solicitud configuracion sistem promotion SIT - UAT (D1) | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 541 | German Bisutti
| 622 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion SIT - UAT (D1) | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 621 | Bruno Bisutti
| 623 | Configuracion sistem promotion SIT - UAT (D1) | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 622 | Bruno Bisutti
| 624 | Prueba configuracion sistem promotion SIT - UAT (D1) | 2 | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 623 | Alma Martino
| 625 | Solicitud promocion codigo A SIT - UAT (D1) | 1 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 532-550-624 | German Bisutti
| 626 | Aprobacion solicitud promocion codigo A SIT - UAT (D1) | 1 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 625 | Bruno Bisutti
| 627 | Promocion codigo A SIT - UAT (D1) | 2 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 626 | Bruno Bisutti
| 628 | Prueba promocion codigo A SIT - UAT (D1) | 2 | 2025-06-12 | 2025-06-14 | 627 | Alma Martino
| 629 | Solicitud configuracion sistem promotion UAT - PROD (D1) | 1 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 628 | German Bisutti
| 630 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion UAT - PROD (D1) | 1 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 629 | Bruno Bisutti
| 631 | Configuracion sistem promotion UAT - PROD (D1) | 2 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 630 | Bruno Bisutti
| 632 | Prueba configuracion sistem promotion UAT - PROD (D1) | 2 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 631 | Alma Martino
| 633 | Solicitud promocion codigo A UAT - PROD (D1) | 1 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 632 | German Bisutti
| 634 | Aprobacion solicitud promocion codigo A UAT - PROD (D1) | 1 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 633 | Bruno Bisutti
| 635 | Promocion codigo A UAT - PROD (D1) | 2 | 2025-06-22 | 2025-06-24 | 634 | Bruno Bisutti
| 636 | Prueba promocion codigo A UAT - PROD (D1) | 2 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 635 | Alma Martino
Promocion de | 637 | Solicitud configuracion sistem promotion DESA 2 - DEMO | 1 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 568 | German Bisutti
Codigo DESA 2 | 638 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion DESA 2 - DEMO | 1 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 637 | Bruno Bisutti
| 639 | Configuracion sistem promotion DESA 2 - DEMO | 2 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 638 | Bruno Bisutti
| 640 | Prueba configuracion sistem promotion DESA 2 - DEMO | 2 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 639 | Alma Martino
| 641 | Solicitud promocion codigo A DESA2 - DEMO | 1 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 559-577-640 | German Bisutti
| 642 | Aprobacion solicitud promocion codigo A DESA2 - DEMO | 1 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 641 | Bruno Bisutti
| 643 | Promocion codigo A DESA2 - DEMO | 2 | 2025-06-15 | 2025-06-17 | 642 | Bruno Bisutti
| 644 | Prueba promocion codigo A DESA2 - DEMO | 2 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 643 | Alma Martino
| 645 | Solicitud configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D2) | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 644 | German Bisutti
| 646 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D2) | 1 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 645 | Bruno Bisutti
| 647 | Configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D2) | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 646 | Bruno Bisutti
| 648 | Prueba configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D2) | 2 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 647 | Alma Martino
| 649 | Solicitud promocion codigo A DEMO - SIT (D2) | 1 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 648 | German Bisutti
| 650 | Aprobacion solicitud promocion codigo A DEMO - SIT (D2) | 1 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 649 | Bruno Bisutti
| 651 | Promocion codigo A DEMO - SIT (D2) | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 650 | Bruno Bisutti
| 652 | Prueba promocion codigo A DEMO - SIT (D2) | 2 | 2025-06-29 | 2025-07-01 | 651 | Alma Martino
| 653 | Solicitud configuracion sistem promotion SIT - UAT (D2) | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 652 | German Bisutti
| 654 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion SIT - UAT (D2) | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 653 | Bruno Bisutti
| 655 | Configuracion sistem promotion SIT - UAT (D2) | 2 | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 654 | Bruno Bisutti
| 656 | Prueba configuracion sistem promotion SIT - UAT (D2) | 2 | 2025-07-05 | 2025-07-07 | 655 | Alma Martino
| 657 | Solicitud promocion codigo A SIT - UAT (D2) | 1 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 656 | German Bisutti
| 658 | Aprobacion solicitud promocion codigo A SIT - UAT (D2) | 1 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 657 | Bruno Bisutti
| 659 | Promocion codigo A SIT - UAT (D2) | 2 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 658 | Bruno Bisutti
| 660 | Prueba promocion codigo A SIT - UAT (D2) | 2 | 2025-07-11 | 2025-07-13 | 659 | Alma Martino
| 661 | Solicitud configuracion sistem promotion UAT - PROD (D2) | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 660 | German Bisutti
| 662 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion UAT - PROD (D2) | 1 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 661 | Bruno Bisutti
| 663 | Configuracion sistem promotion UAT - PROD (D2) | 2 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 662 | Bruno Bisutti
| 664 | Prueba configuracion sistem promotion UAT - PROD (D2) | 2 | 2025-07-17 | 2025-07-19 | 663 | Alma Martino
| 665 | Solicitud promocion codigo A UAT - PROD (D2) | 1 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 664 | German Bisutti
| 666 | Aprobacion solicitud promocion codigo A UAT - PROD (D2) | 1 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 665 | Bruno Bisutti
| 667 | Promocion codigo A UAT - PROD (D2) | 2 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 666 | Bruno Bisutti
| 668 | Prueba promocion codigo A UAT - PROD (D2) | 2 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 667 | Alma Martino
Promocion de | 669 | Solicitud configuracion sistem promotion DESA 3 - DEMO | 1 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 595 | German Bisutti
Codigo DESA 3 | 670 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion DESA 3 - DEMO | 1 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 669 | Bruno Bisutti
| 671 | Configuracion sistem promotion DESA 3 - DEMO | 2 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 670 | Bruno Bisutti
| 672 | Prueba configuracion sistem promotion DESA 3- DEMO | 2 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 671 | Alma Martino
| 673 | Solicitud promocion codigo A DESA 3 - DEMO | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 586-604-672 | German Bisutti
| 674 | Aprobacion solicitud promocion codigo A DESA 3 - DEMO | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 673 | Bruno Bisutti
| 675 | Promocion codigo A DESA 3 - DEMO | 2 | 2025-06-20 | 2025-06-22 | 674 | Bruno Bisutti
| 676 | Prueba promocion codigo A DESA 3- DEMO | 2 | 2025-06-22 | 2025-06-24 | 675 | Alma Martino
| 677 | Solicitud configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D3) | 1 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 676 | German Bisutti
| 678 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D3) | 1 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 677 | Bruno Bisutti
| 679 | Configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D3) | 2 | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 678 | Bruno Bisutti
| 680 | Prueba configuracion sistem promotion DEMO - SIT (D3) | 2 | 2025-06-28 | 2025-06-30 | 679 | Alma Martino
| 681 | Solicitud promocion codigo A DEMO - SIT (D3) | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 680 | German Bisutti
| 682 | Aprobacion solicitud promocion codigo A DEMO - SIT (D3) | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 681 | Bruno Bisutti
| 683 | Promocion codigo A DEMO - SIT (D3) | 2 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 682 | Bruno Bisutti
| 684 | Prueba promocion codigo A DEMO - SIT (D3) | 2 | 2025-07-04 | 2025-07-06 | 683 | Alma Martino
| 685 | Solicitud configuracion sistem promotion SIT - UAT (D3) | 1 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 684 | German Bisutti
| 686 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion SIT - UAT (D3) | 1 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 685 | Bruno Bisutti
| 687 | Configuracion sistem promotion SIT - UAT (D3) | 2 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 686 | Bruno Bisutti
| 688 | Prueba configuracion sistem promotion SIT - UAT (D3) | 2 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 687 | Alma Martino
| 689 | Solicitud promocion codigo A SIT - UAT (D3) | 1 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 688 | German Bisutti
| 690 | Aprobacion solicitud promocion codigo A SIT - UAT (D3) | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 689 | Bruno Bisutti
| 691 | Promocion codigo A SIT - UAT (D3) | 2 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 690 | Bruno Bisutti
| 692 | Prueba promocion codigo A SIT - UAT (D3) | 2 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 691 | Alma Martino
| 693 | Solicitud configuracion sistem promotion UAT - PROD (D3) | 1 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 692 | German Bisutti
| 694 | Aprobacion de solicitud configuracion sistem promotion UAT - PROD (D3) | 1 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 693 | Bruno Bisutti
| 695 | Configuracion sistem promotion UAT - PROD (D3) | 2 | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 694 | Bruno Bisutti
| 696 | Prueba configuracion sistem promotion UAT - PROD (D3) | 2 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 695 | Alma Martino
| 697 | Solicitud promocion codigo A UAT - PROD (D3) | 1 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 696 | German Bisutti
| 698 | Aprobacion solicitud promocion codigo A UAT - PROD (D3) | 1 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 697 | Bruno Bisutti
| 699 | Promocion codigo A UAT - PROD (D3) | 2 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 698 | Bruno Bisutti
| 700 | Prueba promocion codigo A UAT - PROD (D3) | 2 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 699 | Alma Martino
Limpieza | 701 | Solicitud limpieza A DEMO | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 636-668-700 | German Bisutti
| 702 | Aprobacion solicitud limpieza A DEMO | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 701 | Bruno Bisutti
| 703 | Limpieza A DEMO | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 702 | Bruno Bisutti
| 704 | Prueba limpieza A DEMO | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 703 | Alma Martino
| 705 | Solicitud limpieza A SIT | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 636-668-700 | German Bisutti
| 706 | Aprobacion solicitud limpieza A SIT | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 705 | Bruno Bisutti
| 707 | Limpieza A SIT | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 706 | Bruno Bisutti
| 708 | Prueba limpieza A SIT | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 707 | Alma Martino
| 709 | Solicitud limpieza A UAT | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 636-668-700 | German Bisutti
| 710 | Aprobacion solicitud limpieza A UAT | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 709 | Bruno Bisutti
| 711 | Limpieza A UAT | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 710 | Bruno Bisutti
| 712 | Prueba limpieza A UAT | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 711 | Alma Martino
Baja DESA1 | 713 | Solicitud baja U DOIT - DESA1 | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 636-668-700 | German Bisutti
| 714 | Aprobacion solicitud baja U DOIT - DESA1 | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 713 | Bruno Bisutti
| 715 | Baja U DOIT - DESA1 | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 714 | Bruno Bisutti
| 716 | Prueba baja U DOIT - DESA1 | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 715 | Alma Martino
| 717 | Solicitud baja U System promotion - DESA1 | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 636-668-700 | German Bisutti
| 718 | Aprobacion solicitud baja U System promotion - DESA1 | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 717 | Bruno Bisutti
| 719 | Baja U System promotion - DESA1 | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 718 | Bruno Bisutti
| 720 | Prueba baja U System promotion - DESA1 | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 719 | Alma Martino
| 721 | Solicitud baja U Harvest - DESA1 | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 636-668-700 | German Bisutti
| 722 | Aprobacion solicitud baja U Harvest - DESA1 | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 721 | Bruno Bisutti
| 723 | Baja U Harvest - DESA1 | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 722 | Bruno Bisutti
| 724 | Prueba baja U Harvest - DESA1 | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 723 | Alma Martino
Baja DESA2 | 725 | Solicitud baja U DOIT - DESA2 | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 636-668-700 | German Bisutti
| 726 | Aprobacion solicitud baja U DOIT - DESA2 | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 725 | Bruno Bisutti
| 727 | Baja U DOIT - DESA2 | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 726 | Bruno Bisutti
| 728 | Prueba baja U DOIT - DESA2 | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 727 | Alma Martino
| 729 | Solicitud baja U System promotion - DESA2 | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 636-668-700 | German Bisutti
| 730 | Aprobacion solicitud baja U System promotion - DESA2 | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 729 | Bruno Bisutti
| 731 | Baja U System promotion - DESA2 | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 730 | Bruno Bisutti
| 732 | Prueba baja U System promotion - DESA2 | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 731 | Alma Martino
| 733 | Solicitud baja U Harvest - DESA2 | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 636-668-700 | German Bisutti
| 734 | Aprobacion solicitud baja U Harvest - DESA2 | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 733 | Bruno Bisutti
| 735 | Baja U Harvest - DESA2 | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 734 | Bruno Bisutti
| 736 | Prueba baja U Harvest - DESA2 | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 735 | Alma Martino
Baja DESA3 | 737 | Solicitud baja U DOIT - DESA3 | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 636-668-700 | German Bisutti
| 738 | Aprobacion solicitud baja U DOIT - DESA3 | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 737 | Bruno Bisutti
| 739 | Baja U DOIT - DESA3 | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 738 | Bruno Bisutti
| 740 | Prueba baja U DOIT - DESA3 | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 739 | Alma Martino
| 741 | Solicitud baja U System promotion - DESA3 | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 636-668-700 | German Bisutti
| 742 | Aprobacion solicitud baja U System promotion - DESA3 | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 741 | Bruno Bisutti
| 743 | Baja U System promotion - DESA3 | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 742 | Bruno Bisutti
| 744 | Prueba baja U System promotion - DESA3 | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 743 | Alma Martino
| 745 | Solicitud baja U Harvest - DESA3 | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 636-668-700 | German Bisutti
| 746 | Aprobacion solicitud baja U Harvest - DESA3 | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 745 | Bruno Bisutti
| 747 | Baja U Harvest - DESA3 | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 746 | Bruno Bisutti
| 748 | Prueba baja U Harvest - DESA3 | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 747 | Alma Martino
Baja DEMO | 749 | Solicitud baja U DOIT - DEMO | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 636-668-700 | German Bisutti
| 750 | Aprobacion solicitud baja U DOIT - DEMO | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 749 | Bruno Bisutti
| 751 | Baja U DOIT - DEMO | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 750 | Bruno Bisutti
| 752 | Prueba baja U DOIT - DEMO | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 751 | Alma Martino
| 753 | Solicitud baja U System promotion - DEMO | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 636-668-700 | German Bisutti
| 754 | Aprobacion solicitud baja U System promotion - DEMO | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 753 | Bruno Bisutti
| 755 | Baja U System promotion - DEMO | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 754 | Bruno Bisutti
| 756 | Prueba baja U System promotion - DEMO | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 755 | Alma Martino
| 757 | Solicitud baja U Harvest - DEMO | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 636-668-700 | German Bisutti
| 758 | Aprobacion solicitud baja U Harvest - DEMO | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 757 | Bruno Bisutti
| 759 | Baja U Harvest - DEMO | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 758 | Bruno Bisutti
| 760 | Prueba baja U Harvest - DEMO | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 759 | Alma Martino
Baja SIT | 761 | Solicitud baja U DOIT - SIT | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 636-668-700 | German Bisutti
| 762 | Aprobacion solicitud baja U DOIT - SIT | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 761 | Bruno Bisutti
| 763 | Baja U DOIT - SIT | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 762 | Bruno Bisutti
| 764 | Prueba baja U DOIT - SIT | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 763 | Alma Martino
| 765 | Solicitud baja U System promotion - SIT | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 636-668-700 | German Bisutti
| 766 | Aprobacion solicitud baja U System promotion - SIT | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 765 | Bruno Bisutti
| 767 | Baja U System promotion - SIT | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 766 | Bruno Bisutti
| 768 | Prueba baja U System promotion - SIT | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 767 | Alma Martino
| 769 | Solicitud baja U Harvest - SIT | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 636-668-700 | German Bisutti
| 770 | Aprobacion solicitud baja U Harvest - SIT | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 769 | Bruno Bisutti
| 771 | Baja U Harvest - SIT | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 770 | Bruno Bisutti
| 772 | Prueba baja U Harvest - SIT | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 771 | Alma Martino
Baja UAT | 773 | Solicitud baja U DOIT - UAT | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 636-668-700 | German Bisutti
| 774 | Aprobacion solicitud baja U DOIT - UAT | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 773 | Bruno Bisutti
| 775 | Baja U DOIT - UAT | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 774 | Bruno Bisutti
| 776 | Prueba baja U DOIT - UAT | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 775 | Alma Martino
| 777 | Solicitud baja U System promotion - UAT | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 636-668-700 | German Bisutti
| 778 | Aprobacion solicitud baja U System promotion - UAT | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 777 | Bruno Bisutti
| 779 | Baja U System promotion - UAT | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 778 | Bruno Bisutti
| 780 | Prueba baja U System promotion - UAT | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 779 | Alma Martino
| 781 | Solicitud baja U Harvest - UAT | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 636-668-700 | German Bisutti
| 782 | Aprobacion solicitud baja U Harvest - UAT | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 781 | Bruno Bisutti
| 783 | Baja U Harvest - UAT | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 782 | Bruno Bisutti
| 784 | Prueba baja U Harvest - UAT | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 783 | Alma Martino
Relevamientos | 785 | Relevamiento necesidad conexion | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 784 | German Bisutti
| 786 | Relevamiento necesidad DRY_RAN | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 784 | German Bisutti
| 787 | Relevamiento U Modulos | 1 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 784 | German Bisutti
Presupuesto | 788 | Solicitud cotización licencia full | 1 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 786 | German Bisutti
| 789 | Aprobacion solicitud cotizacion licencia full | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 788 | Bruno Bisutti
| 790 | Pedido de Cotizacion licencia full | 1 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 789 | Bruno Bisutti
| 791 | Recepción cotización licencia full | 3 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 790 | Bruno Bisutti
| 792 | Solicitud aprobacion cotizacion licencia full | 1 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 791 | German Bisutti
| 793 | Aprobacion solicitud aprobacion cotizacion licencia full | 1 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 792 | Bruno Bisutti
| 794 | Aprobación cotización licencia licencia full | 1 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 793 | Bruno Bisutti
| 795 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 794 | Bruno Bisutti
| 796 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 795 | German Bisutti
| 797 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 796 | Bruno Bisutti
| 798 | Análisis de presupuestos | 2 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 797 | Bruno Bisutti
| 799 | Solicitud de aprobación de presupuestos | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 798 | German Bisutti
| 800 | Aprobacion de solicitud de presupuestos | 2 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 799 | Bruno Bisutti
| 801 | Aprobación de presupuestos | 4 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 800 | Bruno Bisutti
| 802 | Solicitud de analisis de viavilidad | 1 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 801 | German Bisutti
| 803 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad | 1 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 802 | Bruno Bisutti
| 804 | Analisis de viavilidad | 2 | 2025-08-31 | 2025-09-02 | 803 | Bruno Bisutti
Disponibilidad | 805 | Solicitud de compra licencia full | 1 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 804 | German Bisutti
| 806 | Aprobación solicitud compra licencia full | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 805 | Bruno Bisutti
| 807 | Compra licencia full | 3 | 2025-09-04 | 2025-09-07 | 806 | Bruno Bisutti
| 808 | Recepción licencia full | 1 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 807 | Bruno Bisutti
| 809 | Disponibilidad licencia full | 2 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 808 | Bruno Bisutti
Desconexion | 810 | Solicitud desconexion A SIT - UAT | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 809 | German Bisutti
SIT | 811 | Aprobacion solicitud desconexion A SIT - UAT | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 810 | Bruno Bisutti
UAT | 812 | Desconexion A SIT - UAT | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 811 | Bruno Bisutti
| 813 | Prueba desconexion A SIT - UAT | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 812 | Alma Martino
Desconexion | 814 | Solicitud desconexion A UAT - PROD | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 809 | German Bisutti
UAT | 815 | Aprobacion solicitud desconexion A UAT - PROD | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 814 | Bruno Bisutti
PROD | 816 | Desconexion A UAT - PROD | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 815 | Bruno Bisutti
| 817 | Prueba desconexion A UAT - PROD | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 816 | Alma Martino
Desconexion | 818 | Solicitud desconexion A UAT - Modulo pagos | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 809 | German Bisutti
Modulo pagos | 819 | Aprobacion solicitud desconexion A UAT - Modulo pagos | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 818 | Bruno Bisutti
UAT | 820 | Desconexion A UAT - Modulo pagos | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 819 | Bruno Bisutti
| 821 | Prueba desconexion A UAT - Modulo pagos | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 820 | Alma Martino
| 822 | Solicitud desconexion Modulo pagos - A UAT | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 809 | German Bisutti
| 823 | Aprobacion solicitud desconexion Modulo pagos - A UAT | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 822 | Bruno Bisutti
| 824 | Desconexion Modulo pagos - A UAT | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 823 | Bruno Bisutti
| 825 | Prueba desconexion Modulo pagos - A UAT | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 824 | Alma Martino
Desconexion | 826 | Solicitud desconexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 809 | German Bisutti
Servicio de envio | 827 | Aprobacion solicitud desconexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 826 | Bruno Bisutti
de facturas | 828 | Desconexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 827 | Bruno Bisutti
UAT | 829 | Prueba desconexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 828 | Alma Martino
| 830 | Solicitud desconexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 809 | German Bisutti
| 831 | Aprobacion solicitud desconexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 830 | Bruno Bisutti
| 832 | Desconexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 831 | Bruno Bisutti
| 833 | Prueba desconexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 832 | Alma Martino
Desconexion | 834 | Solicitud desconexion A UAT - Inventario | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 809 | German Bisutti
inventario | 835 | Aprobacion solicitud desconexion A UAT - Inventario | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 834 | Bruno Bisutti
UAT | 836 | Desconexion A UAT - Inventario | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 835 | Bruno Bisutti
| 837 | Prueba desconexion A UAT - Inventario | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 836 | Alma Martino
| 838 | Solicitud desconexion Inventario - A UAT | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 809 | German Bisutti
| 839 | Aprobacion solicitud desconexion Inventario - A UAT | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 838 | Bruno Bisutti
| 840 | Desconexion Inventario - A UAT | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 839 | Bruno Bisutti
| 841 | Prueba desconexion Inventario - A UAT | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 840 | Alma Martino
Desconexion | 842 | Solicitud desconexion A UAT - Materiales | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 809 | German Bisutti
Materiales | 843 | Aprobacion solicitud desconexion A UAT - Materiales | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 842 | Bruno Bisutti
UAT | 844 | Desconexion A UAT - Materiales | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 843 | Bruno Bisutti
| 845 | Prueba desconexion A UAT - Materiales | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 844 | Alma Martino
| 846 | Solicitud desconexion Materiales - A UAT | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 809 | German Bisutti
| 847 | Aprobacion solicitud desconexion Materiales - A UAT | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 846 | Bruno Bisutti
| 848 | Desconexion Materiales - A UAT | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 847 | Bruno Bisutti
| 849 | Prueba desconexion Materiales - A UAT | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 848 | Alma Martino
Desconexion | 850 | Solicitud desconexion A UAT - Modulo RRHH | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 809 | German Bisutti
Modulo RRHH | 851 | Aprobacion solicitud desconexion A UAT - Modulo RRHH | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 850 | Bruno Bisutti
UAT | 852 | Desconexion A UAT - Modulo RRHH | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 851 | Bruno Bisutti
| 853 | Prueba desconexion A UAT - Modulo RRHH | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 852 | Alma Martino
| 854 | Solicitud desconexion Modulo RRHH - A UAT | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 809 | German Bisutti
| 855 | Aprobacion solicitud desconexion Modulo RRHH - A UAT | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 854 | Bruno Bisutti
| 856 | Desconexion Modulo RRHH - A UAT | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 855 | Bruno Bisutti
| 857 | Prueba desconexion Modulo RRHH - A UAT | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 856 | Alma Martino
Desconexion | 858 | Solicitud desconexion A UAT - MDW (Contable) | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 809 | German Bisutti
MDW | 859 | Aprobacion solicitud desconexion A UAT - MDW (Contable) | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 858 | Bruno Bisutti
Contable | 860 | Desconexion A UAT - MDW (Contable) | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 859 | Bruno Bisutti
UAT | 861 | Prueba desconexion A UAT - MDW (Contable) | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 860 | Alma Martino
| 862 | Solicitud desconexion MDW (Contable) - A UAT | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 809 | German Bisutti
| 863 | Aprobacion solicitud desconexion MDW (Contable) - A UAT | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 862 | Bruno Bisutti
| 864 | Desconexion MDW (Contable) - A UAT | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 863 | Bruno Bisutti
| 865 | Prueba desconexion MDW (Contable) - A UAT | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 864 | Alma Martino
Desconexion | 866 | Solicitud desconexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 809 | German Bisutti
MDW | 867 | Aprobacion solicitud desconexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 866 | Bruno Bisutti
Servicio tecnico | 868 | Desconexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 867 | Bruno Bisutti
UAT | 869 | Prueba desconexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 868 | Alma Martino
| 870 | Solicitud desconexion MDW (Servicio técnico) - A UAT | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 809 | German Bisutti
| 871 | Aprobacion solicitud desconexion MDW (Servicio técnico) - A UAT | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 870 | Bruno Bisutti
| 872 | Desconexion MDW (Servicio técnico) - A UAT | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 871 | Bruno Bisutti
| 873 | Prueba desconexion MDW (Servicio técnico) - A UAT | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 872 | Alma Martino
Desconexion | 874 | Solicitud desconexion A UAT - MDW (Autenticación) | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 809 | German Bisutti
MDW | 875 | Aprobacion solicitud desconexion A UAT - MDW (Autenticación) | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 874 | Bruno Bisutti
Autenticacion | 876 | Desconexion A UAT - MDW (Autenticación) | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 875 | Bruno Bisutti
UAT | 877 | Prueba desconexion A UAT - MDW (Autenticación) | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 876 | Alma Martino
| 878 | Solicitud desconexion MDW (Autenticación) - A UAT | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 809 | German Bisutti
| 879 | Aprobacion solicitud desconexion MDW (Autenticación) - A UAT | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 878 | Bruno Bisutti
| 880 | Desconexion MDW (Autenticación) - A UAT | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 879 | Bruno Bisutti
| 881 | Prueba desconexion MDW (Autenticación) - A UAT | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 880 | Alma Martino
Desconexion | 882 | Solicitud desconexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 809 | German Bisutti
MDW modulo | 883 | Aprobacion solicitud desconexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 882 | Bruno Bisutti
impuestos | 884 | Desconexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 883 | Bruno Bisutti
UAT | 885 | Prueba desconexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 884 | Alma Martino
| 886 | Solicitud desconexion MDW (Modulo impuestos) - A UAT | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 809 | German Bisutti
| 887 | Aprobacion solicitud desconexion MDW (Modulo impuestos) - A UAT | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 886 | Bruno Bisutti
| 888 | Desconexion MDW (Modulo impuestos) - A UAT | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 887 | Bruno Bisutti
| 889 | Prueba desconexion MDW (Modulo impuestos) - A UAT | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 888 | Alma Martino
Limpieza | 890 | Solicitud limpieza A UAT | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 813-817-821-825-829-833-837-841-845-849-853-857-861-865-869-873-877-881-885-889 | German Bisutti
| 891 | Aprobacion solicitud limpieza A UAT | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 890 | Bruno Bisutti
| 892 | Limpieza A UAT | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 891 | Bruno Bisutti
| 893 | Prueba de limpieza A UAT | 1 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 892 | Alma Martino
Clonacion | 894 | Solicitud Clonacion UAT - UAT 1 | 1 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 893 | German Bisutti
UAT 1 | 895 | Aprobacion solicitud clonacion UAT - UAT 1 | 1 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 894 | Bruno Bisutti
| 896 | Clonacion UAT - UAT 1 | 2 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 895 | Bruno Bisutti
| 897 | Prueba clonacion UAT - UAT 1 | 1 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 896 | Alma Martino
Baja UAT | 898 | Solicitud baja A UAT | 1 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 897 | German Bisutti
| 899 | Aprobacion solicitud de baja A UAT | 1 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 898 | Bruno Bisutti
| 900 | Baja A UAT | 2 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 899 | Bruno Bisutti
| 901 | Prueba baja A UAT | 1 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 900 | Alma Martino
Clonacion | 902 | Solicitud Clonacion UAT 1 - DRY_RUN | 1 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 901 | German Bisutti
DRY_RUN | 903 | Aprobacion solicitud clonacion UAT 1 - DRY_RUN | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 902 | Bruno Bisutti
| 904 | Clonacion UAT 1 - DRY_RUN | 2 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 903 | Bruno Bisutti
| 905 | Prueba clonacion UAT 1 - DRY_RUN | 1 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 904 | Alma Martino
| 906 | Solicitud aseguramiento A DRY_RUN | 1 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 905 | German Bisutti
| 907 | Aprobacion solicitud aseguramiento A DRY_RUN | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 906 | Bruno Bisutti
| 908 | Aseguramiento A DRY_RUN | 4 | 2025-10-07 | 2025-10-11 | 907 | Bruno Bisutti
| 909 | Prueba de aseguramiento A DRY_RUN | 1 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 908 | Alma Martino
Baja UAT 1 | 910 | Solicitud baja A UAT 1 | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 905 | German Bisutti
| 911 | Aprobacion solicitud de baja A UAT 1 | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 910 | Bruno Bisutti
| 912 | Baja A UAT 1 | 2 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 911 | Bruno Bisutti
| 913 | Prueba baja A UAT 1 | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 912 | Alma Martino
Clonacion | 914 | Solicitud Clonacion DRY_RUN - UAT | 1 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 913 | German Bisutti
UAT | 915 | Aprobacion solicitud clonacion DRY_RUN - UAT | 1 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 914 | Bruno Bisutti
| 916 | Clonacion DRY_RUN - UAT | 2 | 2025-10-19 | 2025-10-21 | 915 | Bruno Bisutti
| 917 | Prueba clonacion DRY_RUN - UAT | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 916 | Alma Martino
| 918 | Solicitud aseguramiento A UAT | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 919 | Aprobacion solicitud aseguramiento A UAT | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 918 | Bruno Bisutti
| 920 | Aseguramiento A UAT | 4 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 919 | Bruno Bisutti
| 921 | Prueba de aseguramiento A UAT | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 920 | Alma Martino
Baja | 922 | Solicitud baja U testing - DRY_RUN | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 905 | German Bisutti
U DRY_RUN | 923 | Aprobacion solicitud baja U testing - DRY_RUN | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 922 | Bruno Bisutti
| 924 | Baja U testing - DRY_RUN | 2 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 923 | Bruno Bisutti
| 925 | Prueba baja U testing - DRY_RUN | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 924 | Alma Martino
| 926 | Solicitud baja U SI - DRY_RUN | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 905 | German Bisutti
| 927 | Aprobacion solicitud baja U SI - DRY_RUN | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 926 | Bruno Bisutti
| 928 | Baja U SI - DRY_RUN | 2 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 927 | Bruno Bisutti
| 929 | Prueba baja U SI - DRY_RUN | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 928 | Alma Martino
| 930 | Solicitud baja U Funcionales - DRY_RUN | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 905 | German Bisutti
| 931 | Aprobacion solicitud baja U Funcionales - DRY_RUN | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 930 | Bruno Bisutti
| 932 | Baja U Funcionales - DRY_RUN | 2 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 931 | Bruno Bisutti
| 933 | Prueba baja U Funcionales - DRY_RUN | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 932 | Alma Martino
| 934 | Solicitud baja U Administrativos - DRY_RUN | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 905 | German Bisutti
| 935 | Aprobacion solicitud baja U AdministrativosI - DRY_RUN | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 934 | Bruno Bisutti
| 936 | Baja U Administrativos - DRY_RUN | 2 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 935 | Bruno Bisutti
| 937 | Prueba baja U Administrativos - DRY_RUN | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 936 | Alma Martino
| 938 | Solicitud baja U Externos - DRY_RUN | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 905 | German Bisutti
| 939 | Aprobacion solicitud baja U Externos - DRY_RUN | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 938 | Bruno Bisutti
| 940 | Baja U Externos - DRY_RUN | 2 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 939 | Bruno Bisutti
| 941 | Prueba baja U Externos - DRY_RUN | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 940 | Alma Martino
U Testing | 942 | Solicitud de alta 20 U testing A DRY_RUN | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 905 | German Bisutti
| 943 | Aprobación solicitud alta 20 U testing A DRY_RUN | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 942 | Bruno Bisutti
| 944 | Alta 20 U testing A DRY_RUN | 4 | 2025-10-14 | 2025-10-18 | 943 | Bruno Bisutti
| 945 | Prueba alta 20 U testing A DRY_RUN | 1 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 944 | Alma Martino
U Externos | 946 | Solicitud de alta 10 U externos - A DRY_RUN | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 905 | German Bisutti
| 947 | Aprobación alta solicitud nivel 1 de 10 U externos - A DRY_RUN | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 946 | Bruno Bisutti
| 948 | Aprobación alta solicitud nivel 2 de 10 U externos - A DRY_RUN | 2 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 947 | Bruno Bisutti
| 949 | Alta de 10 U externos - A DRY_RUN | 4 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 948 | Bruno Bisutti
| 950 | Prueba alta de 10 U externos - A DRY_RUN | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 949 | Alma Martino
Conexion | 951 | Solicitud conexion A DRY_RAN - A UAT | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
DRY_RAN | 952 | Aprobacion solicitud conexion A DRY_RAN - A UAT | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 951 | Bruno Bisutti
| 953 | Conexion A DRY_RAN - A UAT | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 952 | Bruno Bisutti
| 954 | Prueba conexion A DRY_RAN - A UAT | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 953 | Alma Martino
| 955 | Solicitud conexion A UAT - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 917 | German Bisutti
| 956 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - A DRY_RAN | 2 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 955 | Bruno Bisutti
| 957 | Conexion A UAT - A DRY_RAN | 4 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 956 | Bruno Bisutti
| 958 | Prueba conexion A UAT - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 957 | Alma Martino
| 959 | Solicitud conexion A DRY_RAN - A PROD | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
| 960 | Aprobacion solicitud conexion A DRY_RAN - A PROD | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 959 | Bruno Bisutti
| 961 | Conexion A DRY_RAN - A PROD | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 960 | Bruno Bisutti
| 962 | Prueba conexion A DRY_RAN - A PROD | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 961 | Alma Martino
Modulo | 963 | Solicitud conexion Modulo pagos - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
de Pagos | 964 | Aprobacion solicitud conexion Modulo pagos - A DRY_RAN | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 963 | Bruno Bisutti
DRY_RAN | 965 | Conexion Modulo pagos - A DRY_RAN | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 964 | Bruno Bisutti
| 966 | Prueba conexion Modulo pagos - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 965 | Alma Martino
| 967 | Solicitud conexion A DRY_RAN - Modulo pagos | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 968 | Aprobacion solicitud conexion A DRY_RAN - Modulo pagos | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 967 | Bruno Bisutti
| 969 | Conexion A DRY_RAN - Modulo pagos | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 968 | Bruno Bisutti
| 970 | Prueba conexion A DRY_RAN - Modulo pagos | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 969 | Alma Martino
Servicio de | 971 | Solicitud conexion Servicio de envío de facturas - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
envío de factura | 972 | Aprobacion solicitud conexion Servicio de envío de facturas - A DRY_RAN | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 971 | Bruno Bisutti
DRY_RAN | 973 | Conexion Servicio de envío de facturas - A DRY_RAN | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 972 | Bruno Bisutti
| 974 | Prueba conexion Servicio de envío de facturas - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 973 | Alma Martino
| 975 | Solicitud conexion A DRY_RAN - Servicio de envío de facturas | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 976 | Aprobacion solicitud conexion A DRY_RAN - Servicio de envío de facturas | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 975 | Bruno Bisutti
| 977 | Conexion A DRY_RAN - Servicio de envío de facturas | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 976 | Bruno Bisutti
| 978 | Prueba conexion A DRY_RAN - Servicio de envío de facturas | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 977 | Alma Martino
Inventario | 979 | Solicitud conexion A DRY_RAN - Inventario | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
DRY_RAN | 980 | Aprobacion solicitud conexion A DRY_RAN - Inventario | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 979 | Bruno Bisutti
| 981 | Conexion A DRY_RAN - Inventario | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 980 | Bruno Bisutti
| 982 | Prueba conexion A DRY_RAN - Inventario | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 981 | Alma Martino
| 983 | Solicitud conexion Inventario - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 984 | Aprobacion solicitud conexion Inventario - A DRY_RAN | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 983 | Bruno Bisutti
| 985 | Conexion Inventario - A DRY_RAN | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 984 | Bruno Bisutti
| 986 | Prueba conexion Inventario - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 985 | Alma Martino
Materiales | 987 | Solicitud conexion Materiales - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
DRY_RAN | 988 | Aprobacion solicitud conexion Materiales - A DRY_RAN | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 987 | Bruno Bisutti
| 989 | Conexion Materiales - A DRY_RAN | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 988 | Bruno Bisutti
| 990 | Prueba conexion Materiales - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 989 | Alma Martino
| 991 | Solicitud conexion A DRY_RAN - Materiales | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 992 | Aprobacion solicitud conexion A DRY_RAN - Materiales | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 991 | Bruno Bisutti
| 993 | Conexion A DRY_RAN - Materiales | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 992 | Bruno Bisutti
| 994 | Prueba conexion A DRY_RAN - Materiales | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 993 | Alma Martino
Modulo RRHH | 995 | Solicitud conexion Modulo RRHH - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
DRY_RAN | 996 | Aprobacion solicitud conexion Modulo RRHH - A DRY_RAN | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 995 | Bruno Bisutti
| 997 | Conexion Modulo RRHH - A DRY_RAN | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 996 | Bruno Bisutti
| 998 | Prueba conexion Modulo RRHH - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 997 | Alma Martino
| 999 | Solicitud conexion A DRY_RAN - Modulo RRHH | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 1000 | Aprobacion solicitud conexion A DRY_RAN - Modulo RRHH | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 999 | Bruno Bisutti
| 1001 | Conexion A DRY_RAN - Modulo RRHH | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 1000 | Bruno Bisutti
| 1002 | Prueba conexion A DRY_RAN - Modulo RRHH | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1001 | Alma Martino
MDW | 1003 | Solicitud conexion A DRY_RAN - MDW (Contable) | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
Contable | 1004 | Aprobacion solicitud conexion A DRY_RAN - MDW (Contable) | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 1003 | Bruno Bisutti
DRY_RAN | 1005 | Conexion A DRY_RAN - MDW (Contable) | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 1004 | Bruno Bisutti
| 1006 | Prueba conexion A DRY_RAN - MDW (Contable) | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1005 | Alma Martino
| 1007 | Solicitud conexion MDW - Modulo contable | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 1008 | Aprobacion solicitud conexion MDW - Modulo contable | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 1007 | Bruno Bisutti
| 1009 | Conexion MDW - Modulo contable | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 1008 | Bruno Bisutti
| 1010 | Prueba conexion MDW - Modulo contable | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1009 | Alma Martino
| 1011 | Solicitud conexion Modulo contable - MDW | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 1012 | Aprobacion solicitud conexion Modulo contable - MDW | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 1011 | Bruno Bisutti
| 1013 | Conexion Modulo contable - MDW | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 1012 | Bruno Bisutti
| 1014 | Prueba conexion Modulo contable - MDW | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1013 | Alma Martino
| 1015 | Solicitud conexion MDW (Contable)- DRY_RAN | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 1016 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Contable) - DRY_RAN | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 1015 | Bruno Bisutti
| 1017 | Conexion MDW (Contable) - DRY_RAN | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 1016 | Bruno Bisutti
| 1018 | Prueba conexion MDW (Contable) - DRY_RAN | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1017 | Alma Martino
| 1019 | Solicitud baja U MDW (Contable) - DRY_RUN | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 1020 | Aprobacion solicitud baja U MDW (Contable) - DRY_RUN | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 1019 | Bruno Bisutti
| 1021 | Baja U MDW (Contable) - DRY_RUN | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-26 | 1020 | Bruno Bisutti
| 1022 | Prueba baja U MDW (Contable) - DRY_RUN | 1 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 1021 | Alma Martino
| 1023 | Solicitud de alta U MDW (Contable) A DRY_RUN | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 1024 | Aprobación solicitud alta U MDW (Contable) A DRY_RUN | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 1023 | Bruno Bisutti
| 1025 | Alta U MDW (Contable) A DRY_RUN | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-26 | 1024 | Bruno Bisutti
| 1026 | Prueba alta U MDW (Contable) A DRY_RUN | 1 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 1025 | Alma Martino
MDW | 1027 | Solicitud conexion A DRY_RAN - MDW (Servicio técnico) | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
Servicio tecnico | 1028 | Aprobacion solicitud conexion A DRY_RAN - MDW (Servicio técnico) | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 1027 | Bruno Bisutti
DRY_RAN | 1029 | Conexion A DRY_RAN - MDW (Servicio técnico) | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 1028 | Bruno Bisutti
| 1030 | Prueba conexion A DRY_RAN - MDW (Servicio técnico) | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1029 | Alma Martino
| 1031 | Solicitud conexion MDW - Servicio técnico | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 1032 | Aprobacion solicitud conexion MDW - Servicio técnico | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 1031 | Bruno Bisutti
| 1033 | Conexion MDW - Servicio técnico | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 1032 | Bruno Bisutti
| 1034 | Prueba conexion MDW - Servicio técnico | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1033 | Alma Martino
| 1035 | Solicitud conexion Servicio técnico - MDW | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 1036 | Aprobacion solicitud conexion Servicio técnico - MDW | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 1035 | Bruno Bisutti
| 1037 | Conexion Servicio técnico - MDW | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 1036 | Bruno Bisutti
| 1038 | Prueba conexion Servicio técnico - MDW | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1037 | Alma Martino
| 1039 | Solicitud conexion MDW (Servicio técnico) - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 1040 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Servicio técnico) - A DRY_RAN | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 1039 | Bruno Bisutti
| 1041 | Conexion MDW (Servicio técnico) - A DRY_RAN | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 1040 | Bruno Bisutti
| 1042 | Prueba conexion MDW (Servicio técnico) - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1041 | Alma Martino
| 1043 | Solicitud baja U MDW (Servicio técnico) - DRY_RUN | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 1044 | Aprobacion solicitud baja U MDW (Servicio técnico) - DRY_RUN | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 1043 | Bruno Bisutti
| 1045 | Baja U MDW (Servicio técnico) - DRY_RUN | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-26 | 1044 | Bruno Bisutti
| 1046 | Prueba baja U MDW (Servicio técnico) - DRY_RUN | 1 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 1045 | Alma Martino
| 1047 | Solicitud de alta U MDW (Servicio técnico) A DRY_RUN | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 1048 | Aprobación solicitud alta U MDW (Servicio técnico) A DRY_RUN | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 1047 | Bruno Bisutti
| 1049 | Alta U MDW (Servicio técnico) A DRY_RUN | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-26 | 1048 | Bruno Bisutti
| 1050 | Prueba alta U MDW (Servicio técnico) A DRY_RUN | 1 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 1049 | Alma Martino
MDW | 1051 | Solicitud conexion A DRY_RAN - MDW (Autenticación) | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
Autenticación | 1052 | Aprobacion solicitud conexion A DRY_RAN - MDW (Autenticación) | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 1051 | Bruno Bisutti
DRY_RAN | 1053 | Conexion A DRY_RAN - MDW (Autenticación) | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 1052 | Bruno Bisutti
| 1054 | Prueba conexion A DRY_RAN - MDW (Autenticación) | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1053 | Alma Martino
| 1055 | Solicitud conexion MDW - Autenticación | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 1056 | Aprobacion solicitud conexion MDW - Autenticación | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 1055 | Bruno Bisutti
| 1057 | Conexion MDW - Autenticación | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 1056 | Bruno Bisutti
| 1058 | Prueba conexion MDW - Autenticación | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1057 | Alma Martino
| 1059 | Solicitud conexion Autenticación - MDW | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 1060 | Aprobacion solicitud conexion Autenticación - MDW | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 1059 | Bruno Bisutti
| 1061 | Conexion Autenticación - MDW | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 1060 | Bruno Bisutti
| 1062 | Prueba conexion Autenticación - MDW | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1061 | Alma Martino
| 1063 | Solicitud conexion MDW (Autenticación)- A DRY_RAN | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 1064 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Autenticación) - A DRY_RAN | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 1063 | Bruno Bisutti
| 1065 | Conexion MDW (Autenticación) - A DRY_RAN | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 1064 | Bruno Bisutti
| 1066 | Prueba conexion MDW (Autenticación) - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1065 | Alma Martino
| 1067 | Solicitud baja U MDW (Autenticación) - DRY_RUN | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 1068 | Aprobacion solicitud baja U MDW (Autenticación) - DRY_RUN | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 1067 | Bruno Bisutti
| 1069 | Baja U MDW (Autenticación) - DRY_RUN | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-26 | 1068 | Bruno Bisutti
| 1070 | Prueba baja U MDW (Autenticación) - DRY_RUN | 1 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 1069 | Alma Martino
| 1071 | Solicitud de alta U MDW (Autenticación) A DRY_RUN | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 1072 | Aprobación solicitud alta U MDW (Autenticación) A DRY_RUN | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 1071 | Bruno Bisutti
| 1073 | Alta U MDW (Autenticación) A DRY_RUN | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-26 | 1072 | Bruno Bisutti
| 1074 | Prueba alta U MDW (Autenticación) A DRY_RUN | 1 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 1073 | Alma Martino
MDW | 1075 | Solicitud conexion A DRY_RAN - MDW (Modulo impuestos) | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
Modulo | 1076 | Aprobacion solicitud conexion A DRY_RAN - MDW (Modulo impuestos) | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 1075 | Bruno Bisutti
Impuestos | 1077 | Conexion A DRY_RAN - MDW (Modulo impuestos) | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 1076 | Bruno Bisutti
DRY_RAN | 1078 | Prueba conexion A DRY_RAN - MDW (Modulo impuestos) | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1077 | Alma Martino
| 1079 | Solicitud conexion MDW - Modulo impuestos | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 1080 | Aprobacion solicitud conexion MDW - Modulo impuestos | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 1079 | Bruno Bisutti
| 1081 | Conexion MDW - Modulo impuestos | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 1080 | Bruno Bisutti
| 1082 | Prueba conexion MDW - Modulo impuestos | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1081 | Alma Martino
| 1083 | Solicitud conexion Modulo impuestos - MDW | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 1084 | Aprobacion solicitud conexion Modulo impuestos - MDW | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 1083 | Bruno Bisutti
| 1085 | Conexion Modulo impuestos - MDW | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 1084 | Bruno Bisutti
| 1086 | Prueba conexion Modulo impuestos - MDW | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1085 | Alma Martino
| 1087 | Solicitud conexion MDW (Modulo impuestos) - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 1088 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Modulo impuestos) - A DRY_RAN | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 1087 | Bruno Bisutti
| 1089 | Conexion MDW (Modulo impuestos) - A DRY_RAN | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 1088 | Bruno Bisutti
| 1090 | Prueba conexion MDW (Modulo impuestos) - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1089 | Alma Martino
| 1091 | Solicitud baja U MDW (Modulo impuestos) - DRY_RUN | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 1092 | Aprobacion solicitud baja U MDW (Modulo impuestos) - DRY_RUN | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 1091 | Bruno Bisutti
| 1093 | Baja U MDW (Modulo impuestos) - DRY_RUN | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-26 | 1092 | Bruno Bisutti
| 1094 | Prueba baja U MDW (Modulo impuestos) - DRY_RUN | 1 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 1093 | Alma Martino
| 1095 | Solicitud de alta U MDW (Modulo impuestos) A DRY_RUN | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 917 | German Bisutti
| 1096 | Aprobación solicitud alta U MDW (Modulo impuestos) A DRY_RUN | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 1095 | Bruno Bisutti
| 1097 | Alta U MDW (Modulo impuestos) A DRY_RUN | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-26 | 1096 | Bruno Bisutti
| 1098 | Prueba alta U MDW (Modulo impuestos) A DRY_RUN | 1 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 1097 | Alma Martino
A DRY_RAN | 1099 | Solicitud de alta U DOIT - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
DOIT | 1100 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U DOIT - A DRY_RAN | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1099 | Bruno Bisutti
| 1101 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U DOIT - A DRY_RAN | 2 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 1100 | Bruno Bisutti
| 1102 | Alta U DOIT - A DRY_RAN | 4 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 1101 | Bruno Bisutti
| 1103 | Prueba alta U DOIT - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 1102 | Alma Martino
| 1104 | Solicitud instalación DOIT – A DRY_RAN | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 1103 | German Bisutti
| 1105 | Aprobación solicitud instalación DOIT – A DRY_RAN | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 1104 | Bruno Bisutti
| 1106 | Instalación DOIT – A DRY_RAN | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-26 | 1105 | Bruno Bisutti
| 1107 | Prueba instalación DOIT – A DRY_RAN | 1 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 1106 | Alma Martino
| 1108 | Solicitud baja U DOIT - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 1107 | German Bisutti
| 1109 | Aprobacion solicitud baja U DOIT - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 1108 | Bruno Bisutti
| 1110 | Baja U DOIT - A DRY_RAN | 2 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 1109 | Bruno Bisutti
| 1111 | Prueba baja U DOIT - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 1110 | Alma Martino
System | 1112 | Solicitud de alta U System promotion - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
promotion | 1113 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U System promotion - A DRY_RAN | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1112 | Bruno Bisutti
| 1114 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U System promotion - A DRY_RAN | 2 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 1113 | Bruno Bisutti
| 1115 | Alta U System promotion - A DRY_RAN | 4 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 1114 | Bruno Bisutti
| 1116 | Prueba alta U System promotion - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 1115 | Alma Martino
| 1117 | Solicitud instalación System promotion – A DRY_RAN | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 1116 | German Bisutti
| 1118 | Aprobación solicitud instalación System promotion – A DRY_RAN | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 1117 | Bruno Bisutti
| 1119 | Instalación System promotion – A DRY_RAN | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-26 | 1118 | Bruno Bisutti
| 1120 | Prueba instalación System promotion – A DRY_RAN | 1 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 1119 | Alma Martino
| 1121 | Solicitud baja U System promotion - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 1120 | German Bisutti
| 1122 | Aprobacion solicitud baja U System promotion - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 1121 | Bruno Bisutti
| 1123 | Baja U System promotion - A DRY_RAN | 2 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 1122 | Bruno Bisutti
| 1124 | Prueba baja U System promotion - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 1123 | Alma Martino
Harvest | 1125 | Solicitud de alta U Harvest - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
| 1126 | Aprobación alta solicitud nivel 1 U Harvest - A DRY_RAN | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1125 | Bruno Bisutti
| 1127 | Aprobación alta solicitud nivel 2 U Harvest - A DRY_RAN | 2 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 1126 | Bruno Bisutti
| 1128 | Alta U Harvest - A DRY_RAN | 4 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 1127 | Bruno Bisutti
| 1129 | Prueba alta U Harvest - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 1128 | Alma Martino
| 1130 | Solicitud instalación Harvest – A DRY_RAN | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 1129 | German Bisutti
| 1131 | Aprobación solicitud instalación Harvest – A DRY_RAN | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 1130 | Bruno Bisutti
| 1132 | Instalación Harvest – A DRY_RAN | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-26 | 1131 | Bruno Bisutti
| 1133 | Prueba instalación Harvest – A DRY_RAN | 1 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 1132 | Alma Martino
| 1134 | Solicitud baja U Harvest - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 1133 | German Bisutti
| 1135 | Aprobacion solicitud baja U Harvest - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 1134 | Bruno Bisutti
| 1136 | Baja U Harvest - A DRY_RAN | 2 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 1135 | Bruno Bisutti
| 1137 | Prueba baja U Harvest - A DRY_RAN | 1 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 1136 | Alma Martino
Reaseguramiento | 1138 | Solicitud Reaseguramient A DRY_RAN | 1 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 1110-1123-1098-1094-1090-1086-1082-1078-1074-1070-1066-1062-1058-1054-1050-1046-1042-1038-1034-1030-1026-1022-1018-1014-1010-1006-1002-998-994-990-986-982-978-974-970-966-962-958-954 | German Bisutti
DRY_RAN | 1139 | Aprobacion solicitud Reaseguramient A DRY_RAN | 2 | 2025-11-02 | 2025-11-04 | 1138 | Bruno Bisutti
| 1140 | Reaseguramient A DRY_RAN | 4 | 2025-11-04 | 2025-11-08 | 1139 | Bruno Bisutti
| 1141 | Prueba de Reaseguramient A DRY_RAN | 1 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 1140 | Alma Martino
Conexion | 1142 | Solicitud conexion A SIT - A UAT | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
UAT | 1143 | Aprobacion solicitud conexion A SIT - A UAT | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1142 | Bruno Bisutti
| 1144 | Conexion A SIT - A UAT | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 1143 | Bruno Bisutti
| 1145 | Prueba conexion A SIT - A UAT | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1144 | Alma Martino
| 1146 | Solicitud conexion A UAT - A PROD | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
| 1147 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - A PROD | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1146 | Bruno Bisutti
| 1148 | Conexion A UAT - A PROD | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 1147 | Bruno Bisutti
| 1149 | Prueba conexion A UAT - A PROD | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1148 | Alma Martino
Modulo | 1150 | Solicitud conexion Modulo pagos - A UAT | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
de Pagos | 1151 | Aprobacion solicitud conexion Modulo pagos - A UAT | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1150 | Bruno Bisutti
| 1152 | Conexion Modulo pagos - A UAT | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 1151 | Bruno Bisutti
| 1153 | Prueba conexion Modulo pagos - A UAT | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1152 | Alma Martino
| 1154 | Solicitud conexion A UAT - Modulo pagos | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
| 1155 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Modulo pagos | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1154 | Bruno Bisutti
| 1156 | Conexion A UAT - Modulo pagos | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 1155 | Bruno Bisutti
| 1157 | Prueba conexion A UAT - Modulo pagos | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1156 | Alma Martino
Servicio de | 1158 | Solicitud conexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
envío de factura | 1159 | Aprobacion solicitud conexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1158 | Bruno Bisutti
| 1160 | Conexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 1159 | Bruno Bisutti
| 1161 | Prueba conexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1160 | Alma Martino
| 1162 | Solicitud conexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
| 1163 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1162 | Bruno Bisutti
| 1164 | Conexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 1163 | Bruno Bisutti
| 1165 | Prueba conexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1164 | Alma Martino
Inventario | 1166 | Solicitud conexion A UAT - Inventario | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
| 1167 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Inventario | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1166 | Bruno Bisutti
| 1168 | Conexion A UAT - Inventario | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 1167 | Bruno Bisutti
| 1169 | Prueba conexion A UAT - Inventario | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1168 | Alma Martino
| 1170 | Solicitud conexion Inventario - A UAT | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
| 1171 | Aprobacion solicitud conexion Inventario - A UAT | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1170 | Bruno Bisutti
| 1172 | Conexion Inventario - A UAT | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 1171 | Bruno Bisutti
| 1173 | Prueba conexion Inventario - A UAT | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1172 | Alma Martino
Materiales | 1174 | Solicitud conexion Materiales - A UAT | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
| 1175 | Aprobacion solicitud conexion Materiales - A UAT | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1174 | Bruno Bisutti
| 1176 | Conexion Materiales - A UAT | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 1175 | Bruno Bisutti
| 1177 | Prueba conexion Materiales - A UAT | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1176 | Alma Martino
| 1178 | Solicitud conexion A UAT - Materiales | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
| 1179 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Materiales | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1178 | Bruno Bisutti
| 1180 | Conexion A UAT - Materiales | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 1179 | Bruno Bisutti
| 1181 | Prueba conexion A UAT - Materiales | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1180 | Alma Martino
Modulo RRHH | 1182 | Solicitud conexion Modulo RRHH - A UAT | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
| 1183 | Aprobacion solicitud conexion Modulo RRHH - A UAT | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1182 | Bruno Bisutti
| 1184 | Conexion Modulo RRHH - A UAT | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 1183 | Bruno Bisutti
| 1185 | Prueba conexion Modulo RRHH - A UAT | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1184 | Alma Martino
| 1186 | Solicitud conexion A UAT - Modulo RRHH | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
| 1187 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Modulo RRHH | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1186 | Bruno Bisutti
| 1188 | Conexion A UAT - Modulo RRHH | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 1187 | Bruno Bisutti
| 1189 | Prueba conexion A UAT - Modulo RRHH | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1188 | Alma Martino
MDW | 1190 | Solicitud conexion A UAT - MDW (Contable) | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
Contable | 1191 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - MDW (Contable) | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1190 | Bruno Bisutti
| 1192 | Conexion A UAT - MDW (Contable) | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 1191 | Bruno Bisutti
| 1193 | Prueba conexion A UAT - MDW (Contable) | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1192 | Alma Martino
| 1194 | Solicitud conexion MDW (Contable)- A UAT | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
| 1195 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Contable) - A UAT | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1194 | Bruno Bisutti
| 1196 | Conexion MDW (Contable) - A UAT | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 1195 | Bruno Bisutti
| 1197 | Prueba conexion MDW (Contable) - A UAT | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1196 | Alma Martino
MDW | 1198 | Solicitud conexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
Servicio tecnico | 1199 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1198 | Bruno Bisutti
| 1200 | Conexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 1199 | Bruno Bisutti
| 1201 | Prueba conexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1200 | Alma Martino
| 1202 | Solicitud conexion MDW (Servicio técnico)- A UAT | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
| 1203 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Servicio técnico) - A UAT | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1202 | Bruno Bisutti
| 1204 | Conexion MDW (Servicio técnico) - A UAT | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 1203 | Bruno Bisutti
| 1205 | Prueba conexion MDW (Servicio técnico) - A UAT | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1204 | Alma Martino
MDW | 1206 | Solicitud conexion A UAT - MDW (Autenticación) | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
Autenticación | 1207 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - MDW (Autenticación) | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1206 | Bruno Bisutti
| 1208 | Conexion A UAT - MDW (Autenticación) | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 1207 | Bruno Bisutti
| 1209 | Prueba conexion A UAT - MDW (Autenticación) | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1208 | Alma Martino
| 1210 | Solicitud conexion MDW (Autenticación)- A UAT | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
| 1211 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Autenticación) - A UAT | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1210 | Bruno Bisutti
| 1212 | Conexion MDW (Autenticación) - A UAT | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 1211 | Bruno Bisutti
| 1213 | Prueba conexion MDW (Autenticación) - A UAT | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1212 | Alma Martino
MDW | 1214 | Solicitud conexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
Modulo | 1215 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1214 | Bruno Bisutti
Impuestos | 1216 | Conexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 1215 | Bruno Bisutti
| 1217 | Prueba conexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1216 | Alma Martino
| 1218 | Solicitud conexion MDW (Modulo impuestos)- A UAT | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 917 | German Bisutti
| 1219 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Modulo impuestos) - A UAT | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 1218 | Bruno Bisutti
| 1220 | Conexion MDW (Modulo impuestos) - A UAT | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 1219 | Bruno Bisutti
| 1221 | Prueba conexion MDW (Modulo impuestos) - A UAT | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1220 | Alma Martino
Reaseguramiento | 1222 | Solicitud Reaseguramient A UAT | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 1145-1149-1153-1157-1161-1165-1169-1173-1177-1181-1185-1189-1197-1201-1205-1209-1213-1217-1221 | German Bisutti
UAT | 1223 | Aprobacion solicitud Reaseguramient A UAT | 2 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 1222 | Bruno Bisutti
| 1224 | Reaseguramient A UAT | 4 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 1223 | Bruno Bisutti
| 1225 | Prueba de Reaseguramient A UAT | 1 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 1224 | Alma Martino
Reaseguramiento | 1 | Solicitud Reaseguramient A UAT | 1 |  | 1899-12-31 | -- | German Bisutti
UAT | 2 | Aprobacion solicitud Reaseguramient A UAT | 2 | 1899-12-31 | 1900-01-02 | 1 | Bruno Bisutti
| 3 | Reaseguramient A UAT | 4 | 1900-01-02 | 1900-01-06 | 2 | Bruno Bisutti
| 4 | Prueba de Reaseguramient A UAT | 1 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 3 | Alma Martino
Formulas:
Fin = [Comienzo]+[Duración en Dias]
Fin = [Comienzo]+[Duración en Dias, row below]
Comienzo = [Fin, row above]

## Copia de Plan de Tareas
Grupo | ID | Tarea | Duración en Dias | Comienzo | Fin | Predecesoras | Responsable
Relevamientos | 1 | Relevamiento de alcance del proyecto | 15 | 2025-01-31 | 2025-02-15 |  | Jefe de proyecto y PMO
| 2 | Relevamiento de necesidad A DESA | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | Arquitecto de Sistemas
| 3 | Relevamiento de necesidad de A de control | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | Arquitecto de Sistemas
| 4 | Relevamiento de necesidad de A DEMO | 4 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 1 | Arquitecto de Sistemas
| 5 | Relevamiento necesidad de U SI | 2 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 1 | Jefe de Sistemas de informacion
| 6 | Relevamiento necesidad de U acceso | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | Jefe de Seguridad de la informacion
| 7 | Relevamiento necesidad de U desarrolladores | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | Jefe de Desarrolladores
| 8 | Relevamiento necesidad de U testing | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | Jefe de Testing
| 9 | Relevamiento necesidad de U control | 7 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 1 | Jefe de Control
Presupuestos | 10 | Solicitud cotización licencia A DESA | 1 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2-5-6-7-8-9 | Jefe de proyecto y PMO
| 11 | Aprobacion solicitud cotizacion A DESA | 1 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 10 | Jefe de proyecto
| 12 | Pedido de Cotizacion A DESA | 1 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 11 | Jefe de proyecto y PMO
| 13 | Recepción cotización A DESA | 3 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 12 | Arquitecto de Sistemas y PMO
| 14 | Solicitud aprobacion cotizacion A DESA | 1 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 13 | Jefe de proyecto y PMO
| 15 | Aprobacion solicitud aprobacion cotizacion A DESA | 1 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 14 | Jefe de proyecto y PMO
| 16 | Aprobación cotización licencia A DESA | 1 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 15 | Proveedor y PMO
| 17 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 16 | Jefe de proyecto y PMO
| 18 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 17 | Jefe de proyecto
| 19 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 18 | Jefe de proyecto
| 20 | Análisis de presupuestos | 10 | 2025-03-07 | 2025-03-17 | 19 | Jefe de proyecto
| 21 | Solicitud de aprobación de presupuestos | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 20 | Jefe de proyecto
| 22 | Aprobacion de solicitud de presupuestos | 8 | 2025-03-18 | 2025-03-26 | 21 | Jefe de proyecto
| 23 | Aprobación de presupuestos | 1 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 22 | Jefe de proyecto
| 24 | Solicitud de analisis de viavilidad A DESA | 1 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 23 | Jefe de proyecto y PMO
| 25 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A DESA | 1 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 24 | Jefe de proyecto y PMO
| 26 | Aalisis de viavilidad A DESA | 4 | 2025-03-29 | 2025-04-02 | 25 | PMO y Direccion
Ambiente | 27 | Solicitud de compra licencia A DESA | 1 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 26 | Jefe de proyecto y PMO
| 28 | Aprobación solicitud compra licencia A DESA | 1 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 27 | Jefe de proyecto y PMO
| 29 | Compra licencia A DESA | 3 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 28 | Proveedor y PMO
| 30 | Recepción licencia A DESA | 1 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 29 | Jefe de proyecto y PMO
| 31 | Disponibilidad licencia A DESA | 5 | 2025-04-07 | 2025-04-12 | 29 | Proveedor y PMO
| 32 | Solicitud de creación de A DESA | 1 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 31 | Arquitecto de Sistemas
| 33 | Aprobación de creación A DESA | 2 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 32 | PMO
| 34 | Creación A DESA | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 33 | Equipo de desarrollo
| 35 | Prueba de creacion de A DESA | 2 | 2025-04-17 | 2025-04-19 | 34 | Equipo de Testing
U desarrollo | 36 | Solicitud de alta U desarrollo | 1 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 35 | Jefe de Desarrolladores
| 37 | Aprobación solicitud alta U desarrollo | 2 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 36 | Jefe de Si
| 38 | Alta U desarrolladores | 4 | 2025-04-22 | 2025-04-26 | 37 | Jefe de Si
| 39 | Prueba alta U desarrolladores | 1 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 38 | Jefe de Testing
U Testing | 40 | Solicitud de alta U testing | 2 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 35 | Jefe de Si
| 41 | Aprobación solicitud alta U testing | 4 | 2025-04-29 | 2025-05-03 | 40 | Jefe de Si
| 42 | Alta U testing | 1 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 41 | Jefe de Control
| 43 | Prueba alta U testing | 2 | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 42 | Jefe de Si
U control | 44 | Solicitud de alta U control | 4 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 35 | Jefe de Si
| 45 | Aprobación solicitud alta U control | 2 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 44 | Jefe de Desarrolladores
| 46 | Alta U control | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 45 | Jefe de Testing
| 47 | Prueba alta U control | 2 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 46 | Jefe de Control
Relevamientos | 48 | Relevamiento de conexion DESA - DEMO | 4 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 49 | Relevamiento necesidades U Testing | 7 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 50 | Relevamiento necesidades U Control | 7 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 51 | Relevamiento necesidades U Si | 7 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
Presupuestos | 52 | Solicitud cotización licencia A DEMO | 1 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 4 | Jefe de proyecto y PMO
| 53 | Aprobacion solicitud A DEMO | 1 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 52 | Jefe de proyecto
| 54 | Pedido de Cotizacion A DEMO | 1 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 53 | Jefe de proyecto y PMO
| 55 | Recepción cotización A DEMO | 3 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 54 | Arquitecto de Sistemas y PMO
| 56 | Solicitud aprobacion cotizacion A DEMO | 1 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 55 | Jefe de proyecto y PMO
| 57 | Aprobación solicitud aprobacion cotización A DEMO | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 56 | Proveedor y PMO
| 58 | Aprobacion cotizacion licencia A DEMO | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 57 | Jefe de proyecto y PMO
| 59 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 58 | Jefe de proyecto y PMO
| 60 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 59 | Jefe de proyecto
| 61 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 60 | Jefe de proyecto
| 62 | Análisis de presupuestos | 10 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 61 | Jefe de proyecto
| 63 | Solicitud aprobación de presupuestos | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 62 | Jefe de proyecto
| 64 | Aprobacion solicitud de presupuestos | 8 | 2025-07-04 | 2025-07-12 | 63 | Jefe de proyecto
| 65 | Aprobación de presupuestos | 1 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 64 | Jefe de proyecto
| 66 | Solicitud de analisis de viavilidad A DEMO | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 65 | Jefe de proyecto y PMO
| 67 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A DEMO | 1 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 66 | Jefe de proyecto y PMO
| 68 | Aalisis de viavilidad A DEMO | 4 | 2025-07-15 | 2025-07-19 | 67 | PMO y Direccion
Disponibilidad | 69 | Solicitud de compra licencia A DEMO | 1 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 68 | Jefe de proyecto y PMO
| 70 | Aprobación solicitud compra licencia A DEMO | 1 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 69 | Jefe de proyecto y PMO
| 71 | Compra licencia A DEMO | 3 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 70 | Proveedor y PMO
| 72 | Recepción licencia A DEMO | 1 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 71 | Jefe de proyecto y PMO
| 73 | Disponibilidad licencia A DEMO | 5 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 71 | Proveedor y PMO
| 74 | Solicitud de creación A DEMO | 1 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 73 | Arquitecto de Sistemas
| 75 | Aprobación solicitud de creación A DEMO | 2 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 74 | PMO
| 76 | Creación A DEMO | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 75 | Equipo de desarrollo
| 77 | Prueba de creacion de A DEMO | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 76 | Equipo de Testing
| 78 | Solicitud conexion DESA - DEMO | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 48-77 | Jefe de proyecto y PMO
| 79 | Aprobacion conexion DESA - DEMO | 2 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 78 | Jefe de proyecto y PMO
| 80 | Conexion DESA - DEMO | 4 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 79 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 81 | Prueba de conexion DESA - DEMO | 2 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 80 | Equipo de Testing
U Testing | 82 | Solicitud de alta U testing - DEMO | 1 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 49-81 | Jefe de Testing
| 83 | Aprobación alta solicitud de U testing - DEMO | 2 | 2025-08-15 | 2025-08-17 | 82 | Jefe de Si
| 84 | Alta de U testing - DEMO | 4 | 2025-08-17 | 2025-08-21 | 83 | Jefe de Si
| 85 | Prueba alta de U testing - DEMO | 2 | 2025-08-21 | 2025-08-23 | 84 | Jefe de Testing
| 86 | Solicitud de baja U de testing - DESA | 1 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 85 | Jefe de Si
| 87 | Aprobación baja solicitud de U testing - DESA | 2 | 2025-08-24 | 2025-08-26 | 86 | Jefe de Si
| 88 | Baja de U testing - DESA | 4 | 2025-08-26 | 2025-08-30 | 87 | Jefe de Si
| 89 | Prueba baja de U testing - DESA | 2 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 88 | Jefe de Testing
U SI | 90 | Solicitud de alta U Si - DEMO | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 51-81 | Jefe de Si
| 91 | Aprobación alta solicitud de U Si - DEMO | 2 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 90 | Jefe de SI
| 92 | Alta de U Si - DEMO | 4 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 91 | Jefe de Si
| 93 | Prueba alta de U Si - DEMO | 2 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 92 | Jefe de Testing
| 94 | Solicitud de baja U de Si - DESA | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 93 | Jefe de Si
| 95 | Aprobación baja solicitud de U Si - DESA | 2 | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 94 | Jefe de Si
| 96 | Baja de U Si - DESA | 4 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 95 | Jefe de Si
| 97 | Prueba baja de U Si | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 96 | Jefe de Testing
U control | 98 | Solicitud de alta U control - DEMO | 1 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 50-81 | Jefe de Control
| 99 | Aprobación alta solicitud de U control - DEMO | 2 | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 98 | Jefe de Si
| 100 | Alta de U control - DEMO | 4 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 99 | Jefe de Si
| 101 | Prueba alta de U control - DEMO | 2 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 100 | Jefe de Testing
Relevamientos | 102 | Relevamiento A SIT | 4 | 2025-09-28 | 2025-10-02 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 103 | Relevamiento de conexion DEMO - SIT | 4 | 2025-10-02 | 2025-10-06 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 104 | Relevamiento creacion replica BD | 4 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 105 | Relevamiento necesidades U Si | 2 | 2025-10-10 | 2025-10-12 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 106 | Relevamiento necesidades U Testing | 7 | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 107 | Relevamiento necesidades U Control | 7 | 2025-10-19 | 2025-10-26 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
A SIT | 108 | Solicitud cotización licencia A SIT | 1 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 102 | Jefe de proyecto y PMO
| 109 | Aprobacion solicitud cotizacion A SIT | 1 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 108 | Compras
| 110 | Pedido de Cotizacion A SIT | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 109 | Jefe de proyecto y PMO
| 111 | Recepción cotización A SIT | 3 | 2025-10-29 | 2025-11-01 | 110 | Compras
| 112 | Solucitud aprobacion cotizacion A SIT | 1 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 111 | Jefe de proyecto y PMO
| 113 | Aprobación solicitud aprobacion cotización A SIT | 1 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 112 | Proveedor
| 114 | Aprobacion de cotizacion A SIT | 1 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 113 | Jefe de proyecto y PMO
| 115 | Precentación del presupuesto | 4 | 2025-11-04 | 2025-11-08 | 114 | Jefe de proyecto y PMO
| 116 | Solicitud análisis de presupuestos | 10 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 115 | Jefe de proyecto
| 117 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 116 | Jefe de proyecto
| 118 | Análisis de presupuestos | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 117 | Jefe de proyecto
| 119 | Solicitud de aprobación de presupuestos | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 118 | Jefe de proyecto
| 120 | Aprobacion de solicitud de presupuestos | 8 | 2025-11-19 | 2025-11-27 | 119 | Jefe de proyecto
| 121 | Aprobación de presupuestos | 1 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 120 | Jefe de proyecto
| 122 | Solicitud de analisis de viavilidad A SIT | 1 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 121 | Jefe de proyecto y PMO
| 123 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A SIT | 1 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 122 | Jefe de proyecto y PMO
| 124 | Analisis de viavilidad A SIT | 4 | 2025-11-30 | 2025-12-04 | 123 | PMO y Direccion
Disponibilidad | 125 | Solicitud de compra licencia A SIT | 1 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 124 | Jefe de proyecto y PMO
| 126 | Aprobación solicitud compra licencia A SIT | 1 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 125 | Jefe de proyecto y PMO
| 127 | Compra licencia A SIT | 1 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 126 | Jefe de proyecto y PMO
| 128 | Recepción licencia A SIT | 1 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 127 | Jefe de proyecto y PMO
| 129 | Disponibilidad licencia A SIT | 1 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 127 | Jefe de proyecto y PMO
| 130 | Solicitud de creación A SIT | 1 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 129 | Jefe de proyecto y PMO
| 131 | Aprobación solicitud de creación A SIT | 3 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 130 | Proveedor y PMO
| 132 | Creación A SIT | 5 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 131 | Proveedor y PMO
| 133 | Prueba creacion A SIT | 1 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 132 | Arquitecto de Sistemas
| 134 | Solicitud conexion DEMO - SIT | 2 | 2025-12-18 | 2025-12-20 | 133 | PMO
| 135 | Aprobacion conexion DEMO - SIT | 2 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 134 | Equipo de desarrollo
| 136 | Conexion DEMO - SIT | 1 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 135 | Arquitecto de Datos
| 137 | Prueba de conexion DEMO - SIT | 2 | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 136 | Arquitecto de Datos
Base de Datos | 138 | Solicitud de analisis de propuestas y viavilidad BD | 2 | 2025-12-25 | 2025-12-27 | 104 | Arquitecto de Datos
| 139 | Aprobacion solicitud analisis de propuestas y viabilidad BD | 2 | 2025-12-27 | 2025-12-29 | 138 | Equipo de testing y Arquitecto de Datos
| 140 | Aalisis de propuestas y viavilidad BD | 2 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 139 | Equipo de Testing
| 141 | Solicitud de creación BD | 1 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 140 | Jefe de proyecto y PMO
| 142 | Aprobación de creación BD | 2 | 2026-01-01 | 2026-01-03 | 141 | Jefe de proyecto y PMO
| 143 | Creación BD | 4 | 2026-01-03 | 2026-01-07 | 142 | Equipo de Testing y Equipo de Control
| 144 | Prueba BD | 2 | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 143 | Equipo de Testing
U Testing | 145 | Solicitud de alta 30 U testing - SIT | 1 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 106-133 | Jefe de Testing
| 146 | Aprobación alta solicitud de 30 U testing - SIT | 2 | 2026-01-10 | 2026-01-12 | 145 | Jefe de Si
| 147 | Alta de 30 U testing - SIT | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 146 | Jefe de Si
| 148 | Prueba alta de 30 U testing - SIT | 2 | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 147 | Jefe de Testing
| 149 | Solicitud de baja 10 U de testing - DEMO | 1 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 148 | Jefe de Si
| 150 | Aprobación baja solicitud de 10 U testing - DEMO | 2 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 149 | Jefe de Si
| 151 | Baja de 10 U testing - DEMO | 4 | 2026-01-21 | 2026-01-25 | 150 | Jefe de Si
| 152 | Prueba baja de 10 U testing - DEMO | 2 | 2026-01-25 | 2026-01-27 | 151 | Jefe de Testing
U SI | 153 | Solicitud de alta 2 U Si - SIT | 1 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 105-133 | Jefe de Si
| 154 | Aprobación alta solicitud de 2 U Si - SIT | 2 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 153 | Jefe de SI
| 155 | Alta de 2 U Si - SIT | 4 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 154 | Jefe de Si
| 156 | Prueba alta de 2 U Si - SIT | 2 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 155 | Jefe de Testing
U control | 157 | Solicitud de alta 2 U control - SIT | 1 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 107-133 | Jefe de Control
| 158 | Aprobación alta solicitud de 2 U control - SIT | 2 | 2026-02-06 | 2026-02-08 | 157 | Jefe de Si
| 159 | Alta de 2 U control - SIT | 4 | 2026-02-08 | 2026-02-12 | 158 | Jefe de Si
| 160 | Prueba alta de 2 U control - SIT | 2 | 2026-02-12 | 2026-02-14 | 159 | Jefe de Testing
U Desarrollo | 161 | Solicitud de alta 2 U desarrollo - DESA | 1 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 35 | Jefe de Testing
| 162 | Aprobación alta solicitud de 2 U desarrollo - DESA | 2 | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 161 | Jefe de Si
| 163 | Alta de 2 U desarrollo - DESA | 4 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 162 | Jefe de Si
| 164 | Prueba alta de 2 U desarrollo - DESA | 2 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 163 | Jefe de Testing
| 165 | Solicitud de baja 2 U desarrollo - DESA | 1 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 35 | Jefe de Si
| 166 | Aprobación baja solicitud de 2 U desarrollo - DESA | 2 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 165 | Jefe de Si
| 167 | Baja de 2 U desarrollo - DESA | 4 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 166 | Jefe de Si
| 168 | Prueba baja de 2 U desarrollo - DESA | 2 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 167 | Jefe de Testing
U Externos | 169 | Solicitud de alta U externos - A SIT | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 106-133 | Jefe de Control
| 170 | Aprobación alta solicitud nivel 1 de U externos - A SIT | 2 | 2026-03-05 | 2026-03-07 | 169 | Jefe de Si
| 171 | Aprobación alta solicitud nivel 2 de U externos - A SIT | 2 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 170 | Jefe de Si
| 172 | Alta de U externos - A SIT | 4 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 171 | Jefe de Si
| 173 | Prueba alta de U externos - A SIT | 2 | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 172 | Jefe de Testing
Relevamientos | 174 | Relevamiento de necesidad Ambientes DESA | 4 | 2026-03-15 | 2026-03-19 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
| 175 | Relevamiento conexion Ambientes DESA - DEMO | 4 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
Presupuesto | 176 | Solicitud cotización licencia A DESA2 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 174 | Jefe de proyecto y PMO
| 177 | Aprobacion solicitud cotizacion A DESA2 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 176 | Jefe de proyecto y PMO
| 178 | Pedido de Cotizacion A DESA2 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 177 | Jefe de proyecto y PMO
| 179 | Recepción cotización A DESA2 | 2 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 178 | Jefe de proyecto y PMO
| 180 | Solicitud aprobacion cotizacion A DESA2 | 1 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 179 | Jefe de proyecto y PMO
| 181 | Aprobacion solicitud aprobacion cotizacion A DESA2 | 1 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 180 | Jefe de proyecto y PMO
| 182 | Aprobación cotización licencia A DESA2 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 181 | Jefe de proyecto y PMO
| 183 | Precentación del presupuesto | 1 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 182 | Jefe de proyecto y PMO
| 184 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 183 | Jefe de proyecto y PMO
| 185 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 184 | Jefe de proyecto y PMO
| 186 | Análisis de presupuestos | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 185 | Jefe de proyecto y PMO
| 187 | Solicitud de aprobación de presupuestos | 1 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 186 | Jefe de proyecto y PMO
| 188 | Aprobacion de solicitud de presupuestos | 2 | 2026-04-03 | 2026-04-05 | 187 | Jefe de proyecto y PMO
| 189 | Aprobación de presupuestos | 1 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 188 | Jefe de proyecto y PMO
| 190 | Solicitud de analisis de viavilidad A DESA2 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 189 | Jefe de proyecto y PMO
| 191 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A DESA2 | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 190 | Jefe de proyecto y PMO
| 192 | Aalisis de viavilidad A DESA2 | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 191 | Jefe de proyecto y PMO
Disponibilidad | 193 | Solicitud de compra licencia A DESA2 | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 192 | Jefe de proyecto y PMO
| 194 | Aprobación solicitud compra licencia A DESA2 | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 193 | Jefe de proyecto y PMO
| 195 | Compra licencia A DESA2 | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 194 | Jefe de proyecto y PMO
| 196 | Recepción licencia A DESA2 | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 195 | Jefe de proyecto y PMO
| 197 | Disponibilidad licencia A DESA2 | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 196 | Jefe de proyecto y PMO
| 198 | Solicitud de otorgamiento licencia cortesia DESA 1 | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 197 | Jefe de proyecto y PMO
| 199 | Aprobacion solicitud otorgamiento licencia cortesia DESA 1 | 1 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 198 | Jefe de proyecto y PMO
| 200 | Recepción licencia A DESA1 | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 199 | Jefe de proyecto y PMO
| 201 | Disponibilidad licencia A DESA1 | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 200 | Jefe de proyecto y PMO
Desconexion | 202 | Solicitud desconexion A DESA - DEMO | 1 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 197 | Jefe de proyecto y PMO
| 203 | Aprobacion solicitud desconexion A DESA - DEMO | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 202 | Jefe de proyecto y PMO
| 204 | Desconexion A DESA - DEMO | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 203 | Jefe de proyecto y PMO
| 205 | Prueba desconexion A DESA - DEMO | 2 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 204 | Jefe de proyecto y PMO
Limpieza | 206 | Solicitud limpieza A DESA | 1 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 197 | Jefe de proyecto y PMO
| 207 | Aprobacion solicitud limpieza A DESA | 1 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 206 | Jefe de proyecto y PMO
| 208 | Limpieza A DESA prueba de limpieza | 1 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 207 | Jefe de proyecto y PMO
Clonacion DESA1 | 209 | Solicitud Clonacion DESA - DESA1 | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 208-205 | Jefe de proyecto y PMO
| 210 | Aprobacion solicitud clonacion DESA - DESA1 | 1 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 209 | Jefe de proyecto y PMO
| 211 | Clonacion DESA - DESA1 | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 210 | Jefe de proyecto y PMO
| 212 | Prueba clonacion DESA - DESA1 | 2 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 211 | Jefe de proyecto y PMO
Clonacion DESA2 | 213 | Solicitud Clonacion DESA1 - DESA2 | 1 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 212 | Jefe de proyecto y PMO
| 214 | Aprobacion solicitud clonacion DESA1 - DESA2 | 1 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 213 | Jefe de proyecto y PMO
| 215 | Clonacion DESA1 - DESA2 | 4 | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 214 | Jefe de proyecto y PMO
| 216 | Prueba clonacion DESA1 - DESA2 | 2 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 215 | Jefe de proyecto y PMO
Baja DESA | 217 | Solicitud baja A DESA | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 212 | Jefe de proyecto y PMO
| 218 | Aprobacion solicitud de baja A DESA | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 217 | Jefe de proyecto y PMO
| 219 | Baja A DESA | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-10 | 218 | Jefe de proyecto y PMO
| 220 | Prueba baja A DESA | 2 | 2026-04-26 | 2026-04-28 | 219 | Jefe de proyecto y PMO
Clonacion DESA3 | 221 | Solicitud Clonacion DESA2 - DESA3 | 1 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 220 | Jefe de proyecto y PMO
| 222 | Aprobacion solicitud clonacion DESA2 - DESA3 | 4 | 2026-04-29 | 2026-05-03 | 221 | Jefe de proyecto y PMO
| 223 | Clonacion DESA2 - DESA3 | 2 | 2026-05-03 | 2026-05-05 | 222 | Jefe de proyecto y PMO
| 224 | Prueba clonacion DESA2 - DESA3 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 223 | Jefe de proyecto y PMO
Conexion DESA1 | 225 | Solicitud conexion A DESA1 - DEMO | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 175-212 | Jefe de proyecto y PMO
| 226 | Aprobacion solicitud conexion A DESA1 - DEMO | 4 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 225 | Jefe de proyecto y PMO
| 227 | Conexion A DESA1 - DEMO | 2 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 226 | Jefe de proyecto y PMO
| 228 | Prueba conexion A DESA1 - DEMO | 1 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 227 | Jefe de proyecto y PMO
Conexion DESA2 | 229 | Solicitud conexion A DESA2 - DEMO | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 175-216 | Jefe de proyecto y PMO
| 230 | Aprobacion solicitud conexion A DESA2 - DEMO | 4 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 229 | Jefe de proyecto y PMO
| 231 | Conexion A DESA2 - DEMO | 2 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 230 | Jefe de proyecto y PMO
| 232 | Prueba conexion A DESA2 - DEMO | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 231 | Jefe de proyecto y PMO
Conexion DESA3 | 233 | Solicitud conexion A DESA3 - DEMO | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 175-224 | Jefe de proyecto y PMO
| 234 | Aprobacion solicitud conexion A DESA3 - DEMO | 4 | 2026-05-08 | 2026-05-12 | 233 | Jefe de proyecto y PMO
| 235 | Conexion A DESA3 - DEMO | 2 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 234 | Jefe de proyecto y PMO
| 236 | Prueba conexion A DESA3 - DEMO | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 235 | Jefe de proyecto y PMO
U DESA 1 | 237 | Solicitud baja 30 U desarrollo - DESA1 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 212 | Jefe de proyecto y PMO
| 238 | Aprobacion solicitud 30 U desarrollo - DESA1 | 2 | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 237 | Jefe de proyecto y PMO
| 239 | Baja 30 U desarrollo - DESA1 | 4 | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 238 | Jefe de proyecto y PMO
| 240 | Prueba baja 30 U desarrollo - DESA1 | 2 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 239 | Jefe de proyecto y PMO
U DESA 2 | 241 | Solicitud baja 30 U desarrollo - DESA2 | 1 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 216 | Jefe de proyecto y PMO
| 242 | Aprobacion solicitud baja 30 U desarrollo - DESA2 | 2 | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 241 | Jefe de proyecto y PMO
| 243 | Baja 30 U desarrollo - DESA2 | 4 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 242 | Jefe de proyecto y PMO
| 244 | Prueba baja 30 U desarrollo - DESA2 | 2 | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 243 | Jefe de proyecto y PMO
U DESA 3 | 245 | Solicitud de alta 20 U externos - A DESA3 | 1 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 224 | Jefe de proyecto y PMO
| 246 | Aprobación alta solicitud nivel 1 de 20 U externos - A DESA3 | 2 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 245 | Jefe de proyecto y PMO
| 247 | Aprobación alta solicitud nivel 2 de 20 U externos - A DESA3 | 2 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 246 | Jefe de proyecto y PMO
| 248 | Alta de 20 U externos - A DESA3 | 4 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 247 | Jefe de proyecto y PMO
| 249 | Prueba alta de 20 U externos - A DESA2 | 2 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 248 | Jefe de proyecto y PMO
| 250 | Solicitud baja 60 U desarrollo - DESA2 | 1 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 224 | Jefe de proyecto y PMO
| 251 | Aprobacion solicitud 60 U desarrollo - DESA2 | 2 | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 250 | Jefe de proyecto y PMO
| 252 | Baja 60 U desarrollo - DESA2 | 4 | 2026-06-07 | 2026-06-11 | 251 | Jefe de proyecto y PMO
| 253 | Prueba baja 60 U desarrollo - DESA2 | 2 | 2026-06-11 | 2026-06-13 | 252 | Jefe de proyecto y PMO
Relevamientos | 254 | Relevamiento de necesidad A UAT | 4 | 2026-06-13 | 2026-06-17 | 1 | Jefe de proyecto y PMO
Presupuesto | 255 | Solicitud cotización licencia A UAT | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 254 | Jefe de proyecto y PMO
| 256 | Aprobacion solicitud cotizacion A UAT | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 255 | Jefe de proyecto y PMO
| 257 | Pedido de Cotizacion A UAT | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 256 | Jefe de proyecto y PMO
| 258 | Recepción cotización A UAT | 2 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 257 | Jefe de proyecto y PMO
| 259 | Solicitud aprobacion cotizacion A UAT | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 258 | Jefe de proyecto y PMO
| 260 | Aprobacion solicitud aprobacion cotizacion A UAT | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 259 | Jefe de proyecto y PMO
| 261 | Aprobación cotización licencia A UAT | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 260 | Jefe de proyecto y PMO
| 262 | Precentación del presupuesto | 1 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 261 | Jefe de proyecto y PMO
| 263 | Solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 262 | Jefe de proyecto y PMO
| 264 | Aprobacion solicitud análisis de presupuestos | 1 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 263 | Jefe de proyecto y PMO
| 265 | Análisis de presupuestos | 1 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 264 | Jefe de proyecto y PMO
| 266 | Solicitud de aprobación de presupuestos | 1 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 265 | Jefe de proyecto y PMO
| 267 | Aprobacion de solicitud de presupuestos | 2 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 266 | Jefe de proyecto y PMO
| 268 | Aprobación de presupuestos | 1 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 267 | Jefe de proyecto y PMO
| 269 | Solicitud de analisis de viavilidad A UAT | 1 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 268 | Jefe de proyecto y PMO
| 270 | Aprobacion solicitud analisis de viabilidad A UAT | 2 | 2026-07-04 | 2026-07-06 | 269 | Jefe de proyecto y PMO
| 271 | Aalisis de viavilidad A UAT | 4 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 270 | Jefe de proyecto y PMO
Disponibilidad | 272 | Solicitud de compra licencia A UAT | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 271 | Jefe de proyecto y PMO
| 273 | Aprobación solicitud compra licencia A UAT | 1 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 272 | Jefe de proyecto y PMO
| 274 | Compra licencia A UAT | 1 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 273 | Jefe de proyecto y PMO
| 275 | Recepción licencia A UAT | 1 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 274 | Jefe de proyecto y PMO
| 276 | Disponibilidad licencia A UAT | 1 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 275 | Jefe de proyecto y PMO
| 277 | Solicitud de creación A UAT | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 276 | Arquitecto de Sistemas
| 278 | Aprobación solicitud de creación A UAT | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-18 | 277 | PMO
| 279 | Creación A UAT | 2 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 278 | Equipo de desarrollo
| 280 | Prueba de creacion de A UAT | 2 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 279 | Equipo de Testing
| 281 | Solicitud aseguramiento A UAT | 1 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 280 | Jefe de proyecto y PMO
| 282 | Aprobacion solicitud aseguramiento A UAT | 2 | 2026-07-23 | 2026-07-25 | 281 | Jefe de proyecto y PMO
| 283 | Aseguramiento A UAT | 4 | 2026-07-25 | 2026-07-29 | 282 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 284 | Prueba de aseguramiento A UAT | 2 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 283 | Equipo de Testing
| 285 | Solicitud conexion SIT - UAT | 1 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 284 | Jefe de proyecto y PMO
| 286 | Aprobacion conexion SIT - UAT | 2 | 2026-08-01 | 2026-08-03 | 285 | Jefe de proyecto y PMO
| 287 | Conexion SIT - UAT | 4 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 286 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 288 | Prueba de conexion SIT - UAT | 2 | 2026-08-07 | 2026-08-09 | 287 | Equipo de Testing
U Testing | 289 | Solicitud de alta U testing A UAT | 2 | 2026-08-09 | 2026-08-11 | 283 | Jefe de Si
| 290 | Aprobación solicitud alta U testing A UAT | 4 | 2026-08-11 | 2026-08-15 | 289 | Jefe de Si
| 291 | Alta U testing A UAT | 1 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 290 | Jefe de Control
| 292 | Prueba alta U testing A UAT | 2 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 291 | Jefe de Si
U SI | 293 | Solicitud de alta U SI A UAT | 2 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 283 | Jefe de Si
| 294 | Aprobación solicitud alta U SI A UAT | 4 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 293 | Jefe de Si
| 295 | Alta U SI A UAT | 1 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 294 | Jefe de Control
| 296 | Prueba alta U SI A UAT | 2 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 295 | Jefe de Si
U Funcionales | 297 | Solicitud de alta U funcionales A UAT | 2 | 2026-08-27 | 2026-08-29 | 283 | Jefe de Si
| 298 | Aprobación solicitud alta U funcionales A UAT | 4 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 297 | Jefe de Si
| 299 | Alta U funcionales A UAT | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 298 | Jefe de Control
| 300 | Prueba alta U funcionales A UAT | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 299 | Jefe de Si
U Admin | 301 | Solicitud de alta U admisnitrativos A UAT | 2 | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 280 | Jefe de Si
| 302 | Aprobación solicitud alta U admisnitrativos A UAT | 4 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 301 | Jefe de Si
| 303 | Alta U admisnitrativos A UAT | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 302 | Jefe de Control
| 304 | Prueba alta U admisnitrativos A UAT | 2 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 303 | Jefe de Si
U Externos | 305 | Solicitud de alta U externos - A UAT | 1 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
| 306 | Aprobación alta solicitud nivel 1 de U externos - A UAT | 2 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 305 | Jefe de proyecto y PMO
| 307 | Aprobación alta solicitud nivel 2 de U externos - A UAT | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 306 | Jefe de proyecto y PMO
| 308 | Alta de U externos - A UAT | 4 | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 307 | Jefe de proyecto y PMO
| 309 | Prueba alta de U externos - A UAT | 2 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 308 | Jefe de proyecto y PMO
Modulo de Pagos | 310 | Solicitud conexion Modulo pagos - A UAT | 1 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
| 311 | Aprobacion solicitud conexion Modulo pagos - A UAT | 2 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 310 | Jefe de proyecto y PMO
| 312 | Conexion Modulo pagos - A UAT | 4 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 311 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 313 | Prueba conexion Modulo pagos - A UAT | 2 | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 312 | Equipo de Testing
| 314 | Solicitud conexion A UAT - Modulo pagos | 1 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 313 | Jefe de proyecto y PMO
| 315 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Modulo pagos | 2 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 314 | Jefe de proyecto y PMO
| 316 | Conexion A UAT - Modulo pagos | 4 | 2026-10-07 | 2026-10-11 | 315 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 317 | Prueba conexion A UAT - Modulo pagos | 2 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 316 | Equipo de Testing
| 318 | Otorgamiento de permisos de usuario - Modulo pagos | 1 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
Servicio de | 319 | Solicitud conexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 1 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
envío de factura | 320 | Aprobacion solicitud conexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 319 | Jefe de proyecto y PMO
| 321 | Conexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 4 | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 320 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 322 | Prueba conexion Servicio de envío de facturas - A UAT | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 321 | Equipo de Testing
| 323 | Solicitud conexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 1 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 322 | Jefe de proyecto y PMO
| 324 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 2 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 323 | Jefe de proyecto y PMO
| 325 | Conexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 4 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 324 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 326 | Prueba conexion A UAT - Servicio de envío de facturas | 2 | 2026-10-30 | 2026-11-01 | 325 | Equipo de Testing
| 327 | Otorgamiento de permisos de usuario - Servicio de envío de facturas | 1 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
Inventario | 328 | Solicitud conexion Inventario - A UAT | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
| 329 | Aprobacion solicitud conexion Inventario - A UAT | 2 | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 328 | Jefe de proyecto y PMO
| 330 | Conexion Inventario - A UAT | 4 | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 329 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 331 | Prueba conexion Inventario - A UAT | 2 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 330 | Equipo de Testing
| 332 | Solicitud conexion A UAT - Inventario | 1 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 331 | Jefe de proyecto y PMO
| 333 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Inventario | 2 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 332 | Jefe de proyecto y PMO
| 334 | Conexion A UAT - Inventario | 4 | 2026-11-14 | 2026-11-18 | 333 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 335 | Prueba conexion A UAT - Inventario | 2 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 334 | Equipo de Testing
| 336 | Otorgamiento de permisos de acceso usuario - Inventario | 1 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
Materiales | 337 | Solicitud conexion Materiales - A UAT | 1 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
| 338 | Aprobacion solicitud conexion Materiales - A UAT | 2 | 2026-11-22 | 2026-11-24 | 337 | Jefe de proyecto y PMO
| 339 | Conexion Materiales - A UAT | 4 | 2026-11-24 | 2026-11-28 | 338 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 340 | Prueba conexion Materiales - A UAT | 2 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 339 | Equipo de Testing
| 341 | Solicitud conexion A UAT - Materiales | 1 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 340 | Jefe de proyecto y PMO
| 342 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Materiales | 2 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 341 | Jefe de proyecto y PMO
| 343 | Conexion A UAT - Materiales | 4 | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 342 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 344 | Prueba conexion A UAT - Materiales | 2 | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 343 | Equipo de Testing
| 345 | Otorgamiento de permisos de usuario - Materiales | 1 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
Modulo RRHH | 346 | Solicitud conexion Modulo RRHH - A UAT | 1 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
| 347 | Aprobacion solicitud conexion Modulo RRHH - A UAT | 2 | 2026-12-11 | 2026-12-13 | 346 | Jefe de proyecto y PMO
| 348 | Conexion Modulo RRHH - A UAT | 4 | 2026-12-13 | 2026-12-17 | 347 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 349 | Prueba conexion Modulo RRHH - A UAT | 2 | 2026-12-17 | 2026-12-19 | 348 | Equipo de Testing
| 350 | Solicitud conexion A UAT - Modulo RRHH | 1 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 349 | Jefe de proyecto y PMO
| 351 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - Modulo RRHH | 2 | 2026-12-20 | 2026-12-22 | 350 | Jefe de proyecto y PMO
| 352 | Conexion A UAT - Modulo RRHH | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-26 | 351 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 353 | Prueba conexion A UAT - Modulo RRHH | 2 | 2026-12-26 | 2026-12-28 | 352 | Equipo de Testing
| 354 | Otorgamiento de permisos de usuario - Modulo RRHH | 1 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
MDW | 355 | Solicitud conexion A UAT - MDW (Contable) | 1 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
Contable | 356 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - MDW (Contable) | 2 | 2026-12-30 | 2027-01-01 | 355 | Jefe de proyecto y PMO
| 357 | Conexion A UAT - MDW (Contable) | 4 | 2027-01-01 | 2027-01-05 | 356 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 358 | Prueba conexion A UAT - MDW (Contable) | 2 | 2027-01-05 | 2027-01-07 | 357 | Equipo de Testing
| 359 | Solicitud conexion MDW - Modulo contable | 1 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 358 | Jefe de proyecto y PMO
| 360 | Aprobacion solicitud conexion MDW - Modulo contable | 2 | 2027-01-08 | 2027-01-10 | 359 | Jefe de proyecto y PMO
| 361 | Conexion MDW - Modulo contable | 4 | 2027-01-10 | 2027-01-14 | 360 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 362 | Prueba conexion MDW - Modulo contable | 2 | 2027-01-14 | 2027-01-16 | 361 | Equipo de Testing
| 363 | Solicitud conexion Modulo contable - MDW | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 355 | Jefe de proyecto y PMO
| 364 | Aprobacion solicitud conexion Modulo contable - MDW | 2 | 2027-01-17 | 2027-01-19 | 363 | Jefe de proyecto y PMO
| 365 | Conexion Modulo contable - MDW | 4 | 2027-01-19 | 2027-01-23 | 364 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 366 | Prueba conexion Modulo contable - MDW | 2 | 2027-01-23 | 2027-01-25 | 365 | Equipo de Testing
| 367 | Solicitud conexion MDW (Contable)- A UAT | 1 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 366 | Jefe de proyecto y PMO
| 368 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Contable) - A UAT | 2 | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 367 | Jefe de proyecto y PMO
| 369 | Conexion MDW (Contable) - A UAT | 4 | 2027-01-28 | 2027-02-01 | 368 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 370 | Prueba conexion MDW (Contable) - A UAT | 2 | 2027-02-01 | 2027-02-03 | 369 | Equipo de Testing
| 371 | Otorgamiento de permisos de usuario - MDW (Contable) | 1 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
MDW | 372 | Solicitud conexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 1 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
Servicio tecnico | 373 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 2 | 2027-02-05 | 2027-02-07 | 372 | Jefe de proyecto y PMO
| 374 | Conexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 4 | 2027-02-07 | 2027-02-11 | 373 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 375 | Prueba conexion A UAT - MDW (Servicio técnico) | 2 | 2027-02-11 | 2027-02-13 | 374 | Equipo de Testing
| 376 | Solicitud conexion MDW - Servicio técnico | 1 | 2027-02-13 | 2027-02-14 | 375 | Jefe de proyecto y PMO
| 377 | Aprobacion solicitud conexion MDW - Servicio técnico | 2 | 2027-02-14 | 2027-02-16 | 376 | Jefe de proyecto y PMO
| 378 | Conexion MDW - Servicio técnico | 4 | 2027-02-16 | 2027-02-20 | 377 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 379 | Prueba conexion MDW - Servicio técnico | 2 | 2027-02-20 | 2027-02-22 | 378 | Equipo de Testing
| 380 | Solicitud conexion Servicio técnico - MDW | 1 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 379 | Jefe de proyecto y PMO
| 381 | Aprobacion solicitud conexion Servicio técnico - MDW | 2 | 2027-02-23 | 2027-02-25 | 380 | Jefe de proyecto y PMO
| 382 | Conexion Servicio técnico - MDW | 4 | 2027-02-25 | 2027-03-01 | 381 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 383 | Prueba conexion Servicio técnico - MDW | 2 | 2027-03-01 | 2027-03-03 | 382 | Equipo de Testing
| 384 | Solicitud conexion MDW (Servicio técnico)- A UAT | 1 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 383 | Jefe de proyecto y PMO
| 382 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Servicio técnico) - A UAT | 2 | 2027-02-25 | 2027-02-27 | 381 | Jefe de proyecto y PMO
| 383 | Conexion MDW (Servicio técnico) - A UAT | 4 | 2027-02-27 | 2027-03-03 | 382 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 383 | Prueba conexion MDW (Servicio técnico) - A UAT | 2 | 2027-02-27 | 2027-03-01 | 382 | Equipo de Testing
| 380 | Otorgamiento de permisos de usuario - Servicio técnico | 1 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
MDW | 381 | Solicitud conexion A UAT - MDW (Autenticación) | 1 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
Autenticación | 382 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - MDW (Autenticación) | 2 | 2027-02-24 | 2027-02-26 | 381 | Jefe de proyecto y PMO
| 383 | Conexion A UAT - MDW (Autenticación) | 4 | 2027-02-26 | 2027-03-02 | 382 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 384 | Prueba conexion A UAT - MDW (Autenticación) | 2 | 2027-03-02 | 2027-03-04 | 383 | Equipo de Testing
| 385 | Solicitud conexion MDW - Autenticación | 1 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 384 | Jefe de proyecto y PMO
| 386 | Aprobacion solicitud conexion MDW - Autenticación | 2 | 2027-03-05 | 2027-03-07 | 385 | Jefe de proyecto y PMO
| 387 | Conexion MDW - Autenticación | 4 | 2027-03-07 | 2027-03-11 | 386 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 388 | Prueba conexion MDW - Autenticación | 2 | 2027-03-11 | 2027-03-13 | 387 | Equipo de Testing
| 389 | Solicitud conexion Autenticación - MDW | 1 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 388 | Jefe de proyecto y PMO
| 390 | Aprobacion solicitud conexion Autenticación - MDW | 2 | 2027-03-14 | 2027-03-16 | 389 | Jefe de proyecto y PMO
| 391 | Conexion Autenticación - MDW | 4 | 2027-03-16 | 2027-03-20 | 390 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 392 | Prueba conexion Autenticación - MDW | 2 | 2027-03-20 | 2027-03-22 | 391 | Equipo de Testing
| 393 | Solicitud conexion MDW (Autenticación)- A UAT | 1 | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 392 | Jefe de proyecto y PMO
| 394 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Autenticación) - A UAT | 2 | 2027-03-23 | 2027-03-25 | 393 | Jefe de proyecto y PMO
| 393 | Conexion MDW (Autenticación) - A UAT | 4 | 2027-03-22 | 2027-03-26 | 392 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 393 | Prueba conexion MDW (Autenticación) - A UAT | 2 | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 392 | Equipo de Testing
| 389 | Otorgamiento de permisos de usuario - Autenticación | 1 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
MDW | 390 | Solicitud conexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 1 | 2027-03-14 | 2027-03-15 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
Modulo | 391 | Aprobacion solicitud conexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 2 | 2027-03-15 | 2027-03-17 | 390 | Jefe de proyecto y PMO
Impuestos | 392 | Conexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 4 | 2027-03-17 | 2027-03-21 | 391 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 393 | Prueba conexion A UAT - MDW (Modulo impuestos) | 2 | 2027-03-21 | 2027-03-23 | 392 | Equipo de Testing
| 394 | Solicitud conexion MDW - Modulo impuestos | 1 | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 393 | Jefe de proyecto y PMO
| 395 | Aprobacion solicitud conexion MDW - Modulo impuestos | 2 | 2027-03-24 | 2027-03-26 | 394 | Jefe de proyecto y PMO
| 396 | Conexion MDW - Modulo impuestos | 4 | 2027-03-26 | 2027-03-30 | 395 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 397 | Prueba conexion MDW - Modulo impuestos | 2 | 2027-03-30 | 2027-04-01 | 396 | Equipo de Testing
| 398 | Solicitud conexion Modulo impuestos - MDW | 1 | 2027-04-01 | 2027-04-02 | 397 | Jefe de proyecto y PMO
| 399 | Aprobacion solicitud conexion Modulo impuestos - MDW | 2 | 2027-04-02 | 2027-04-04 | 398 | Jefe de proyecto y PMO
| 400 | Conexion Modulo impuestos - MDW | 4 | 2027-04-04 | 2027-04-08 | 399 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 401 | Prueba conexion Modulo impuestos - MDW | 2 | 2027-04-08 | 2027-04-10 | 400 | Equipo de Testing
| 402 | Solicitud conexion MDW (Modulo impuestos)- A UAT | 1 | 2027-04-10 | 2027-04-11 | 401 | Jefe de proyecto y PMO
| 403 | Aprobacion solicitud conexion MDW (Modulo impuestos) - A UAT | 2 | 2027-04-11 | 2027-04-13 | 402 | Jefe de proyecto y PMO
| 404 | Conexion MDW (Modulo impuestos) - A UAT | 4 | 2027-04-13 | 2027-04-17 | 403 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 399 | Prueba conexion MDW (Modulo impuestos) - A UAT | 2 | 2027-04-02 | 2027-04-04 | 398 | Equipo de Testing
| 400 | Otorgamiento de permisos de usuario - Modulo impuestos | 1 | 2027-04-04 | 2027-04-05 | 399 | Jefe de proyecto y PMO
| 398 | Otorgamiento de permisos de usuario - Modulo impuestos | 1 | 2027-04-01 | 2027-04-02 | 283 | Jefe de proyecto y PMO
Reaseguramiento | 399 | Solicitud Reaseguramient A UAT | 1 | 2027-04-02 | 2027-04-03 | 318-327-336-345-354-371-380-389-398 | Jefe de proyecto y PMO
| 400 | Aprobacion solicitud Reaseguramient A UAT | 2 | 2027-04-03 | 2027-04-05 | 399 | Jefe de proyecto y PMO
| 401 | Reaseguramient A UAT | 4 | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 400 | Equipo de desarrollo y Equipo de Testing
| 402 | Prueba de Reaseguramient A UAT | 2 | 2027-04-09 | 2027-04-11 | 401 | Equipo de Testing
Formulas:
Fin = [Comienzo]+[Duración en Dias]
Comienzo = [Fin, row above]